## MATRIZ DAI DIC2021
Consecutivo | Fecha | TEMA | Extracto del Hallazgo- cifras en miles | Recomendación | Acción | Fecha implementación Acción | Proceso Auditado | Responsable asignado | ESTADO | ESPACIO PARA REPORTE DEL AVANCE DE LA ACCIÓN DE MEJORA Y RELACIÓN DE SOPORTES
CRFNT-010-2019 | 2019-02-18 | AUSENCIA DE INFORMES DE SUPERVISIÓN | Se observaron dos (2) contratos equivalentes al 5% de la muestra seleccionada, a pesar de tener acta de inicio no se observan informes de supervisión, por un valor total de $2.082.000.000, ver Anexo 7. Lo anterior incumple el Manual de Supervisión. | 1. Ajustar el manual de supervisión en el numeral 3.5.3. que indica "Los informes parciales deberán presentarse de forma mensual o cada vez que se requieran o sean necesarios..." estableciendo de manera obligatoria la expedición de informes de supervisión con una periodicidad mínima de 3 meses o menor según lo establezca el contrato, de tal manera que la necesidad de su emisión no sea susceptible de interpretación de cada supervisor. 2. Implementar para efectos de los informes de supervisión el modelo de informe gerencial establecido para los interventores en SALESFORCE, el cual permite de manera gráfica conocer el avance presupuestado y real de la contratación. | 1. Revisar y ajustar el Manual de Supervisión, con énfasis en la obligatoriedad de presentación de los informes de supervisión y divulgación a los Supervisores, 2. Capacitar y actualizar a los supervisores de los contratos de Fontur frente al manual de supervision, tiempos y obligaciones. | 2021-12-31 | GESTION DE PROYECTOS Y CONTRATACION | Secretaria General P.A. FONTUR | EN TRÁMITE | Enero 2022: El manual de supervisión fue revisado por los asesores de la Secretaria General y fue remitido a la Dirección Legal del P.A. FONTUR para comentarios y ajustes finales. Una vez se tenga la versión final del documento, se remitirá a Fiducoldex y con posterioridad al MINCIT para aprobación. Septiembre 2021: El proceso de actualización del manual de supervisión está siendo adelantado por las diferentes áreas que comprenden FONTUR, toda vez que a día de hoy existe un draft inicial y un concepto jurídico emitido por la firma Beltran Pardo Abogados & Asociados. Se adjunta el concepto jurídico. Junio 2021: El 15 de junio de 2021 fue finalmente aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) el nuevo Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 2021 (ver oficio de aprobación radicado No. 2-2021-028424). Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a actualizar el cronograma de trabajo, con el fin de incluir las etapas posteriores. Se tiene planeado presentar el Manual de Supervisión, para aprobación del MinCIT, en el mes de septiembre de 2021. Una vez presentado, se deberá esperar a la aprobación del mismo por parte del Ministerio, el cual –por la experiencia con la aprobación del Manual de Contratación– tiene unos tiempos extensos para su revisión. Una vez aprobado el nuevo Manual de Supervisión, se programarán las capacitaciones respectivas. Por lo anterior, se sugiere modificar la fecha de finalización, para el próximo 31 de Diciembre de 2021. Abril 2021: Actalametnte nos econtramos a la espera de la aprobación del Manual de Contratación por parte del MinCIT. El mismo fue radicado para su revisión y aprobación, y una vez ze apruebe el mismo, se remitirá al MinCIT el Manual de Supervisión, teniendo en cuenta que éste depende de lo establecido en el Manual de Contratación. Se sugiere modificar la fecha de aprobación, para el próximo 30 de Junio de 2021. Enero 2021: Se reamite como evidencia el cronograma de trabajo actualizado y se propone realizar la reformulación del plazo hasta el 31/03/2020, fecha en la cual se debe enviar el borrador del Manual para aprobación del MINCIT. El Manual de Supervisión se aprueba de forma posterior al Manual de Contratación, conforme se evidencia en los dos últimos Manuales de Supervisión del P.A. FONTUR. Octubre 2020: Se remite evidencia de avance en la actualización del Manual de supervisión, mesa de trabajo realizada el 8 de octubre de 2020. Septiembre 2020: 1. Actualización del Manual de Supervisión: cronograma de actualización del Manual de Supervisión del PA. FONTUR,documentos borradores de la actualización del Manual: documento denominado comparativo Manual de Supervisión, Manual de Supervisión- Inclusión de pagos anticipados. 2. Capacitación Supervisores: Se remiten como evidencias de ejecución de la actividad- capacitaciones a los supervisores del PA. FONTUR ; Gracbación de las sesiones I y II de la capacitación con la firma Beltran Pardo, así mismo el listado de los funcionarios que participaron en las capacitaciones, copia del informe final de supervisión del contrato FNTC-077-2020 e informe de actividadeas del mismo. Con lo anterior damos cumplimiento a la acción de mejora propuesta y la eliminación de la causa del presente hallazgo. Reformular plazo para la actividad 1. "actualización Manual de Supervisión": 30 de Noviembre de 2020. Julio 2020: 1. Es de aclara que en el reporte pasado de avances enviado el 21/04/2020, se aportó evidencia de primera sesión de capacitación de supervisión a la Dirección de Infraestructura, se solicita amablemente realizar la corrección en las observaciones de auditoría Interna. 2.En cumplimiento de la acción de mejora propuesta, se remite copia del contrato FNTC-077-2020, susucrito con la firma BELTRAN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales de capacitación en materia contractual a funcionarios de FONTUR, en los temas relacionados con la supervisión de contratos y convenios". 3. Teniendo en cuenta la vigencia del contrato antes mencionado, solicitamos ampliar el plazo de la actividad a 31/08/2020, plazo en el cual se habrían ejecutado todas las capacitaciones contratatadas. Abril 2020: Pendiente: Revisar avance con la secretaria general. Esta actividad se debe reasignar a la Secretaria General. Situación que se viene informando desde Enero. Enero 21 de 2020: Por parte de la Secretaría General, Dirección Legal y Dirección Jurídica se está trabajando en la estructuración del plan de capacitación para los supervisores del PA Fontur. Se han realizado reuniones entre las áreas para tal fin, adicionalmente se estaba esperando que ingresaran de descanso, vacaciones y nuevas vinculaciones de los funcionarios de las áreas misionales para poder realizar las mencionadas capacitaciones. De igual manera se está trabajando de manera articulada con las áreas mencionadas la modificación al manual de contratación de fontur. El vencimiento de la actividad está para 30 de junio de 2020. Octubre 2019: No adjunta por parte de Andrea Luengas la información que se indica como anexo y tampoco cuenta con acciones de mejora propuestas. Este item no hace parte de la información remitida por la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos en comunicado del 28 de agosto de 2019. VPP-16928 remitido al gerente de auditoria de Fiducoldex y tampoco se tiene un empalme de la anterior gerente de planeación hoy directora de seguimiento y analisis de proyectos frente a compromisos pendientes y estado de la situación.
CRFNT-010-2019 | 2019-02-18 | FALTA DE EVIDENCIA DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DEL NEGOCIO JURIDICO POR EL ÁREA MISIONAL | Se evidenciaron dos (2) contratos equivalentes al 5% de la muestra seleccionada por un valor de $111.552.000, que no cuentan con visto bueno sobre la minuta del negocio jurídico por parte del área solicitante, ver Anexo 8. Lo anterior incumple con lo dispuesto en el Procedimiento Interno PRGJU15 Elaboración del Negocio Jurídico FONTUR V1 | 1. Incluir en los expedientes contractuales la evidencia de la revisión y aprobación por parte del área solicitante de la contratación de la minuta del negocio jurídico de acuerdo con lo establecido en los procedimientos internos. 2. Sistematizar el proceso de contratación por medio de la herramienta SALESFORCE estableciendo controles automáticos que permitan asegurar el cumplimiento de todas las actividades necesarias en las etapas de contratación. | 1. Es preciso señalar que estos contratos cargan al mismo proyectos y que al tiempo fueron solicitados la elaboración de 3 contratos con iguales características (ver anexo 2) por lo tanto sólo se revisó por el área técnica un modelo contrato. 2. Para futuras oportunidades se incluirá en los expedientes contractuales la revisión de los documentos correspondientes. | 2021-12-31 | GESTION DE PROYECTOS Y CONTRATACION | Dirección Legal P.A. FONTUR | EN TRÁMITE | ENERO 2022: En el Procedimiento de Contratación directa se elimina en el numeral de VoBo la revisión del Director del área en virtud que el área Jurídica se encuentra en el área misional lo que permite validaciones antes de ser radicadas en la Dirección Legal , el procedimiento se encuentra en revisiones conjunta con presidencia. NOVIEMBRE 2021: los procedimientos se ajustaron teniendo en cuenta el nuevo Manual de contratación. Estos se encuentran en trámite de codificación ante la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos de FONTUR y se estima que esten listos el 31 de diciembre de 2021. JULIO 2021: El Manual de contratación se encuentra aprobado y los procedimientos en trámite de aprobación por parte de la Presidencia de FONTUR en el cual se incluye el detalle y listas de chequeo que permita contar con toda la información contractual se requiere prorrogar esta actividad hasta el 31 de agosto de 2021. (Se adjunta versión en aprobación). ABRIL 2021: Los procedimientos se encuentran pendientes de aprobación de Secretaría General. ENERO 2021: Los procedimientos se encuentran en revisión y ajustes. SEPTIEMBRE DE 2020: LOS PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN Y SE ESPERA QUE EN OCTUBRE SE TENGA LA VERSIÓN DEFINITIVA. JULIO 2020: LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL P.A. MAYO 2020. Ante la nueva estructura organizacional establecida entre DIRECCIÓN LEGAL Y DIRECCIÓN JURÍDICA, es necesario realizar esta revisión con la Dirección Legal, con quien ya se están realizando reuniones sobre este tema. una vez los procedimientos se encuentren ajustados se procederá a ajustar la matriz. Octubre 2019: Es importante mencionar que en el procedimiento vigente al momento de la suscripción del contrato en mención PRGJU15 versión 1, no estableció la obligación de incorporar el visto bueno en la minuta del contrato por parte del área misional solicitante. Por lo anterior se solicita LEVANTAR el Hallazgo a esta Dirección Jurídica, por no encontrarse un incumplimiento al procedimiento correspondiente.
1 | 2019-07-17 | Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el P.A. FONTUR en los convenios de PIT | De acuerdo con la reunión efectuada con el Sr. Julián Martinez - Coordinador Nacional de PIT el 5 de Junio de 2019 con el objetivo de identificar los antecedentes y situaciones del programa, se identificó que durante desde el año 2018 y hasta la fecha de dicha reunión, no se ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos por el P.A. FONTUR en los convenios de cooperación suscritos, en relación con los siguientes aspectos: • Material Promocional: El material promocional es ordenado por el MinCIT y de igual manera el MinCIT maneja directamente los inventarios de este material, por lo cual el P.A. FONTUR no cuenta con la facultad ni libre disponibilidad del mismo afectando el cumplimiento de la cláusula que indica que el P.A. FONTUR debe "diseñar, imprimir y suministrar el material promocional gratuito turístico del país durante la vigencia del convenio". • Distribución de Material Promocional: Durante el año 2018 no fue posible realizar la distribución de material promocional, debido a que no se contaba con presupuesto disponible para dicha actividad, dicho presupuesto es definido por el MinCIT en cada proyecto, lo cual afectó el cumplimiento de la cláusula señalada en el anterior punto. • Capacitaciones: No se ha emitido el plan anual de capacitación para el año 2019 debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del mismo. lo que genera el incumplimiento de la obligación establecida en los convenios la cual indica "Brindar capacitación periódica relativa a la prestación del servicio de información turística al recurso humano asignado por el MUNICIPIO, del (los) Punto (s) de Información Turística, de acuerdo a un plan y cronograma preparado por el Fondo Nacional de Turismo, el cual deberá ser conocido por el MUNICIPIO". | Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el P.A. FONTUR en los convenios suscritos con los Aliados para el mantenimiento y adecuado funcionamiento de la RED de Puntos de Información Turística, y teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos en relación a la restricción que tiene el P.A. FONTUR para proponer proyectos, se recomienda efectuar mesas de trabajo con el MinCIT para que desde dicha entidad se plantee anualmente un proyecto integral que contemple recursos para atender entre otros los siguientes aspectos: • Programa de capacitación anual. • Impresión y suministro del material promocional. • Dotación para los informadores. • Instalación de nuevos PIT. • Mantenimiento programado a los PIT. • Visitas de seguimiento a los PIT para validar el cumplimiento de los acuerdos por parte del aliado. • Mejoras o ajustes en plataformas tecnológicas que soportan el programa. Lo anterior con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el P.A. FONTUR en los acuerdos suscritos. | Desde FONTUR se solicitarán los recursos necesarios al Viceministerio para el cumplimiento de las cláusulas del convenio de cooperación firmado con los aliados. Estos recursos deben ir acorde a las cláusulas de compromiso del P.A. FONTUR con los aliados. Se hará una mesa de trabajo con el Viceministerio en el mes de noviembre para organizar los compromisos que dependen directamente de ellos (Material promocional) para poder crear un cronograma anual de entrega de MP a los PIT de la red teniendo en cuenta cantidades y fechas específicas. Se convocaran encuentros regionales (Caribe, Andina, Orinoquia, Amazonia, Pacifico) cada dos meses en los que se dictaran capacitaciones y actualizaciones al equipo de trabajo, aliados regionales y comunidad en general sobre la experiencia de turista y la información turística como insumo de promoción y competitividad. Se visitarán aleatoriamente los PIT por parte de los gestores regionales, la Dirección de alianzas y la Coordinación PIT para poder hacer una labor de auditoría interna. Mediante el desarrollo de un módulo de evaluación en línea se permitirá controlar la calidad de los PIT y medir en tiempo real. Para poder brindar alternativas de funcionamiento a los aliados se buscarán estudiantes del SENA para que apoyen a los PIT con problemas de contratación mediante la figura de pasantías. | 2022-02-28 | Puntos de Informacion Turistica PIT's | Coordinación PIT | EN TRÁMITE | Enero 2022: Estamos pendientes de la fecha de publicación de la APP en tiendas virtuales por parte de la AND en el marco del convenio de Mintic. Se propone reformular el plazo de la actividad para el 28/02/2022. Octubre 2021: Para la actividad pendiente por concluir “Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario”. Estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del convenio de Mintic. Julio 2021: Para la actividad pendiente por concluir “Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario”. Estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del convenio de MIntic. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/12/2021. Abril 2021: Para la actividad pendiente por concluir “Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. La fecha del lanzamiento de la APP es una decisión que toma la presidencia de Fontur y a la fecha se contempla que sea en el marco de expo Dubái (octubre 2021), sin embargo, este tema no lo han confirmado. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 30/06/2021. Enero 2021: Para la actividad pendiente por concluir “Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/03/2021. Octubre 2020: Teniendo en cuenta las observaciones de la auditoria interna relacionadas en la “Matriz de seguimiento Consolidada-FONTUR Sep20(2. Dirección Interinstitucional) “se cierran las siguientes actividades: • Solicitud de recursos al Vice Turismo • Encuentros regionales • Contratación de pasantes del SENA para apoyar los PIT Para la actividad pendiente por concluir “Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario”, se adjunta el documento “Cronograma actividades lanzamiento app PITs V02”. El cronograma adjunto es una propuesta la cual a la fecha se encuentra en valoración. Septiembre 2020: - Solicitud de recursos al Vice Turismo: R/ Confirmamos que el programa ya no va a contar con recursos del Vice Turismo en relación al “Material promocional para poder crear un cronograma anual de entrega de MP a los PIT de la red teniendo en cuenta cantidades y fechas específicas.”. Por lo tanto, el material promocional con el que contaran los PITs será los consolidados en la APP “Puntos de información Turistica PITs” – (Compromiso Cerrado) - Evidencia: dentro de la cláusula quinta: compromisos del fondo nacional de turismo del formato “F-MPF-05 Minuta Convenio Cooperación” en el numeral 9 se menciona “Diseñar y suministrar el material promocional digital gratuito turístico del país durante la vigencia del presente convenio para el (los) punto (s) de información turística – PIT, ubicado(s) en el [LUGAR DEL PIT].” - Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario: R/ El lanzamiento de la APP PITs se tiene programado para la última semana de octubre 2020 y primera de noviembre 2020. (Compromiso en Curso) - Encuentros regionales: R/ La coordinación de la Red Nacional e PITs viene realizando encuentros regionales de manera virtual - (Compromiso Cerrado) – Evidencia – Socializaciones APP Pis- Reunión con los informadores. - Contratación de pasantes del SENA para apoyar los PITs: R/ Los PITs realizaron apretura el 01 de septiembre 2020. El compromiso de contratación del personal para los PITs es del aliado regional y a la fecha ningún aliado ha tenido la necesidad de contratar pasantes del SENA. Esto es una observación que se le da al aliado para la optimización de sus recursos en materia de personal. - (Compromiso Cerrado). Julio 2020: Respuesta a los comentarios de la Dirección de Auditoría: - Solicitud de recursos al Vice Turismo: El material Vice Turismo esta desactualizado. El apoyo para los Aliados respecto al material promocional será por medio de las piezas graficas de la APP PITs. - Implementación de APP que reemplazará la entrega de material publicitario. - Se está a la espera de la reapertura del sector turismo para el lanzamiento de la APP PITs. - Encuentros regionales - Los gestores regionales están abordando los encuentros de manera virtual con los Aliados. - Contratación de pasantes del SENA para apoyar los PITs - A la fecha la Red de PITs se encuentra cerrada operativamente, por lo que no se requiere personal de apoyo para los PITs Marzo 2020: * Los gestores realizan visitas a cada uno de los PITs teniendo en cuenta las fichas de seguimiento para la RED PITs. * Dentro de la ficha del proyectos PITs 2020, se contempla la actividad para el encuentro nacional de la Red. * Se realiza acercamiento con el área Dinamizadora virtual y el área de Turismo del SENA para la estructuración del programa de capacitación virtual para la REDPITs, seguimos en conversaciones, para lograr ejecutar el programa en el transcurso del segundo semestre de 2020. (Dentro de la estructuración del programa se incluirá un curso básico de ingles). Febrero 2020: La APP esta desarrollada a nivel de funcionalidades. Se priorizo el cargue de información de atractivos y operadores turísticos de 11 ciudades principales y los 17 municipios patrimonio. Diciembre 2019: Conforme a lo establecido de material digital entre octubre y diciembre se han realizado 4 reuniones con el equipo que está desarrollando la aplicación para que sea lanzada en el marco de la Vitrina Turística de Anato; para los encuentros regionales se definió cronograma junto con la estrategia regional de la Direción de Apoyo a las Regiones para iniciar en el primer trimestre de 2020, y la segunda semana de enero se capacitará a los gestores regionales sobre las actividades que se llevaran a cabo. El 27 diciembre se realizó reunión con Jairo Salguero y nos indicó que la agencia pública de empleo está revisando la figura para hacer el programa de pasantías. Octubre 2019: Durante septiembre y octubre de 2019 se han realizado visitas por parte de los gestores regionales de Fontur a los PIT de Santa Marta, Buenaventura, El Espinal, Barichara y Pasto para verificar su funcionamiento. El Coordinador PIT ha realizado la labor de visitas de control a los PIT de Cartagena, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica, Ibagué, Bucaramanga y Villeta. Se realizó reunión de presentación de la estrategia PIT al Viceministerio de Turismo en septiembre de 2019.
1 | 2019-09-11 | 1. I.L. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL ALIADO | En visitas físicas realizadas a los PITS del departamento de Cundinamarca se observaron los siguientes incumplimientos por parte del aliado: 1. Incumplimiento a las funciones operativas de los PIT: Se observó que el PIT Soacha (Salto del Tequendama) es utilizado para dar información de la Casa Museo Tequendama (Aliado), adicionalmente el informador del PIT es quien realiza el recorrido a los turistas en la Casa Museo. Lo anterior evidencia incumplimiento a la cláusula primera ”OBJETO” : “…desarrollo de una estrategia de información conjunta, dirigida a atender las necesidades de información turística a los visitantes nacionales e internacionales en Soacha, en su contexto regional y del País” y a las funciones de los PIT definidas en la página WEB www.pitscolombia.com.co, por ejemplo: a) Información sobre eventos, fiestas, convenciones y demás temas de interés que se estén desarrollando en el País. b) Brindar información de los diferentes destinos turísticos y sus atractivos. 2. PIT que no estaban atendiendo: De acuerdo con la visita efectuada al PIT de Nemocón el miércoles 3 de julio de 2019 entre las 3:30 a 4:00 pm, y Sopó el viernes 5 de julio de 2019 entre las 2:00 a 3:10 pm, se evidenció que dichos PIT no se encontraban atendiendo. Lo anterior evidencia incumplimiento al horario establecido de atención así, Nemocón de miércoles a domingo de 9:00am a 5:00pm y Sopó de lunes a domingo de 8:00am a 5:00pm. 3. Estado físico de los PIT: En visita efectuada al PIT Soacha (Casa Museo Salto del Tequendama), se observó que el espacio no se encuentra en condiciones óptimas para la atención de turistas, por causas tales como desorganización, paredes manchadas por humedad y cables eléctricos expuestos al interior del PIT. Adicionalmente, el PIT Suesca presenta cables eléctricos expuestos, que deben ser manipulados para encender las luces del interior, lo que genera riegos para el informador y para los turistas. Lo anterior constituye un incumplimiento a los compromisos adquiridos en los convenios de cooperación los cuales indican “Realizar todas las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo del (los) Punto(s) de Información Turística (PIT), integrados a la Red Nacional de Puntos de Información Turística, incluyendo expresamente, sin que se limite a ello, el buen mantenimiento de los espacios y estructuras habilitadas para el (los) PIT(S)”. (Ver punto 1. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). 4. Falta de elementos en los PIT: Los PIT Anapoima, Guaduas, Cota, Chía, Soacha y Tabio no cuentan con televisor LED, los PIT Mesitas de El Colegio, Chía y Guaduas no indican los horarios de atención al público, lo anterior evidencia incumplimiento a los convenios que indican “Compromisos del Aliado: Aportar los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para la prestación del servicio de información turística a los visitantes del PIT, con las siguientes características mínimas – Un computador portátil – Un monitor TV LED” y “…el PIT debe estar operativo seis días a la semana por ocho horas diarias”. (Ver punto 2. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). 5. Entrega de material promocional de prestadores de servicios turísticos: Diez (10) de los catorce (14) PITS que se encontraron operando, indicaron que, dentro de la información suministrada a los turistas, se incluye información relacionada con los prestadores de servicios turísticos de la región o del municipio (Chía, Cota, Girardot, Guaduas, La Mesa, Soacha, Suesca, Ubaté, Zipaquirá y Villeta). Adicionalmente en el PIT Villeta se evidenció que el informador suministró información de los costos de los planes o tures de los prestadores. Lo anterior evidencia el incumplimiento de los convenios que indican “No se permite la ubicación de material comercial ni promocional en los Puntos de Información Turística”. (Ver punto 7. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). 6. Debilidades en el manejo un segundo idioma por parte de los informadores: El PIT Monserrate es el único de los 14 PIT que se encontraron en operación, que cuenta con personal capacitado para poder sostener conversaciones en idiomas diferentes al español lo cual se evidenció durante la visita. En los demás casos, los informadores adujeron que cuentan con certificados de estudio en el idioma inglés sin embargo indicaron que no tienen la capacidad para sostener una conversación, lo anterior evidencia el incumplimiento a los convenios que indican “…deberán tener como mínimo el dominio del idioma español e inglés básico. En este punto el aliado y la Red Nacional de PITs podrán llegar a un acuerdo” tampoco se evidenciaron acuerdos que modificaran el alcance de dicha obligación. (Ver punto 3. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). | 1. Realizar el análisis de las condiciones de operación del PIT Soacha, con el fin de validar la conveniencia de su inclusión dentro de la Red Nacional de PIT, y su orientación al cumplimiento de los objetivos de la Red Nacional de PIT. 2. Realizar seguimiento fisco a los PIT que hacen parte de la RNP, con el fin de validar el cumplimiento, entre otros, de los siguientes aspectos: a. Horarios de Atención. b. Dotación de los elementos mínimos que deben integrar el PIT. c. Estado físico de los PIT. 3. Reglamentar la entrega y difusión de material promocional de prestadores de servicios turísticos por parte de los informadores de los PIT. 4. Exigir el requisito de manejo del idioma inglés por parte de los informadores de los PIT a los aliados y evaluar la posibilidad de realizar capacitaciones a los informadores en dicho idioma, con el fin de contar con personal competente para la atención de turistas extranjeros. | 1. Se realizara una visita en el mes de octubre al PIT de Soacha para evaluar la conveniencia de su permanencia en la Red. Sobre esto se presentara un plan de acción que contempla el cumplimento de todas las clausulas y reunirse directamente con el Aliado para alcanzar un compromiso en las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del PIT. 2. Se establecerá un cronograma de visitas aleatorias mensuales por parte del coordinador PIT a regiones que permita evaluar el cumplimiento de las cláusulas de los convenios, sobre estas visitas se realizara una matriz de cumplimiento que permita generar un indicador de cumplimento sobre el cual se trabajara en el 2020. 3. El Material promocional a partir del próximo año se estará limitando a los contenidos digitales que serán presentados en la Aplicación Móvil del programa PIT, esto en cumplimiento de brindar una información actualizada, justa y efectiva de los operadores turísticos regionales, al igual que cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental y el no uso de papel en nuestros PIT. 4. Se les exige actualmente el manejo del idioma inglés como segunda lengua a los informadores, pero esto no garantiza que lo hablen ya que los cursos que realizan son virtuales (Sena). Se realizara un plan de idiomas para el 2020 que vincule a los colegios y a sus departamentos de inglés para tener cursos de conversación que les permita a los informadores ganar confianza al hablar en una segunda lengua. Igualmente, se realizará una alianza con el SENA para la creación de cursos técnicos sobre información Turística. DIRECTORA DE ALIANZAS: 1. Los tiempos de cumplimiento para las acciones previstas en el plan de mejoramiento se previnieron teniendo en cuenta los cambios en los gobiernos regionales. 2. Cumplimiento de otras lineas de accion que se desarrollan en el programa PIT, lo cual hace que el tiempo que se proyecto tenga un tiempo acorde al impacto y cumplimiento de cada accion prevista. | 2021-12-31 | Informe Visitas Físicas Puntos de Información Turística PIT | Coordinación PIT | EN TRÁMITE | Enero 2022: Estamos pendientes de la fecha de publicación de la APP en tiendas virtuales por parte de la AND en el marco del convenio de Mintic. Se propone reformular el plazo de la actividad para el 28/02/2022. Octubre 2021: Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del Convenio con MINTIC. Julio 2021: Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del Convenio con MINTIC. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/12/2021. Abril 2021: - Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. La fecha del lanzamiento de la APP es una decisión que toma la presidencia de Fontur y a la fecha se contempla que sea en el marco de expo Dubái (octubre 2021), sin embargo, este tema no lo han confirmado. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 30/06/2021. Enero 2021: - Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/03/2021. - Se remite nuevamente evidencia, copia del enlace inscripción programa de inglés. - Se logró alianza con el SENA para brindar cursos de inglés. Se adjunta evidencia de la creación de la bolsa corporativa con el SENA. Por favor solicitamos de manera respetuosa a la auditoria revisar el cierre de esta actividad. Octubre 2020: 1. Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, se adjunta el documento “Cronograma actividades lanzamiento app PITs V02”. El cronograma adjunto es una propuesta la cual a la fecha se encuentra en valoración. Esta actividad se repite en la Actividad No FDX 176. 2. Se logró alianza con el SENA para brindar cursos de inglés. Se adjunta evidencia de la creación de la bolsa corporativa con el SENA. Por favor solicitamos de manera respetuosa a la auditoria revisar el cierre de esta actividad. Septiembre 2020: Implementación y puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT.: R/ El lanzamiento de la APP PITs se tiene programado para la última semana de octubre 2020 y primera de noviembre 2020. (Compromiso en Curso) Cursos de conversación en idioma ingles para los informadores. : R/ Se va a escalar al SENA el día martes 22 de septiembre para que se contemple por lo menos un curso de ingles antes del 31 de diciembre 2020 (Compromiso en Curso). Julio 2020: 1. Visita PIT Soacha y evaluación de permanencia en la RED, se adjunta informe de supervisión el cual indica que se elabora con base en los reportes de la plataforma, más no se ha efectuado visita física al PIT para evaluar su permanencia en la RED. - No se puede realizar visita física al PIT por la emergencia sanitaria del COVID. Sin embargo se ha realizado el seguimiento de manera telefónica, el PIT se encuentra funcional Administrativamente. 2. Cronograma de visitas aleatorias mensuales por el Coordinador de PIT, se indica que las visitas se realizaran con el apoyo de los gestores nacionales, sin embargo no se observa evidencia de dichos cronogramas ni del control que ejerce el coordinador sobre la ejecución de las visitas. Mensualmente desde la coordinación de PITs se realiza seguimiento a la Red de Aliados, se adjunta el Anexo PITS Julio 2020 con los últimos resultados. 3. Implementación y puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT. - Se está a la espera de la reapertura del sector turismo para el lanzamiento de la APP PITs. 4.Cursos de conversación en idioma ingles para los informadores. - Los cursos de Ingles se llevaran a cabo con el SENA en el 1 semestre de 2021, a la fecha estamos trabajando en 6 programas fundamentales para la gestión del turismo. Se solicita la reformulación del plazo de las acciones a 31 de diciembre de 2020 y respecto a los cursos de ingles a 30 de junio de 2021. Abril 2020: Se realiza acercamiento con el área Dinamizadora virtual y el área de Turismo del SENA para la estructuración del programa de capacitación virtual para la REDPITs, seguimos en conversaciones, para lograr ejecutar el programa en el transcurso del segundo semestre de 2020. (Dentro de la estructuración del programa se incluirá un curso básico de ingles). Marzo 2020: El Cronograma de visitas aleatorias de los PITs se realizara con el apoyo de los gestores nacionales, según su cronograma de actividades. Periódicamente los gestores remiten un informe de resultados a la Coordinación PITs. Marzo 2020: El Material promocional a partir del próximo año (2020) se estará limitando a los contenidos digitales que serán presentados en la Aplicación Móvil. Octubre 2019: La acción de mejora no esta a cargo de la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos esta a cargo de Coordinación PIT de la Dirección de Alianzas Interinstitucional. Se adjunta reporte de la Coordinación de PIT: En noviembre de 2019 se realizará visita al PIT de Soacha. Se comenzó con el cronograma de vistas en septiembre de 2019 por parte del Supervisor/Coordinador PIT. Se realizó reunión con el Viceministerio de Turismo en el cual confirmaron que el material promocional se manejará digitalmente.
2 | 2019-09-11 | 2. I.L. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL P.A. FONTUR | En visitas físicas realizadas a los PITS del departamento de Cundinamarca se observaron las siguientes situaciones, relacionadas con el cumplimiento de los compromisos pactados contractualmente por parte del P.A, FONTUR: 1. Inexistencia de logos que identifiquen los PITS como parte de la RNP: Los PITS de los municipios de Guaduas y Ubaté no cuentan con los logos que los identifiquen como parte de la Red Nacional de PITS. Según información suministrada por los informadores de los puntos, no se han recibido los logos para ser instalados. Adicionalmente, el PIT Guaduas no puede instalar logos en la parte exterior, pero si es viable dentro del PIT, debido a que existe normatividad local que lo prohíbe. Lo anterior genera un incumplimiento a los convenios suscritos los cuales indican “Definir la imagen corporativa de la Red Nacional de Puntos de Información Turística, aportar e instalar los elementos que harán parte de la imagen integral del PIT objeto del convenio…” (Ver punto 1. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). 2. No ejecución de capacitaciones periódicas: No se han ejecutado las capacitaciones periódicas pactadas contractualmente a los funcionarios que desarrollan actividades al interior del PIT. Los informadores manifestaron la necesidad de recibir capacitaciones permanentes por parte del P.A. FONTUR, en temas relacionados con las funciones desarrolladas en el PIT. Lo anterior genera un incumplimiento a la obligación pactada contractualmente, la cual indica “Brindar capacitación periódica relativa a la prestación del servicio de información turística al recurso humano asignado por el aliado, del Punto de Información Turística, de acuerdo a un plan y cronograma preparado por el Fondo Nacional de Turismo, el cual deberá ser conocido por el aliado.” (Ver punto 4. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). 3. No entrega de material promocional: El PIT Girardot indicó no haber recibido material promocional por parte del P.A. FONTUR durante el año 2019. Lo anterior genera un incumplimiento a lo pactado en los convenios los cuales indican “Diseñar, imprimir y suministrar el material promocional gratuito del país durante la vigencia del presente convenio para el Punto de Información Turística…” (Ver punto 6. Anexos Visitas Físicas PITS Cundinamarca). | 1. Realizar la validación de que todos los PIT administrados por el P.A. FONTUR cuenten con los elementos (Logos) que los identifican como parte de la Red Nacional de PIT, y en los casos en los cuales se observen desviaciones, efectuar el envío e instalación de estos. 2. Dar cumplimiento al compromiso de brindar capacitación periódica a los informadores de los PIT, con el fin de mejorar las capacidades profesionales del personal permitiendo asegurar el logro de los objetivos de la RNP. 3. Realizar la entrega del material promocional a los PITS, con el fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido contractualmente, y adicionalmente, permitir al PIT contar con información turística que permita prestar al usuario, servicios de calidad | 1. Se está en proceso de contratación para el plan de optimización y mantenimiento que contempla 3 etapas. La primera realizará mantenimiento a los PIT exteriores, la segunda contempla a los PIT interiores y una última etapa para PIT Locales. En este plan de mantenimiento se realizara cambio de logos y adecuaciones para la señalética de los PIT que presentan algún déficit en su comunicación. 2. Se convocaran encuentros regionales (Caribe, Andina, Orinoquia, Amazonia, Pacifico) cada dos meses en los que se dictaran capacitaciones y actualizaciones al equipo de trabajo, aliados regionales y comunidad en general sobre la experiencia de turista y la información turística como insumo de promoción y competitividad. 3. El Material promocional a partir del próximo año se estará limitando a los contenidos digitales que serán presentados en la Aplicación Móvil del programa PIT, esto en cumplimiento de brindar una información actualizada, justa y efectiva de los operadores turísticos regionales, al igual que cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental y el no uso de papel en nuestros PIT. DIRECTORA DE ALIANZAS: 1. Los tiempos de cumplimiento para las acciones previstas en el plan de mejoramiento se previnieron teniendo en cuenta los cambios en los gobiernos regionales. 2. Cumplimiento de otras lineas de accion que se desarrollan en el programa PIT, lo cual hace que el tiempo que se proyecto tenga un tiempo acorde al impacto y cumplimiento de cada accion prevista. | 2021-12-31 | Informe Visitas Físicas Puntos de Información Turística PIT | Coordinación PIT | EN TRÁMITE | Enero 2022: Estamos pendientes de la fecha de publicación de la APP en tiendas virtuales por parte de la AND en el marco del convenio de Mintic. Se propone reformular el plazo de la actividad para el 28/02/2022. Octubre 2021: Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del Convenio con MINTIC. Julio 2021: Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del Convenio con MINTIC. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/12/2021. Abril 2021: - Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. La fecha del lanzamiento de la APP es una decisión que toma la presidencia de Fontur y a la fecha se contempla que sea en el marco de expo Dubái (octubre 2021), sin embargo, este tema no lo han confirmado. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 30/06/2021. Enero 2021: - Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/03/2021. - Se remite nuevamente evidencia, copia del enlace inscripción programa de inglés. - Se logró alianza con el SENA para brindar cursos de inglés. Se adjunta evidencia de la creación de la bolsa corporativa con el SENA. Por favor solicitamos de manera respetuosa a la auditoria revisar el cierre de esta actividad. Octubre 2020: 1. Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, se adjunta el documento “Cronograma actividades lanzamiento app PITs V02”. El cronograma adjunto es una propuesta la cual a la fecha se encuentra en valoración. Esta actividad se repite en la Actividad No FDX 176. 2. Se logró alianza con el SENA para brindar cursos de inglés. Se adjunta evidencia de la creación de la bolsa corporativa con el SENA. Por favor solicitamos de manera respetuosa a la auditoria revisar el cierre de esta actividad. Septiembre 2020: Implementación y puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT.: R/ El lanzamiento de la APP PITs se tiene programado para la última semana de octubre 2020 y primera de noviembre 2020. (Compromiso en Curso) Cursos de conversación en idioma ingles para los informadores. : R/ Se va a escalar al SENA el día martes 22 de septiembre para que se contemple por lo menos un curso de ingles antes del 31 de diciembre 2020 (Compromiso en Curso). Julio 2020: 1. Visita PIT Soacha y evaluación de permanencia en la RED, se adjunta informe de supervisión el cual indica que se elabora con base en los reportes de la plataforma, más no se ha efectuado visita física al PIT para evaluar su permanencia en la RED. - No se puede realizar visita física al PIT por la emergencia sanitaria del COVID. Sin embargo se ha realizado el seguimiento de manera telefónica, el PIT se encuentra funcional Administrativamente. 2. Cronograma de visitas aleatorias mensuales por el Coordinador de PIT, se indica que las visitas se realizaran con el apoyo de los gestores nacionales, sin embargo no se observa evidencia de dichos cronogramas ni del control que ejerce el coordinador sobre la ejecución de las visitas. Mensualmente desde la coordinación de PITs se realiza seguimiento a la Red de Aliados, se adjunta el Anexo PITS Julio 2020 con los últimos resultados. 3. Implementación y puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT. - Se está a la espera de la reapertura del sector turismo para el lanzamiento de la APP PITs. 4.Cursos de conversación en idioma ingles para los informadores. - Los cursos de Ingles se llevaran a cabo con el SENA en el 1 semestre de 2021, a la fecha estamos trabajando en 6 programas fundamentales para la gestión del turismo. Se solicita la reformulación del plazo de las acciones a 31 de diciembre de 2020 y respecto a los cursos de ingles a 30 de junio de 2021. Abril 2020: Se realiza acercamiento con el área Dinamizadora virtual y el área de Turismo del SENA para la estructuración del programa de capacitación virtual para la REDPITs, seguimos en conversaciones, para lograr ejecutar el programa en el transcurso del segundo semestre de 2020. (Dentro de la estructuración del programa se incluirá un curso básico de ingles). Marzo 2020: El Cronograma de visitas aleatorias de los PITs se realizara con el apoyo de los gestores nacionales, según su cronograma de actividades. Periódicamente los gestores remiten un informe de resultados a la Coordinación PITs. Marzo 2020: El Material promocional a partir del próximo año (2020) se estará limitando a los contenidos digitales que serán presentados en la Aplicación Móvil. Octubre 2019: La acción de mejora no esta a cargo de la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos esta a cargo de Coordinación PIT de la Dirección de Alianzas Interinstitucional. Se adjunta reporte de la Coordinación de PIT: En noviembre de 2019 se realizará visita al PIT de Soacha. Se comenzó con el cronograma de vistas en septiembre de 2019 por parte del Supervisor/Coordinador PIT. Se realizó reunión con el Viceministerio de Turismo en el cual confirmaron que el material promocional se manejará digitalmente.
3 | 2019-09-11 | 3. O.M. EVALUAR EL MATERIAL PROMOCIONAL EXISTENTE Y QUE SE ENTREGARÁ A LOS PIT | En visitas físicas realizadas a los PITS del departamento de Cundinamarca se observaron las siguientes situaciones: 1. Material promocional antiguo en los PITS: Se identificó que existe material promocional antiguo en el punto de información Mesitas de El Colegio, lo que puede generar riesgos de suministrar información no actualizada a los turistas. 2. No disponibilidad de mapas de Colombia: De manera generalizada en los PITS se observó la necesidad de contar con mapas de Colombia actualizados, con los atractivos turísticos más importantes. En las observaciones realizadas por los informadores, se identificó que no se cuenta con una cantidad suficiente de mapas, para ser suministrada a los turistas lo que en ocasiones genera comentarios negativos por parte de los mismos, una alternativa es entregar los libros “Colombia – Guía Turística”, sin embargo, dichos elementos no pueden ser entregados a todos los turistas debido a que no se cuenta con una cantidad suficiente. 3. No inclusión del municipio Mesitas de El Colegio en el material promocional: Según la observación realizada por el informador del punto, a la fecha no se han incluido los atractivos turísticos de la región de Mesitas de El Colegio, aun cuando dicha información ha sido suministrada en repetidas ocasiones a FONTUR. Dicha situación ha generado inconformidad por parte de los funcionarios de Turismo del Municipio, quienes han cuestionado el aporte que realiza FONTUR al desarrollo turístico del mismo y de la región. | 1. Realizar el inventario y selección del material promocional con que cuentan los PITS, con el fin de asegurar que la información suministrada se encuentre vigente y pueda ser útil a los usuarios. 2. Establecer procesos de análisis y validación del material promocional suministrado por parte del P.A. FONTUR a los PITS, los cuales permitan asegurar entre otros los siguientes aspectos: a. Que los elementos suministrados generen el mayor impacto y utilidad entre los turistas. b. Asegurar la inclusión de todos los municipios que se encuentran vinculados a los programas desarrollados por el P.A. FONTUR en el material promocional, con el fin de contribuir con su difusión y crecimiento turístico. | 1. El Material Promocional que se ha entregado por FONTUR en los PIT pertenece a un inventario que provee el Viceministerio. Para evitar el riesgo de entregar MP desactualizado se comenzará a utilizar desde el 2020 la Aplicación Móvil del programa como canal de comunicación y ubicación para el turista. Se les exigirá a los aliados a partir del primer trimestre del 2020 la entrega de material promocional local y regional que les permita complementar la información presentada en la app. 2. A partir del 2020 se trabajara un plan de promoción regional que contempla la articulación de los PIT con unas estrategias de promoción territorial. DIRECTORA DE ALIANZAS: 1. Los tiempos de cumplimiento para las acciones previstas en el plan de mejoramiento se previnieron teniendo en cuenta los cambios en los gobiernos regionales. 2. Cumplimiento de otras lineas de accion que se desarrollan en el programa PIT, lo cual hace que el tiempo que se proyecto tenga un tiempo acorde al impacto y cumplimiento de cada accion prevista. | 2021-12-31 | Informe Visitas Físicas Puntos de Información Turística PIT | Coordinación PIT | EN TRÁMITE | Enero 2022: Estamos pendientes de la fecha de publicación de la APP en tiendas virtuales por parte de la AND en el marco del convenio de Mintic. Se propone reformular el plazo de la actividad para el 28/02/2022. Octubre 2021: Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del Convenio con MINTIC. Julio 2021: Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento y de las mejoras que se están realizando a la APP en el marco del Convenio con MINTIC. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/12/2021. Abril 2021: - Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. La fecha del lanzamiento de la APP es una decisión que toma la presidencia de Fontur y a la fecha se contempla que sea en el marco de expo Dubái (octubre 2021), sin embargo, este tema no lo han confirmado. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 30/06/2021. Enero 2021: - Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, a la fecha estamos pendientes de la fecha de lanzamiento que defina la presidencia del Fontur. Proponemos reformular el plazo de la actividad para 31/03/2021. - Se remite nuevamente evidencia, copia del enlace inscripción programa de inglés. - Se logró alianza con el SENA para brindar cursos de inglés. Se adjunta evidencia de la creación de la bolsa corporativa con el SENA. Por favor solicitamos de manera respetuosa a la auditoria revisar el cierre de esta actividad. Octubre 2020: 1. Para la actividad pendiente por concluir “puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT”, se adjunta el documento “Cronograma actividades lanzamiento app PITs V02”. El cronograma adjunto es una propuesta la cual a la fecha se encuentra en valoración. Esta actividad se repite en la Actividad No FDX 176. 2. Se logró alianza con el SENA para brindar cursos de inglés. Se adjunta evidencia de la creación de la bolsa corporativa con el SENA. Por favor solicitamos de manera respetuosa a la auditoria revisar el cierre de esta actividad. Septiembre 2020: Implementación y puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT.: R/ El lanzamiento de la APP PITs se tiene programado para la última semana de octubre 2020 y primera de noviembre 2020. (Compromiso en Curso) Cursos de conversación en idioma ingles para los informadores. : R/ Se va a escalar al SENA el día martes 22 de septiembre para que se contemple por lo menos un curso de ingles antes del 31 de diciembre 2020 (Compromiso en Curso). Julio 2020: 1. Visita PIT Soacha y evaluación de permanencia en la RED, se adjunta informe de supervisión el cual indica que se elabora con base en los reportes de la plataforma, más no se ha efectuado visita física al PIT para evaluar su permanencia en la RED. - No se puede realizar visita física al PIT por la emergencia sanitaria del COVID. Sin embargo se ha realizado el seguimiento de manera telefónica, el PIT se encuentra funcional Administrativamente. 2. Cronograma de visitas aleatorias mensuales por el Coordinador de PIT, se indica que las visitas se realizaran con el apoyo de los gestores nacionales, sin embargo no se observa evidencia de dichos cronogramas ni del control que ejerce el coordinador sobre la ejecución de las visitas. Mensualmente desde la coordinación de PITs se realiza seguimiento a la Red de Aliados, se adjunta el Anexo PITS Julio 2020 con los últimos resultados. 3. Implementación y puesta en funcionamiento de Aplicación Móvil del programa PIT. - Se está a la espera de la reapertura del sector turismo para el lanzamiento de la APP PITs. 4.Cursos de conversación en idioma ingles para los informadores. - Los cursos de Ingles se llevaran a cabo con el SENA en el 1 semestre de 2021, a la fecha estamos trabajando en 6 programas fundamentales para la gestión del turismo. Se solicita la reformulación del plazo de las acciones a 31 de diciembre de 2020 y respecto a los cursos de ingles a 30 de junio de 2021. Abril 2020: Se realiza acercamiento con el área Dinamizadora virtual y el área de Turismo del SENA para la estructuración del programa de capacitación virtual para la REDPITs, seguimos en conversaciones, para lograr ejecutar el programa en el transcurso del segundo semestre de 2020. (Dentro de la estructuración del programa se incluirá un curso básico de ingles). Marzo 2020: El Cronograma de visitas aleatorias de los PITs se realizara con el apoyo de los gestores nacionales, según su cronograma de actividades. Periódicamente los gestores remiten un informe de resultados a la Coordinación PITs. Marzo 2020: El Material promocional a partir del próximo año (2020) se estará limitando a los contenidos digitales que serán presentados en la Aplicación Móvil. Octubre 2019: La acción de mejora no esta a cargo de la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos esta a cargo de Coordinación PIT de la Dirección de Alianzas Interinstitucional. Se adjunta reporte de la Coordinación de PIT: En noviembre de 2019 se realizará visita al PIT de Soacha. Se comenzó con el cronograma de vistas en septiembre de 2019 por parte del Supervisor/Coordinador PIT. Se realizó reunión con el Viceministerio de Turismo en el cual confirmaron que el material promocional se manejará digitalmente.
- | 2019-12-24 | 13. OM - FORTALECER LOS CONTROLES EN LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN | De acuerdo con la evaluación sobre la efectividad y diseño de los controles, se observó que en el formato de Solicitud de Contratación del contrato FNTC-103-2019 con GUSI MUSICA S.A.S. por valor de $478.975.000 IVA incluido, se presentan diferencias en el valor a contratar así: Numeral 1 "Valor a contratar" se registra un valor de $336.175.000 IVA incluido Numeral 2 "Fuente de Recursos" y Numeral 3 “Forma de Pago” se registran un valor de $478.975.000 IVA incluido Lo anterior demuestra falencias en el proceso de revisión y aprobación realizado por el Director de área e incertidumbre en el valor real a contratar, (ver Anexo 4). | Fortalecer los controles existentes garantizando la revisión de las solicitudes de contratación por parte de los Directores Misionales y la Dirección Legal. | Respuesta Dirección Legal: Fortalecer los controles en las revisiones por parte de los profesionales de la Dirección Legal de acuerdo con los procedimientos que se crearán por el área. | 2021-12-31 | INFORME AUDITORIA CONTRATACIÓN | Dirección Legal P.A. FONTUR | EN TRÁMITE | ENERO 2022: En el Procedimiento de Contratación directa se elimina en el numeral de VoBo la revisión del Director del área en virtud que el área Jurídica se encuentra en el área misional lo que permite validaciones antes de ser radicadas en la Dirección Legal, el procedimiento se encuentra en revisiones conjunta con presidencia, no obstante se incluye en el procedimiento que cuando se modifiquen las solicitudes se deberá remitir alcance por parte del Director del área. NOVIEMBRE 2021:los procedimientos y los documentos derivados se ajustaron teniendo en cuenta el nuevo Manual de contratación. Estos se encuentran en trámite de codificación ante la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos de FONTUR y se estima que esten listos el 31 de diciembre de 2021. JULIO 2021: El Manual de contratación se encuentra aprobado y los procedimientos en trámite de aprobación por parte de la Presidencia de FONTUR en el cual se incluye el detalle y listas de chequeo que permita contar con toda la información contractual se requiere prorrogar esta actividad hasta el 31 de agosto de 2021. (Se adjunta versión en aprobación). Abril 2021: Durante la semana del 15 de abril se realizó la unificación de las direcciones Legal y Jurídica en una sola área, sin embrago a la fecha se encuentra pendiente realizar la validación de las actividaes y responsabilidaddes que deben ser desarrolladas con el soporte del equipo del Back de Fontur. Por lo anterior, solicitamos modificar la fecha de vencimiento de este plan para el próximo 30 de julio de 2021. Enero 2021: como evidencia se remite acta de reunión realizada el 27/01/2021 , cuyo objetivo fue: a Revisión procedimientos de Dirección Jurídica y Dirección Legal, con participación de: Secretaría General, Dirección Jurídica, Dirección de Auditoría, Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX. Octubre 2020: Se solicita la reformulación en el plazo final del hallazgo, toda vez que el manual de contratación no ha sido aprobado y por tanto no hemos podido incorporar sus cambios más recientes dentro de los procedimientos. El nuevo plazo sería el 15 de noviembre de 2020. Septiembre: Actualización de Procedimientos: Se solicita la reformulación en el plazo final del hallazgo toda vez que el manual de contratación no ha sido aprobado y por tanto no hemos podido incorporar sus cambios más recientes dentro de los procedimientos. El nuevo plazo sería el 30 de octubre de 2020. Julio 2020: 1. Se remite como evidencia, cronograma de actualización de procedimientos y matrices de riesgos y acata de reunión Comité Equipo Directivo- actualización modelo de gestión. Abril 2020: Se está realizando la actualización de los procedimientos de cada una de las modalidades de contratación que tiene el PA FONTUR. Los procedimientos deben surtir la aprobación de la Secretaría General del PA FONTUR y de la Vicepresidencia Jurídica de Fiducoldex. Una vez se tengan los procedimientos aprobados, serán remitidos a la Auditoria Interna para el cierre del punto. A la fecha y luego de varias reuniones con la Dirección Jurídica y la Vicepresidencia Jurídica de la Fiduciaria, se cuenta con comentarios del área de riesgos de Fiducoldex sobre unos borradores finales. Se procderá a realizar las correcciones pertinentes y se socializarán en debida forma con las areas correspondientes, para continuar con su proceso de aprobación.
N/A | 2020-12-09 | 10. OM MEJORAR LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR COMPARACIÓN DE COTIZACIONES | De acuerdo con la evaluación realizada a la muestra seleccionada para seis (6) contratos por la modalidad de contratación por comparación de cotizaciones, se observa que las actividades de efectuar la invitación, recibir las cotizaciones, analizar las cotizaciones y seleccionar el contratista se concentran en una sola área, lo cual afecta una adecuada segregación de funciones y posibilita riesgos de colusión. Adicionalmente, de acuerdo con la evaluación realizada a la muestra, no se observó para tres (3) contratos, controles como la elaboración de un acta de cierre y recepción de cotizaciones, soporte de la evaluación de las cotizaciones como por ejemplo de la experiencia y los profesionales a cargo del contrato, lo anterior, a pesar de que no genera un incumplimiento al procedimiento PRGJU05 Solicitud de Cotizaciones V1 debido a que no contempla estos controles, es una oportunidad de mejora que fortalece el control y minimiza riesgos de fraude y corrupción. | 1. Establecer actividades a cargo de áreas diferentes como por ejemplo Dirección Legal / Jurídica, actividades como la recepción de cotizaciones implementando un acta que evidencie el cumplimiento de los términos para presentarlas (fecha, hora y radicado) y la elaboración de una evaluación jurídica al proponente. 2. Modificar el formato FTGJU06 Análisis comparación de cotizaciones Fontur V1, con el fin de que se evidencie el análisis comparativo de cada uno de los ítem solicitados en la invitación. | La actualización del procedimiento de comparación de cotizaciones (pendiente de aprobación), condicionada a la aprobación de los procedimientos. | 2021-12-31 | Contratación Directa y Comparación de Cotizaciones | Dirección Legal P.A. FONTUR | EN TRÁMITE | ENERO 2022: En el Procedimiento de Comparación de Cotizaciones esta en tramite de estructuración no obstante como mecanismo de control la dirección legal actualmente acompaña al área misional en cada etapa del proceso y a vez apoya con el cargue de la información en SECOP II . NOVIEMBRE 2021: los procedimientos y los documentos derivados se ajustaron teniendo en cuenta el nuevo Manual de contratación. Estos se encuentran en trámite de codificación ante la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos de FONTUR y se estima que esten listos el 31 de diciembre de 2021. JULIO 2021: A la espera de la aprobación de los procedimientos por parte de la Presidencia de FONTUR, se requiere prorrogar esta actividad hasta el 31 de agosto de 2021. (Se adjunta versión en aprobación). Abril 2021: Durante la semana del 15 de abril se realizó la unificación de las direcciones Legal y Jurídica en una sola área, sin embrago a la fecha se encuentra pendiente realizar la validación de las actividaes y responsabilidaddes que deben ser desarrolladas con el soporte del equipo del Back de Fontur. Por lo anterior, solicitamos modificar la fecha de vencimiento de este plan para el próximo 30 de julio de 2021. ABRIL 2021: Los procedimientos aún se encuentran en etapas de revisión y ajustes por parte de Secretaría General. ENERO 2021. Los procedimientos aún se encuentran en etapas de revisión y ajustes. (RESPUESTA JURIDICA) Enero 2021: como evidencia se remite acta de reunión realizada el 27/01/2021 , cuyo objetivo fue: a Revisión procedimientos de Dirección Jurídica y Dirección Legal, con participación de: Secretaría General, Dirección Jurídica, Dirección de Auditoría, Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX. (RESPUESTA LEGAL)
N/A | 2021-01-04 | 2. DESACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS BIENES EN ADMINISTRACIÓN | De acuerdo con la evaluación realizada sobre los inventarios de los bienes en administración del P.A. FONTUR se observó para tres (3) hoteles que sus inventarios fueron realizados hace más de 3 años, lo cual incumple con el procedimiento PRGNE98 Procedimiento para la Recepción, Manejo y Administración de los Inventarios de los Bienes Administrados P.A. FONTUR el cual establece “la Gerencia de Bienes, deberá contar con un inventario valorizado y actualizado (No mayor a 3 años), debidamente realizado por una entidad inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores - R.A.A.”. | Solicitar desde la Gerencia de Bienes a los operadores de los bienes y arrendatarios la actualización de los inventarios, de acuerdo a los establecido en el Procedimiento para la Recepción, Manejo y Administración de los Inventarios de los Bienes Administrados P.A. FONTUR y las obligaciones contractuales. | 1. Entrega del inventario actualizado de los hoteles El Prado, Marazul y Spa de providencia, y validación por parte de FONTUR. 2. En el caso del Hotel Sunrise, se tramitará el respectivo otrosí para que la obligación se genere cada tres años, de acuerdo con la normatividad contable. | 2021-12-31 | Gestión de Bienes | Gerencia de Bienes | EN TRÁMITE | Enero 2022 - Hotel Marazul: El borrador del inventario fue enviado por Decameron el 7 de diciembre de 2021, esta siendo revisado para las respectivas observaciones y su legalizacion. - Hotel El Prado: Segun reunion sostenida por funcionarios de Fontur en el Hotel el Prado los dias 13 y 14 de enero, el inventario sera entregado con su valorizacion y plaqueteo a pricipios del mes de abril de 2022. - Hotel Sunrise: El dia 13 de enero de 2022 el operador envia borrador del inventario, esta siendo revisado para las respectivas observaciones y su legalizacion. Octubre 2021 - Hotel Marazul: Mediante correo electrónico del tres (3) de agosto, el Arrendatario informó a FONTUR que el inicio de la actividad de inventario estaba previsto para el ocho (8) de agosto. El día veintiseis (26) de agosto FONTUR realizó visita de verificación del estado y procedimiento de toma de registro y plaqueteo del inventario del hotel. El documento final será presentado durante la primera semana de noviembre para validación y aprobación de FONTUR. - Hotel El Prado: Durante la primera semana de agosto el Concesionario contrató los servicios para la práctica del inventario y avalúo del hotel. El informe final será presentado a FONTUR en la última semana de noviembre de 2021 para validación y aprobación. - Spa Providencia: Debido al análisis que viene realizando el MinCit y FONTUR respeto del préstamo temporal del Spa al Hospital de Providencia para garantizar el servicio de salud de la isla, y ante la inminencia de una entrega bajo la figura de comodato, esta actividad se encuentra suspendida. Adicionalmente, si el MinCit decide no facilitar las instalaciones al Hospital, se dará inicio al proceso de reconstrucción. Por tal motivo, el inventario constituye una actividad lejana que dependerá del posible préstamo temporal al hospital o la reconstrucción. Se solicita exlcuir este compromiso por las razones expuestas. - Hotel Sunrise: Mediante correo electrónico del veintiseis (26) de octubre, FONTUR remitió a la SAE el borrador de otrosí que permite modificar los plazos de la práctica del avalúo e inventario y la exclusión de los apartamentos de la unidad económica por ser bienes extintos, los cuales deben ser devueltos a la SAE. Junio 2021 Hotel Marazul: Mediante comunicado GB-27866-2021 de fecha 10 de mayo del 2021, la Gerencia de Bienes dio la aprobación para esta inversión, a partir de la documentación y correcciones solicitadas previamente, y precisando que se autoriza únicamente los activos correspondiente al inventario entregado por FONTUR con cargo al fondo de reposición. FONTUR se encuentra a la espera del cronograma de la actividad debido a que el Arrendatario ha tenido dificultades con los permisos de ingreso a la isla de las personas encargadas de la actividad y porque aprovecharán para realizar actualización de inventarios de otros hoteles. Hotel El Prado: Mediante comunicación GB-27465 del 30 de abril de 2021, FONTUR solicitó al Concesionario la práctica del inventario, como parte de sus obligaciones. El Concesionario, en respuesta emitida el 14 de mayo, solicita a FONTUR un plazo para la práctica del inventario en razón a las dificultads operativas que atraviesa y debido a que dicha actividad debe ser asumida con recursos propios. El 29 de julio, próximo comité técnico de seguimiento, se verificará el estado de la contratación del inventario y la programación para la entrega del resultado. Spa Providencia: El viernes 9 de julio la empresa AON, intermediarios de seguros de la Fiduciaria, remitió a FONTUR, por vía de correo electrónico, información sobre la aceptación de BBVA Seguros sobre el monto de la reclamación por el siniestro. En ese sentido, consideramos oportuno adelantar la reconstrucción y dotación para actualizar el inventario, puesto que el inventario actual, por su deterioro, hace parte de la reclamación. Hotel Sunrise: con respecto al Otrosí para modificar los plazos de la práctica, no se ha logrado avanzar puesto que esta pendiente otra modificación relacionada con los apartamentos que hacen parte de la unidad económica y que por ser extintos se deben devolver a la SAE. Es importante que los dos temas queden incluidos en una misma modificación. | bienes@fontur.com.co
N/A | 2021-01-04 | 4. OM REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA DEFINIR EL METRAJE DE LOS TERRENOS ENTREGADOS AL P.A. FONTUR | De acuerdo con la evaluación efectuado al proceso de Bienes, se identificaron cuatro (4) bienes que a la fecha no han sido entregados en operación o venta, evidenciando que una de las causas de su improductividad son las diferencias encontradas en el metraje y linderos de los terrenos definidos en escritura pública, en la resolución de entrega por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el metraje real; ocasionando demoras en la puesta en operación o venta de los bienes, los bienes identificados son: · Parador Turístico Aracataca · La Esperanza Pozos Colorados · Lote parador Turístico San Jacinto · Lote Muelle Caracolí | 1. Realizar los estudios idóneos para el establecimiento del metraje y linderos de los bienes entregados por el Ministerio de Industria y Comercio. 2. Establecer dentro de los procedimientos de la recepción de bienes, la realización de estudios para la definición del metraje y linderos de los bienes a recibir por parte del P.A. FONTUR. | 1. Municipio de Aracataca: Entrega del bien al municipio 30 de junio de 2021 2. La Esperanza Pozos Colorados: Instauración del proceso administrativo de conciliación con el municipio ante la Procuraduría General de la Nación. 30 de junio de 2021 3. Lote parador Turístico San Jacinto: Finalización del proceso policivo de restitución del área. 30 de junio de 2021 4. Lote Muelle Caracolí: Cesión a la Alcaldía de Honda en los términos del Ministerio de Vivienda. 30 de junio de 2021. | 2021-12-31 | Gestión de Bienes | Gerencia de Bienes | EN TRÁMITE | Enero 2022: Lote La Esperanza - Pozos Colorados: El pasado 23 de diciembre de 2021, la firma BEDOYA GOYES ABOGADOS, radico ante las Procuradurías Judiciales Administrativas de la Ciudad de Santa Marta un Impulso Procesal, con el fin de obtener un pronunciamiento frente al reparto de la solicitud de conciliación presentada el pasado 3 de noviembre de 2021, contra la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA. Lo anterior atendiendo al auto de fecha 19 de noviembre de 2021, expedido por la Procuraduría 142 Judicial II para Asuntos Administrativos en el que remitió la solicitud de conciliación extrajudicial con radicado 375246 para que sea sometida a reparto entre las Procuradurías Judiciales Administrativas de la ciudad de Santa Marta - Magdalena. Adicional al proceso de conciliacion, se estima suscribir un contrato de asesoria legal con la firma de abogados Bedoya Goyes, que tendra por objeto desenglobar el lote que no se encuentra en conflicto, para los fines de venta a favor de Ecopetrol SA, quien actualmente tiene la posesion del activo y ha manifestado su interes de adquirirlo. Lote San Jacinto: El dia Jueves 11 de noviembre de 2021, se realizo visita al predio localizado en San Jacinto, el propósito de esta actividad consistió en dar cumplimiento al Auto de la Inspección de Policíal de visita e identificación del inmueble. Esta visita fue adelantada por Gerson Castañeda Barrera (Abogado externo de Fontur), el funcionario de FONTUR Cesar Quintero García, el Sr. Daniel Fernández y el Sr. Fernando Fernández quienes integraron el equipo de topógrafos contratados por la entidad, se identificaron cada uno de los mojones del inmueble y midieron metro por metro la extensión del inmueble, salvo por la distancia comprendida entre el Punto PR5 y PR7 (Del levantamiento topográfico del lote y la invasión), la cual está invadida y cercada, lo cual imposibilitaba su medición. El dia 19 de noviembre de 2021, se realiza la audiencia donde se hizo parte el Sr. ARTURO RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ, quien es uno de los invasores del lote de FONTUR. No obstante, la oposición referida, la Inspección de San Jacinto falló a favor de FONTUR y concedió el amparo policivo ordenando el desalojo de los invasores en la totalidad de la extensión del inmueble del Ministerio. Ante el fallo, la abogada del Sr. RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ presentó apelación parcial ante el Alcalde del Municipio de San Jacinto, buscando revocar parcialmente el Acto Administrativo de la policía, en lo referente a la parte que invade su apoderado. Igualmente, la firma Bedoya Goyes Abogados, mediante escrito del 25 de noviembre de 2021 dirigido al Alcalde e Inspección de Policía, se opuso a la apelación del invasor, indicando el error procesal de la contraparte, a saber, que no repuso la decisión, sino que solamente la apeló, estando por Ley obligada primero a reponer y en subsidio apelar (Num.4 Art. 223 Ley 1801 de 2016). El proceso actualmente se encuentra para fallo en instancia de Apelación de parte del Alcalde de San Jacinto. Lote Muelle Caracolí: El día 7 de diciembre de 2021, el Coordinador de Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles del MINCIT, envía comunicación al Alcalde de Honda – Tolima, teniendo en cuenta la información allegada por FONTUR asociada a la solicitud de transferencia por parte de la Alcaldía de Honda del inmueble denominado Muelle de Caracolí, realizando las siguientes observaciones con base en el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto Reglamentario 140 de 2020: 1. Estudio técnico: Es el análisis técnico, para identificar la ubicación y destinación del inmueble en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos que lo desarrollen o complementen, la Ley 2 de 1959 y los articules 35 y 37 de la Ley 388 de 1997. 2. Diagnóstico Catastral: Es el análisis de la información catastral del inmueble que permita determinar el área y los linderos, en relación con la información jurídica. (Decreto 149 de 2020). Por lo anterior, se esta a la espera de los ajustes solicitados en la comunicación, a fin de continuar con los trámites de la transferencia Octubre 2021: La situación de diferencia de linderos afecta los lotes Pozos Colorados y San Jacinto. Como se expone en el plan de mejoramiento No. 282, la corrección depende de los procesos jurídicos en cabeza de los apoderados. Una vez surtido los procesos respectivos (policivo en el caso de San Jacinto y Conciliación Extrajudicial para el caso de Pozos Colorados), se podrá dar trámite a la actualización y corrección de los linderos. Junio 2021 Lote Aracataca: Se remite Resolución de transferencia a título gratuito, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Acta de Entrega suscrita el 21 de enero de 2021, donde se materializó la entrega al Municipio. Lote La Esperanza - Pozos Colorados: Durante el primer semestre, y una vez suscrito el contrato con los abogados externos el 4 de marzo de 2021, se han adelantado las siguientes gestiones en cabeza de los apoderados: derecho de petición a la Alcladía solicitando información referente al lote colindante, acción de tutela a la Alcaldía requiriendo la información del lote colindante, e impugnación al fallo de tutela. Durante la semana del 12 al 16 de julio los apoderados radicarán el informe ejecutivo de dichas gestiones. Durante la semana del 12 al 16 de julio los apoderados radicaran ante el tribunal un impulso a la impugnación y de no recibir respuesta, la última semana de julio se radicará la conciliación extrajudicial. Las actuaciones se han organizado de acuerdo con los tiempos procesales que garanticen el trámite sin dificultades. El 16 de julio los apoderados presentarán el informe ejecutivo de sus gestiones, documento que será remitido a Control Interno para evidencia de las labores realizadas. Lote San Jacinto: Los apoderados de FONTUR han realizado las sigientes gestiones: 22 de febrero, visita FONTUR e IGAC al inmueble; 9 de marzo, diligencia de Inspección Ocular sobre el bien inmueble (inspector de policia, FONTUR, apoderados, topógrafo). En razón a lo anterior, los apoderados radicaron derecho de petición, acción de tutela e impuganción al fallo de tutela contra el IGAC para que proceda a la corrección de la información en la ficha catastral (la respuesta a la impugnación se encuentra aún dentro de los términos de ley). Adicionalmente, el representante de los apoderados hace presencia quincenal para promover la audiencia del policivo con los vecinos donde se encuentran las diferencias de área. Durante la semana del 12 al 16 de julio los apoderados presentarán un escrito al Inspector de Policía para que agilicen la convocatoria a la audiencia. De igual manera, el 16 de julio los apoderados presentarán el informe ejecutivo de sus gestiones, documento que será remitido a Control Interno para evidencia de las labores realizadas. Lote Muelle Caracolí: Una vez la Alcaldía de Honda radicó la documentación para el trámite de cesión a título gratuito del lote (correo del 29 de abril), mediante comunicación GB-28265, radicada el 31 de mayo de 2021, la Gerencia de Bienes remitió a la Secretaría General del Mincit toda la documentación soporte, incluyendo el borrador de Resolución de cesión, para adelantar el trámite de expedición de la resolución. La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio emitió unas observaciones (documento allegado a la Gerencia mediante correo electrónico del 23 de junio), las cuales fueron atendidas mediante comunicación GB-29247 radicada el día 12 de julio. Tan pronto el Ministerio emita la Resolución se programará la diligencia de entrega material al Municipio de Honda.
N/A | 2021-01-04 | 6. OM PROMOVER LA VENTA O ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES | Teniendo en cuenta la evaluación realizada al proceso de Bienes, se observaron cinco (5) bienes que a la fecha no han sido entregados en administración o venta, habiendo transcurrido más de 5 años de su entrega por parte de la CNT hoy Ministerio de Comercio Industria y Turismo, evidenciando falta de definición de las propuestas recibidas tanto públicas como privadas e insuficiente promoción de iniciativas privadas; ocasionando gastos por mantenimiento y vigilancia, los bienes identificados son: · Parador Turístico Aracataca · Refugio Náutico la Florida · La Esperanza Pozos Colorados · Lote parador Turístico San Jacinto · Lote Muelle Caracolí | 1. Agilizar los procesos de los bienes que se han recibido propuestas y concretar los negocios jurídicos. 2. Realizar campañas de promoción de los bienes que se encuentra pendientes de entrega en administración o venta. | 1. Municipio de Aracataca: Entrega del bien al municipio 30 de junio de 2021 2. Refugio Náutico la Florida: Documento de venta y entrega del lote. Fecha: 30 de enero de 2021. 3. La Esperanza Pozos Colorados: Instauración del proceso administrativo de conciliación con el municipio ante la Procuraduría General de la Nación. 30 de junio de 2021 4. Lote parador Turístico San Jacinto: Finalización del proceso policivo de restitución del área. 30 de junio de 2021 5. Lote Muelle Caracolí: Cesión a la Alcaldía de Honda en los términos del Ministerio de Vivienda. 30 de junio de 2021. | 2021-12-31 | Gestión de Bienes | Gerencia de Bienes | EN TRÁMITE | Enero 2022: Lote La Esperanza - Pozos Colorados: El pasado 23 de diciembre de 2021, la firma BEDOYA GOYES ABOGADOS, radico ante las Procuradurías Judiciales Administrativas de la Ciudad de Santa Marta un Impulso Procesal, con el fin de obtener un pronunciamiento frente al reparto de la solicitud de conciliación presentada el pasado 3 de noviembre de 2021, contra la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA. Lo anterior atendiendo al auto de fecha 19 de noviembre de 2021, expedido por la Procuraduría 142 Judicial II para Asuntos Administrativos en el que remitió la solicitud de conciliación extrajudicial con radicado 375246 para que sea sometida a reparto entre las Procuradurías Judiciales Administrativas de la ciudad de Santa Marta - Magdalena. Adicional al proceso de conciliacion, se estima suscribir un contrato de asesoria legal con la firma de abogados Bedoya Goyes, que tendra por objeto desenglobar el lote que no se encuentra en conflicto, para los fines de venta a favor de Ecopetrol SA, quien actualmente tiene la posesion del activo y ha manifestado su interes de adquirirlo. Lote San Jacinto: El dia Jueves 11 de noviembre de 2021, se realizo visita al predio localizado en San Jacinto, el propósito de esta actividad consistió en dar cumplimiento al Auto de la Inspección de Policíal de visita e identificación del inmueble. Esta visita fue adelantada por Gerson Castañeda Barrera (Abogado externo de Fontur), el funcionario de FONTUR Cesar Quintero García, el Sr. Daniel Fernández y el Sr. Fernando Fernández quienes integraron el equipo de topógrafos contratados por la entidad, se identificaron cada uno de los mojones del inmueble y midieron metro por metro la extensión del inmueble, salvo por la distancia comprendida entre el Punto PR5 y PR7 (Del levantamiento topográfico del lote y la invasión), la cual está invadida y cercada, lo cual imposibilitaba su medición. El dia 19 de noviembre de 2021, se realiza la audiencia donde se hizo parte el Sr. ARTURO RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ, quien es uno de los invasores del lote de FONTUR. No obstante, la oposición referida, la Inspección de San Jacinto falló a favor de FONTUR y concedió el amparo policivo ordenando el desalojo de los invasores en la totalidad de la extensión del inmueble del Ministerio. Ante el fallo, la abogada del Sr. RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ presentó apelación parcial ante el Alcalde del Municipio de San Jacinto, buscando revocar parcialmente el Acto Administrativo de la policía, en lo referente a la parte que invade su apoderado. Igualmente, la firma Bedoya Goyes Abogados, mediante escrito del 25 de noviembre de 2021 dirigido al Alcalde e Inspección de Policía, se opuso a la apelación del invasor, indicando el error procesal de la contraparte, a saber, que no repuso la decisión, sino que solamente la apeló, estando por Ley obligada primero a reponer y en subsidio apelar (Num.4 Art. 223 Ley 1801 de 2016). El proceso actualmente se encuentra para fallo en instancia de Apelación de parte del Alcalde de San Jacinto. Lote Muelle Caracolí: El día 7 de diciembre de 2021, el Coordinador de Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles del MINCIT, envía comunicación al Alcalde de Honda – Tolima, teniendo en cuenta la información allegada por FONTUR asociada a la solicitud de transferencia por parte de la Alcaldía de Honda del inmueble denominado Muelle de Caracolí, realizando las siguientes observaciones con base en el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto Reglamentario 140 de 2020: 1. Estudio técnico: Es el análisis técnico, para identificar la ubicación y destinación del inmueble en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos que lo desarrollen o complementen, la Ley 2 de 1959 y los articules 35 y 37 de la Ley 388 de 1997. 2. Diagnóstico Catastral: Es el análisis de la información catastral del inmueble que permita determinar el área y los linderos, en relación con la información jurídica. (Decreto 149 de 2020). Por lo anterior, se esta a la espera de los ajustes solicitados en la comunicación, a fin de continuar con los trámites de la transferencia Octubre 2021 Lote Aracataca: Entrega realizada al Municipio el veintiuno (21) de enero de 2021. Lote Refujio Náutico La Florida: Entrega realizada al comprador el dieciocho (18) de enero de 2021. Lote La Esperanza - Pozos Colorados: 24 de septiembre: Apoderados de FONTUR presentaron solicitud de conciliación extrajudicial en contra de la Alcaldía de Santa Marta ante a la Procuraduría General de la Nación. 11 de octubre: Procuraduría 43 Judicial para Asuntos Administrativos expidió Auto inadmitiendo la solicitud de conciliación alegando que no eran competentes para conocer del asunto. Por tal razón los apoderados radicaron dicha solicitud de conciliación ante la Superintendencia de Sociedades. 13 de octubre: Superintendencia rechazó la solicitud de conciliación alegando que, si bien son competentes para tramitar asuntos civiles, pierden competencia por la calidad de las partes (entidades públicas). En consecuencia, los apodearados radicaron memorial ante la Superintendencia de Sociedades para solicitar que reconsideren la decisión, argumentando que si bien las partes involucradas no eran de naturaleza privada, el asunto que se quiere someter a su conocimiento si lo es. En espera de respuesta. Lote San Jacinto: 19 de septiembre: Debido a la demora para que el Inspector de Policía de la Alcaldía de San Jacinto convoque a la Oficina de Planeación del Municipio a la audiencia y acción policiva para la protección del inmueble, FONTUR y la firma Bedoya Goyes Abogados S.A.S., apoderados del proceso, realizaron visita con el propósito de presionar la convocatoria. En la mencionada visita, se realizó reunión con el Secretario de Gobierno Municipal y Asistente del Inspector de Policía – Centro de Convivencia Ciudadana, y se expresó la preocupación de FONTUR por la lentitud del proceso policivo abreviado y se puso a disposición de los funcionarios la documentación y demás información necesaria para poder fijar fecha para la audiencia que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 29 de septiembre: Apoderados radicaron Tutela ante la Inspección de Policía del Municipio de San Jacinto debido al retraso injustificado para realización del procedimiento policivo de protección del inmueble. 13 de octubre: Fallo de tutela favorable. Ordena a la Inspección de Policía la fijación de la fecha de la audiencia en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas. 21 de octubre: Apoderados radica Incidente de desacato de tutela. 26 de octubre: Inspección de Policía se pronuncia señalando el día jueves 11 de noviembre para llevar a cabo la audiencia de Inspección ocular. Apoderados de FONTUR solicitan que ese día se realice la inspección ocular y la audiencia policiva, debido a que desde marzo de 2021 se había realizado la visita al bien. En espera de respuesta. Lote Muelle Caracolí: 5 de Octubre: La Gerencia de Bienes remitió a la Oficina Jurídica del MinCit la comunicación de la Alcaldía de Honda (justificación del proyecto y articulación del POT) para subsanar las inquietudes presentadas por el Ministerio y continuar el trámite. El trámite de cesión se inició desde el 28 de mayo, momento en el que FONTUR suministró toda la información exigible según el Decreto 149 de 2020, incluyendo el borrador de resolución que debe suscribir el MinCit para la entrega del lote. Mediante chat del 19 de octubre, el Director de la Oficina Jurídica del MinCit manifestó que el documento cumplía con los requisitos para continuar el trámite, pero aún no se formaliza y no se definen la resolución. 25 de octubre: reunión con la asistencia del Coordinador del Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles de MinCit, Alcalde de Honda, Directora de la Secretaría de Cultura y Turismo de Honda, FONTUR y funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica de MinCit, con el fin de conocer el avance de la cesión a título gratuito del lote. Como compromiso, el Grupo de Zonas Frncas remitirá nuevamente la documentación a la Oficina Asesora Jurídica de MinCit para validación del proyecto de resolución que permitiría la entrega al Municipio. Junio 2021 Lote Aracataca: Se remite Resolución de transferencia a título gratuito, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Acta de Entrega suscrita el 21 de enero de 2021, donde se materializó la entrega al Municipio. Lote La Esperanza - Pozos Colorados: Durante el primer semestre, y una vez suscrito el contrato con los abogados externos el 4 de marzo de 2021, se han adelantado las siguientes gestiones en cabeza de los apoderados: derecho de petición a la Alcladía solicitando información referente al lote colindante, acción de tutela a la Alcaldía requiriendo la información del lote colindante, e impugnación al fallo de tutela. Durante la semana del 12 al 16 de julio los apoderados radicarán el informe ejecutivo de dichas gestiones. Durante la semana del 12 al 16 de julio los apoderados radicaran ante el tribunal un impulso a la impugnación y de no recibir respuesta, la última semana de julio se radicará la conciliación extrajudicial. Las actuaciones se han organizado de acuerdo con los tiempos procesales que garanticen el trámite sin dificultades. El 16 de julio los apoderados presentarán el informe ejecutivo de sus gestiones, documento que será remitido a Control Interno para evidencia de las labores realizadas. Lote San Jacinto: Los apoderados de FONTUR han realizado las sigientes gestiones: 22 de febrero, visita FONTUR e IGAC al inmueble; 9 de marzo, diligencia de Inspección Ocular sobre el bien inmueble (inspector de policia, FONTUR, apoderados, topógrafo). En razón a lo anterior, los apoderados radicaron derecho de petición, acción de tutela e impuganción al fallo de tutela contra el IGAC para que proceda a la corrección de la información en la ficha catastral (la respuesta a la impugnación se encuentra aún dentro de los términos de ley). Adicionalmente, el representante de los apoderados hace presencia quincenal para promover la audiencia del policivo con los vecinos donde se encuentran las diferencias de área. Durante la semana del 12 al 16 de julio los apoderados presentarán un escrito al Inspector de Policía para que agilicen la convocatoria a la audiencia. De igual manera, el 16 de julio los apoderados presentarán el informe ejecutivo de sus gestiones, documento que será remitido a Control Interno para evidencia de las labores realizadas. Lote Muelle Caracolí: Una vez la Alcaldía de Honda radicó la documentación para el trámite de cesión a título gratuito del lote (correo del 29 de abril), mediante comunicación GB-28265, radicada el 31 de mayo de 2021, la Gerencia de Bienes remitió a la Secretaría General del Mincit toda la documentación soporte, incluyendo el borrador de Resolución de cesión, para adelantar el trámite de expedición de la resolución. La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio emitió unas observaciones (documento allegado a la Gerencia mediante correo electrónico del 23 de junio), las cuales fueron atendidas mediante comunicación GB-29247 radicada el día 12 de julio. Tan pronto el Ministerio emita la Resolución se programará la diligencia de entrega material al Municipio de Honda.
CRFNT-122-2021 | 2021-09-02 | 1. CUBRIMIENTO INSUFICIENTE DE AUDITORIAS A LOS SUJETOS PASIVOS | De acuerdo con la verificación realizada al proceso de auditorías realizado por Contribución Parafiscal, se observaron las siguientes situaciones: 1. Durante el 2020 culminaron doce (12) auditorías a aportantes inexactos las cuales iniciaron desde el año 2019 presentado una duración entre 6 a 12 meses, es decir un promedio de una auditoria por mes y de las cuales una (1) concluyo con solicitud de modificación de liquidación privada, por inexactitud. Ahora bien, se observó que para el año 2019, 22.590 aportantes realizaron la liquidación privada para uno o varios trimestres, es decir que se efectuó un cubrimiento del 0,05% del total. 2. De acuerdo a la estructura de personal suministrada por la Dirección de Contribución Parafiscal se cuenta con un Profesional Senior de Auditoria y Gestión Persuasiva y Profesional Junior Contribución Parafiscal cuyas funciones se encuentra relacionadas con la actividad de auditoria. 3. No se cuenta con una metodología de muestreo de auditoria estadística o no estadística, que permita efectuar una selección objetiva y equitativa sobre el universo de contribuyentes, lo cual no permite realizar una labor de auditoria eficaz. 4. Adicionalmente, de acuerdo a los informes trimestrales de gestión realizados por el área de Contribución Parafiscal y emitidos durante el 2020, se observó que como parte del proceso de fiscalización la Dirección emitió 45 comunicaciones. | 1. Evaluar la necesidad de reforzar el personal para la ejecución de auditorías con el propósito de efectuar un cubrimiento representativo sobre el número de aportantes que presentan liquidaciones o la contratación de una firma de auditoría externa que se pueda suplir esta necesidad. 2. Establecer dentro de los procedimientos de auditoria una metodología de selección de la muestra estadística y no estadística de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoria – NIA 530, la cual debe brindar confianza al P.A. FONTUR sobre el proceso de fiscalización realizado por el área de Contribución Parafiscal. | 1. Solicitud de la actualización del manual de auditoría por parte de una firma externa, para que se acople a las disposiciones normativas actuales (Ley y decreto reglamentario). Responsables: Profesional Sénior de Auditoría, Profesional Jurídico Sénior y Director de contribución Parafiscal. Entregable: documento de solicitud de disponibilidad presupuestal y documento de solicitud de contratación. Finalización: 31 de noviembre de 2021. 2. En la misma solicitud de actualización se solicitará el apoyo para la elaboración de la metodología de selección de muestra estadística. Responsables: Profesional Sénior de Auditoría, Profesional Jurídico Sénior y Director de contribución Parafiscal. Entregable: documento de solicitud de disponibilidad presupuestal y documento de solicitud de contratación. Finalización: 31 de noviembre de 2021 3. Una vez determinado este plan, se solicitará el refuerzo del personal que se encarga de realizar auditorías y se evaluará la posibilidad de solicitar la ampliación del personal del equipo jurídico, puesto que, a mayor cantidad de auditorías, mayor cantidad de proceso de revisión y determinación. Responsables: Director de Contribución Parafiscal. Entregable: documento de solicitud ampliación de personal Finalización: 15 de febrero de 2022. | 2022-02-15 | Contribución Parafiscal 2021 | Dirección de Contribución Parafiscal | EN TRÁMITE | Octubre 2021: Entregables 1 y 2: Esta Dirección, ha solicitado propuesta de servicios a 5 firmas diferentes, a través de correo electrónico y de reuniones virtuales para detallar la necesidad del servicio. Para poder realizar una solicitud de disponiblidad presupuestal y el documento de solicitud de contratación es necesario contar con un valor estimado de acuerdo con las cotizaciones que nos envíen las firmas, de acuerdo con esta información también se definirá la modalidad de contratación. Las firmas se han comprometido a enviarnos la propuesta antes del 15 de noviembre de 2021. Entregable 3: este entregable depende del resultado del análisis de medición que entregue la firma, razón por la cual no hay avance al respecto.
CRFNT-122-2021 | 2021-09-02 | 6. O.M. DOCUMENTACIÓN DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS EN EL SGC | De acuerdo a la evaluación al proceso de Contribución Parafiscal no se observa documentación que describa los siguientes procesos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Fiduciaria Fiducoldex como vocera del P.A. FONTUR: 1. Gestión previa (identificación aportantes/invitación a pagar) 2. Gestión de devolución y/o compensación 3. Gestión de canales de atención de solicitudes (correo electrónico, aplicativo AyMSotf, correspondencia física) Así como el Manual de Auditoria para la Dirección de Contribución Parafiscal, los formatos para elaborar requerimientos de información, notificación de visitas, solicitud de liquidación y modificaciones de liquidación privada no se encuentran incluido en el sistema de Gestión de Calidad de la Fiduciaria. Adicionalmente las actividades desarrolladas por la Dirección de Contribución Parafiscal para la devolución de salario mínimo por renovación del RNT, no se encuentran establecidas en el contrato de fiducia ni en ninguna normatividad relacionada con la contribución parafiscal. | 1. Realizar documentación de cada uno de los procesos realizados por el área de Contribución Parafiscal (gestión previa, gestión de devolución y/o compensación, gestión de canales de atención de solicitudes), en el sistema de gestión de calidad de la Fiduciaria Fiducoldex. 2. Incluir dentro del Sistema de Gestión de Calidad el Manual de Auditoria y todos los formatos utilizados en el desarrollo de las actividades del área de Contribución Parafiscal. 3. Verificar con Vicepresidencia de Negocios Especiales y el área de Direccionamiento Estratégico, el área idónea que debe realizar la gestión de devolución de salario mínimo por renovación del RNT. | 1. Se documentará los procedimientos de gestión previa, gestión de devolución y/o compensación y gestión de canales de atención de solicitudes. Responsables: Analista de Contribución Parafiscal, Profesionales Jurídicos Sénior. Entregable: Procesos documentados. Finalización: este plan está sujeto a la expedición del decreto de Contribución Parafiscal, razón por la cual se estima su finalización el 15 de noviembre de 2021. 2. Se solicitará asesoría para la revisión de los procesos documentados, con el fin de proceder con su inclusión en el sistema de Gestión de Calidad. Responsable: Analista de Contribución Parafiscal y Profesional Jurídico Sénior. Entregable: constancia de cargue de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad. Finalización: 30 de diciembre de 2021. 3. Se solicitará al área de Direccionamiento Estratégico una asesoría frente a la competencia de atender las solicitudes del Salario Mínimo por reactivación. Responsable: Director de Contribución Parafiscal. Entregable: Acta de reunión o documento de respuesta de Direccionamiento Estratégico. Finalización: 29 de octubre de 2021. | 2022-02-15 | Contribución Parafiscal 2021 | Dirección de Contribución Parafiscal | EN TRÁMITE | Enero 2022: Frente a estas acciones de mejora informo que con ocasión a cambios recientes (del 24 de diciembre de 2021) en las normas relacionadas con la Contribución Parafiscal y ajustes tecnológicos y de los manuales de cargos, hemos tenido que hacer ajustes en los manuales proyectados, razón por la cual solicito por favor que el término de entrega para estos manuales se amplíe hasta el 15 de febrero de 2022. Noviembre 2021: Entregable 1y 2: Se envían proyectos de manuales y sus respectivos procedimientos los cuales fueron remitidos al área de Direccionamiento Estratégico para validación y posterior cargue al SGC. Entregable 3: Se envía correo electrónico con comunicación al área de Direccionamiento Estratégico. Octubre 2021: Frente a los entregables 1 y 2: Los procedimientos se encuentran en elaboración y estructuración. Frente al entregable 3: Se enviará la solicitud a Direccionamiento estratégico.
CRFNT-122-2021 | 2021-09-02 | 7. O.M ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS | De acuerdo a la evaluación realizada al área de Contribución Parafiscal no se observó en la matriz de riesgo operativo del proceso, riesgos y controles asociados a las actividades de gestión previa (identificación aportantes/invitación a pagar), gestión de devolución y/o compensación y gestión de canales de atención de solicitudes (correo electrónico, aplicativo AyMSotf, correspondencia física). | Realizar la identificación de riesgos y controles asociados a los procesos desarrollados por el área de Contribución Parafiscal (gestión previa, gestión de devolución y/o compensación y gestión de canales de atención de solicitudes), teniendo en cuenta la adecuada segregación de funciones y la documentación del control. | Se actualizará la matriz de riesgos de conformidad con los nuevos procedimientos documentos que sean cargados al Sistema de Gestión de Calidad. Se solicitará acompañamiento al área de riesgos Responsables: Analista de Contribución Parafiscal y Profesionales Sénior jurídicos. Entregable: Matriz de riesgos actualizada de conformidad con los procedimientos actualizados. Finalización: 30 de enero de 2022. | 2022-01-30 | Contribución Parafiscal 2021 | Dirección de Contribución Parafiscal | EN TRÁMITE | Octubre 2021: Esta acción está sujeta a la aprobación de manuales por parte de calidad.
N/A | 2021-08-31 | 1. PROCESO JURÍDICO SIN CALIFICACION DE RIESGO | El proceso 2177531 con fecha de registro del 16 de febrero de 2021 cuya pretensión es de $80.449.068 y que se encuentra asignado al apoderado ANDREA CAROLINA MARTINEZ ALVARADO, no presenta calificación del riesgo. | Actualizar calificacion de riesgo del proceso. | 1. Teniendo en cuenta las observaciones a y b del INFORME E-KOGUI: FONTUR 1H2021, con relación a la calificación del riesgo por parte de los abogados externos asignados para los procesos cuyo NÚMEROS EKOGUI son los siguientes: 2177531, 2081551, 2112816, 2115085 y 2143880; se procedió el día de hoy a solicitar la actualización de la calificación del riesgo a los abogados correspondientes encargados de los mencionados procesos con un término máximo de realizar dicha actividad el día catorce (14) de septiembre de 2021. Adicionalmente se les solicitó aportar los respectivos soportes. En el caso en que no se realice la respectiva actualización y se aporten los respectivos soportes a más tardar el día viernes 17 de septiembre de 2021, se procederá a enviar un memorando a cada uno de los abogados asignados a dichos contratos con copia al supervisor del contrato, para que se inicien las acciones pertinentes por parte del supervisor. | 2021-10-17 | EKOGUI 1H2021 | Gerencia Juridica | EN TRÁMITE | Enero 18-2022: Se reitera solicitud al abogado en el cumplimiento de la obligacion de actualizar el proceso en el sistema Ekogui. Octubre 2021: Se requirió al apoderado respectivo para la actualización en el Ekogui mediante correo electronico en el mes de septiembre. Ante falta de respuesta el 29 de octubre se remitió oficio por parte del supervisor del contrato solicitando el cumplimiento de la obligación de actualizar el proceso en el ekogui.
CR-211-2021 | 2021-09-30 | Pagina Web Fontur /Accesibilidad Web | De acuerdo con los resultados de la prueba realizada con la herramienta tawdis.net se observó que la pagina presenta problemas y advertencias relacionadas con la accesibilidad y que por tanto el nivel para algunos componentes es “A” y no “AA” como lo solicita la resolución y la ley. | Llevar a cabo la revisión con el proveedor y ajustar la accesibilidad de los componentes mínimo a doble AA, como lo requiere la resolución 1519 de 2020 y el estándar WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) de la W3C. | Ajustar los componentes de la pagina web para cumplir el estandar WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) de la W3C). | 2022-02-28 | Pagina Web Fontur | TI - Fontur | EN TRÁMITE | Enero 2022: se estan realizando adecuaciones en la página WEB temas qu ese han estado validando con el proveedor, se solicitó ajustar la fecha de terminación para el 28 de febrero de 2022 en coherencia con los hallasgos de la CGR. Octubre 2021: Se adjunta correos con el proveedor donde se realizo la solcitud y temas pendientes en las reuniones sostenidas "Correo_ proveedor - Outlook.pdf", "correo_reunion_auditoira.pdf", "correo_recordatorio.pdf" Por la complejidad, en una reunión vía telefonica con el proveedor se cambio la fecha de entrega para el martes 2 de noviembre del 2021
CR-211-2021 | 2021-09-30 | Pagina Web Fontur Criterios generales de accesibilidad Web Estandarización de contenidos Revisión al contenido de la página web Inconsistencias en los contenidos publicados en la página web Enlaces rotos | Por ser tan extenso los hallazgos por cada componente, el responsable de Fontur deberá revisar punto a punto en el informe cada uno de los hallazgos | Llevar a cabo la revisión sobre cada requerimiento, atendiendo lo estipulado por la norma y corrigiendo lo requerido para dar cumplimiento. | Ajustar en la totalidad del requerimiento la pagina web de Fontur | 2022-02-28 | Pagina Web Fontur | TI - Fontur | EN TRÁMITE | Enero 2022: se estan realizando adecuaciones en la página WEB temas qu ese han estado validando con el proveedor, se solicitó ajustar la fecha de terminación para el 28 de febrero de 2022 en coherencia con los hallasgos de la CGR. Octubre 2021: Se adjunta correos con el proveedor donde se realizo la solcitud y temas pendientes en las reuniones sostenidas "Correo_ proveedor - Outlook.pdf", "correo_reunion_auditoira.pdf", "correo_recordatorio.pdf" Por la complejidad, en una reunión vía telefonica con el proveedor se cambio la fecha de entrega para el martes 2 de noviembre del 2021
CR-211-2021 | 2021-09-30 | Pagina Web Fontur /Contrato FNTC-218-2020 | No se estan cumpliendo las siguientes clausulas del contrato FNTC-218-2020: • Numeral “2.3 Implementación de la página Web, aplicaciones e intranet de la entidad • Numeral 2.3.1 Características principales ✓ Diseñar, desarrollar e implementar un portal WEB consolidado para FONTUR, donde se garantice la operatividad, disponibilidad, alojamiento, continuidad, cumplimiento de la normatividad de ciberseguridad y mantenimiento de los sitios. ✓ Nivel de accesibilidad AA Y AAA de conformidad con la w3c y protocolos de programación web 2.0, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 5854 para el portal y la Intranet" • Y en el numeral 2.7.6 del mismo contrato bajo el título “Componentes básicos”, estipula “Implementar un sitio web el Nivel de Accesibilidad AA y AAA de conformidad con la w3c y protocolos de programación web 2.0. De acuerdo con la normatividad del gobierno digital el cual Norma NTC5854 de accesibilidad. Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea que se debe cumplir en un 100%.” En revisión de los soportes del contrato tanto en la carpeta física digitalizada, como en Salesforce, no se incluyen los informes mensuales del contratista, de acuerdo con lo estipulado en Clausula segunda obligaciones del contratista, Numeral del contrato 2.10 | Llevar a cabo una revisión con el proveedor de la página web, para que realice los ajustes en la página web, con el fin que esta cumpla los requerimientos de la resolución 1519 de 2020 de MINTIC, la cual tiene por objeto expedir los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014. | Hacer cumplir el contrato en su totalidad, haciendo seguimiento a las obligaciones. | 2022-02-28 | Pagina Web Fontur | TI - Fontur | EN TRÁMITE | Enero 2022: se estan realizando adecuaciones en la página WEB temas qu ese han estado validando con el proveedor, se solicitó ajustar la fecha de terminación para el 28 de febrero de 2022 en coherencia con los hallasgos de la CGR. Octubre 2021: Se adjunta correos con el proveedor donde se realizo la solcitud y temas pendientes en las reuniones sostenidas "Correo_ proveedor - Outlook.pdf", "correo_reunion_auditoira.pdf", "correo_recordatorio.pdf" Por la complejidad, en una reunión vía telefonica con el proveedor se cambio la fecha de entrega para el viernes 29 de octubre del 2021