## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12712
| Fecha | 2017-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Plan Institucional y de Acción: En el Plan de Acción 2014 no se desarrolló el mandato del Plan Nacional de Desarrollo que establece que “el Fondo de Promoción será la principal herramienta para que, en el ámbito de las actividades relacionadas con el turismo, o que se encuentre ubicada en zonas de alto riesgo de inundación y/o derrumbe, mediante la priorización de proyectos elegibles para la financiación por parte del Fondo. Con el fin de que el Fondo de Promoción Turística pueda mejorar su operación en cuanto al mercadeo y la promoción turística, así como la competitividad del sector, se revisará y modificará su naturaleza jurídica implementando mecanismos que faciliten la ejecución de los recursos que este administra”. Lo anterior por cuanto en la vigencia 2014 no se evidenció ningún proyecto en el que se apoye la reconstrucción y reparación de las infraestructuras turísticas que hayan sido afectadas por desastres climáticos o que se encuentren ubicadas en zonas de riesgo de inundaciones y/o derrumbes" | En la vigencia 2014 no se evidenció ningún proyecto en el que se apoye la reconstrucción y reparación de las infraestructuras turísticas | Ejecutar los recursos asignados al Proyecto de Promoción de Destinos de Emergencia. | Presentar informes trimestrales sobre la ejecución del Proyecto de Promoción de Detinos de Emergencia. | Informe de Proyectos aprobados | 4 | 2016-01-01 | 2017-02-28 | 60.5714 | 4 | El PND 2010 - 2014 establece dentro de sus lineamientos estratégicos relacionados con el "Turismo como motor del desarrollo regional" el mejoramiento de la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo, dentro del cual establece que: "Además, el Fondo de Promoción será la principal herramienta para que, en el ámbito de las actividades relacionadas con el turismo, se apoye el proceso de reconstrucción, reparación y adecuación de la infraestructura turística que se haya visto afectada por el fenómeno de la Niña 2010‐2011, o que se encuentre ubicada en zonas de alto riesgo de inundación y/o derrumbe, mediante la priorización de proyectos elegibles para la financiación por parte del Fondo (Pag.567 - PND 2010-2014)."; La Gerencia de Infraestructura reportó que los proyectos que se aprobaron atendiendo este propósito durante 2010 a 2014 corresponden a Embarcadero de Guapi; Embarcadero San Gil y Parador Turístico Barichara.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Debilidades de información en la Página Web: A 31 de enero de 2015 no se encontraba públicada la totalidad de la contratación del 2014 en la página web del FONTUR, lo que impide el conocimiento oportuno por parte de los usuarios e interesados; de igual manera no se han públicado los informes gestión vigencia 2014. Así mismo, el link de las Normas no despliega la vigencia 2012 y 2013, tal como se evidenció en diferentes pantallazos que forman parte de los papeles de trabajo. La anterior situación se presenta a pesar, que FONTUR suscribió el contrato FNT-205-2014 cuyo objeto es “Prestación de los servicios necesarios para realizar el mantenimiento, administración y soporte del Sitio Web y las redes sociales del Fondo Nacional de Turismo -FONTUR y del programa Joven” por valor de $73,863 millones, el cual dentro de las obligaciones del contratista señaló: Segunda. Alcance Literal d) Actualización de contenido. Mantener los contenidos actualizados del sitio web de FONTUR y tarjeta Joven , incluyendo documentos y Banners publicitarios, entre otros, con el fin de que siempre estén actualizados de acuerdo a los lineamientos del manual de implementación de Gobierno en Línea”. Lo anterior genera incertidumbre sobre la información publicada, además falta de oportunidad y de calidad en la información suministrada a las partes interesadas y público en general. | A 31 de enero de 2015 no se encontraba públicada la totalidad de la contratación del 2014 en la página web del FONTUR | Crear un reporte en pagina web en el que se de a concer a la comunidad las invitaciones privadas y contrataciones directas adelantadas por FONTUR | Diseñar y crear el formato de reporte de contratación. | Reporte de contratación | 3 | 2015-09-15 | 2016-01-30 | 19.5714 | 3 | A partir de 2016 la información se incluyo en de manera interactiva en la pagina WEB de FONTUR, en donde se pueden consultar los listados de contratación "DIRECTA", "INVITACIÓN PRIVADA", "INVITACIÓN ABIERTA" y 2"COMPARACIÓN DE COTIZACIONES" estos listados son alimentados en línea por lo cual por lo cual su actualización es permanente
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Debilidades de información en la Página Web: A 31 de enero de 2015 no se encontraba públicada la totalidad de la contratación del 2014 en la página web del FONTUR, lo que impide el conocimiento oportuno por parte de los usuarios e interesados; de igual manera no se han públicado los informes gestión vigencia 2014. Así mismo, el link de las Normas no despliega la vigencia 2012 y 2013, tal como se evidenció en diferentes pantallazos que forman parte de los papeles de trabajo. La anterior situación se presenta a pesar, que FONTUR suscribió el contrato FNT-205-2014 cuyo objeto es “Prestación de los servicios necesarios para realizar el mantenimiento, administración y soporte del Sitio Web y las redes sociales del Fondo Nacional de Turismo -FONTUR y del programa Joven” por valor de $73,863 millones, el cual dentro de las obligaciones del contratista señaló: “(…) Segunda. Alcance (…) Literal d) Actualización de contenido. Mantener los contenidos actualizados del sitio web de FONTUR y tarjeta Joven (…)”, incluyendo documentos y Banners publicitarios, entre otros, con el fin de que siempre estén actualizados de acuerdo a los lineamientos del manual de implementación de Gobierno en Línea”. Lo anterior genera incertidumbre sobre la información publicada, además falta de oportunidad y de calidad en la información suministrada a las partes interesadas y público en general. | A 31 de enero de 2015 no se encontraba públicada la totalidad de la contratación del 2014 en la página web del FONTUR | Actualizar periodicamente la información de la página web | Hacer seguimiento a la Matriz de Control sobre la actualización contenido Página Web Fontur, de acuerdo con lo dispuesto por el programa de Gobierno en Linea. | Informe trimestral de seguimiento y control | 3 | 2015-09-15 | 2017-02-28 | 76 | 3 | A partir de 2016 la información se incluyo en de manera interactiva en la pagina WEB de FONTUR, en donde se pueden consultar los listados de contratación "DIRECTA", "INVITACIÓN PRIVADA", "INVITACIÓN ABIERTA" y 2"COMPARACIÓN DE COTIZACIONES" estos listados son alimentados en línea por lo cual por lo cual su actualización es permanente
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Información de Aplicativo SalesForce: El aplicativo Salesforce registra el proceso contractual de las áreas de Competitividad, Mercadeo e Infraestructura y almacena la información de los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución; se evidenció que está desactualizado, por cuanto no refleja la realidad contractual en los siguientes casos: FNT 002-14, FNT 066-14, FNT 067-14, FNT 075-14, FNT 147-14 y FNT 166-14, no tienen registrados en su totalidad las órdenes de pago. Con base en lo anterior, la información del mencionado aplicativo no está disponible, en línea ni de manera automática, pese a que FONTUR tiene suscrito y en ejecución el contrato FNT-241-2014 cuyo objeto es “la renovación de la licencia de la herramienta Salesforce para el Patrimonio Autónomo FONTUR” por valor de $65.947.249”. | Salesforce registra desactualización en los procesos contractuales para las áreas de Competitividad, Mercadeo e Infraestructura. | Mantener actualizada la información del aplicativo Salesforce | Efectuar seguimiento a la información del aplicativo Salesforce para ser documentada mediante reportes de actualización trimestral | Informe trimestral de seguimiento y control | 5 | 2015-09-15 | 2017-02-28 | 76 | 5 | Para la actualización de los contratos y órdenes de pagos se realizaron mesas de trabajo que finalizaron el día 26 de mayo de 2017, actualizando así en SALESFORCE todos los contratos y Pagos de los 606 contratos identificados por la CGR con información desactualizada.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Actualización de Manuales: El manual de contratación, supervisión y de proyectos, adoptados por FONTUR en septiembre de 2013 a partir de la vigencia del contrato de Fiducia No. 137 de 2013, se encuentra desactualizado, por cuanto no hay ajustes a la normatividad surgida con posterioridad a septiembre de 2013, lo que puede afectar el curso de los procedimientos y abrir la posibilidad que la ejecución de los procesos no sea efectiva. Así mismo, los manuales de procedimientos y de funciones, se encuentran desactualizados en lo concerniente a las áreas financieras, y no se encuentran acordes con las funciones que están desempeñando los empleados. En el área de presupuesto no se cuenta con Manual de Funciones, a la fecha solo tiene un instructivo de presupuesto para el Patrimonio Autónomo. Con respecto al Manual de Viáticos, se evidencia que no se encuentra claramente establecido el procedimiento a seguir en el caso de realizar adiciones de gastos en comisiones conferidas. Lo anterior evidencia debilidades en la gestión oportuna de la oficina respectiva, lo que le impide al Patrimonio Autónomo tener un soporte que le permitiera evaluar y mejorar los sistemas y procedimientos que precisen responsabilidades y coadyuve al correcto desarrollo de las labores. | Desactualización del manual de contratación, manual de procedimientos, de funciones y de viáticos. | Culminar las gestiones adelantadas para la aprobacion del manual de contratación de FONTUR. | Remitir el manual al MinciT con los ajustes realizados y publicar manual en página web. | Manual de Contratación | 1 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 17.2857 | 1 | El manual de contratación fue aprobado por el MinCIT y entró en vigencia a partir del 15 de febrero de 2016
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Actualización de Manuales: El manual de contratación, supervisión y de proyectos, adoptados por FONTUR en septiembre de 2013 a partir de la vigencia del contrato de Fiducia No. 137 de 2013, se encuentra desactualizado, por cuanto no hay ajustes a la normatividad surgida con posterioridad a septiembre de 2013, lo que puede afectar el curso de los procedimientos y abrir la posibilidad que la ejecución de los procesos no sea efectiva. Así mismo, los manuales de procedimientos y de funciones, se encuentran desactualizados en lo concerniente a las áreas financieras, y no se encuentran acordes con las funciones que están desempeñando los empleados. En el área de presupuesto no se cuenta con Manual de Funciones, a la fecha solo tiene un instructivo de presupuesto para el Patrimonio Autónomo. Con respecto al Manual de Viáticos, se evidencia que no se encuentra claramente establecido el procedimiento a seguir en el caso de realizar adiciones de gastos en comisiones conferidas. Lo anterior evidencia debilidades en la gestión oportuna de la oficina respectiva, lo que le impide al Patrimonio Autónomo tener un soporte que le permitiera evaluar y mejorar los sistemas y procedimientos que precisen responsabilidades y coadyuve al correcto desarrollo de las labores. | Desactualización del manual de contratación, manual de procedimientos, de funciones y de viáticos. | Actualizar los manuales de procedimientos y cargos concerniente a Presupuesto y Pagos, así como el manual de gastos de viajes y la elaboración del manual de presupuesto | Levantamiento de información, diseño y adaptación de los procesos del Area financieria, Facturación y Pagos, Presupuesto, Gastos de viaje teniendo presente la construcción del manual de cargos conforme a perfiles requeridos. | Procesos y manuales | 3 | 2015-08-01 | 2016-02-28 | 30.1429 | 3 | Los Manuales del Personal del área Financiera se encuentran actualizados y publicados en el Sistema de Gestión de la FIduciaria. El Manual de Gastos de Viaje del P.A. Fontur se encuentra actualizado, código MAGNE54 El Manual de Presupuesto del P.A. Fontur se encuentra actualizado, código MAGNE55
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Actualización de Manuales: El manual de contratación, supervisión y de proyectos, adoptados por FONTUR en septiembre de 2013 a partir de la vigencia del contrato de Fiducia No. 137 de 2013, se encuentra desactualizado, por cuanto no hay ajustes a la normatividad surgida con posterioridad a septiembre de 2013, lo que puede afectar el curso de los procedimientos y abrir la posibilidad que la ejecución de los procesos no sea efectiva. Así mismo, los manuales de procedimientos y de funciones, se encuentran desactualizados en lo concerniente a las áreas financieras, y no se encuentran acordes con las funciones que están desempeñando los empleados. En el área de presupuesto no se cuenta con Manual de Funciones, a la fecha solo tiene un instructivo de presupuesto para el Patrimonio Autónomo. Con respecto al Manual de Viáticos, se evidencia que no se encuentra claramente establecido el procedimiento a seguir en el caso de realizar adiciones de gastos en comisiones conferidas. Lo anterior evidencia debilidades en la gestión oportuna de la oficina respectiva, lo que le impide al Patrimonio Autónomo tener un soporte que le permitiera evaluar y mejorar los sistemas y procedimientos que precisen responsabilidades y coadyuve al correcto desarrollo de las labores. | Desactualización del manual de contratación, manual de procedimientos, de funciones y de viáticos. | Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría | Aprobar el manual estableciendo el alcance y responsabilidades. | Manual | 1 | 2015-09-15 | 2016-06-30 | 41.2857 | 1 | El 14 de marzo de 2017 el Viceministerio de Turismo efectuó la aprobación del Manual; el 24 de marzo de 2017 el Gerente General de FONTUR difundió el manual aprobado.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Actualización de Manuales: El manual de contratación, supervisión y de proyectos, adoptados por FONTUR en septiembre de 2013 a partir de la vigencia del contrato de Fiducia No. 137 de 2013, se encuentra desactualizado, por cuanto no hay ajustes a la normatividad surgida con posterioridad a septiembre de 2013, lo que puede afectar el curso de los procedimientos y abrir la posibilidad que la ejecución de los procesos no sea efectiva. Así mismo, los manuales de procedimientos y de funciones, se encuentran desactualizados en lo concerniente a las áreas financieras, y no se encuentran acordes con las funciones que están desempeñando los empleados. En el área de presupuesto no se cuenta con Manual de Funciones, a la fecha solo tiene un instructivo de presupuesto para el Patrimonio Autónomo. Con respecto al Manual de Viáticos, se evidencia que no se encuentra claramente establecido el procedimiento a seguir en el caso de realizar adiciones de gastos en comisiones conferidas. Lo anterior evidencia debilidades en la gestión oportuna de la oficina respectiva, lo que le impide al Patrimonio Autónomo tener un soporte que le permitiera evaluar y mejorar los sistemas y procedimientos que precisen responsabilidades y coadyuve al correcto desarrollo de las labores. | Desactualización del manual de contratación, manual de procedimientos, de funciones y de viáticos. | Actualizar el manual de Presentación de Proyectos | Aprobar el manual estableciendo el alcance y responsabilidades. | Manual | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 25.7143 | 0 | El 16 de diciembre de 2016 se realizó mesa de trabajo con la Viceministra de Turismo. En Comité Interno de Proyectos de FONTUR de fecha 22 de febrero de 2017 se definió que una vez se defina el modelo de indicadores, se articulará por medio del Manual de Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos por tanto hasta que esto ocurra se aprobará dicho manual.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Actualización de Manuales: El manual de contratación, supervisión y de proyectos, adoptados por FONTUR en septiembre de 2013 a partir de la vigencia del contrato de Fiducia No. 137 de 2013, se encuentra desactualizado, por cuanto no hay ajustes a la normatividad surgida con posterioridad a septiembre de 2013, lo que puede afectar el curso de los procedimientos y abrir la posibilidad que la ejecución de los procesos no sea efectiva. Así mismo, los manuales de procedimientos y de funciones, se encuentran desactualizados en lo concerniente a las áreas financieras, y no se encuentran acordes con las funciones que están desempeñando los empleados. En el área de presupuesto no se cuenta con Manual de Funciones, a la fecha solo tiene un instructivo de presupuesto para el Patrimonio Autónomo. Con respecto al Manual de Viáticos, se evidencia que no se encuentra claramente establecido el procedimiento a seguir en el caso de realizar adiciones de gastos en comisiones conferidas. Lo anterior evidencia debilidades en la gestión oportuna de la oficina respectiva, lo que le impide al Patrimonio Autónomo tener un soporte que le permitiera evaluar y mejorar los sistemas y procedimientos que precisen responsabilidades y coadyuve al correcto desarrollo de las labores. | Desactualización del manual de contratación, manual de procedimientos, de funciones y de viáticos. | Actualizar los Procedimientos de Planeación, Proyectos y Comunicaciones | Aprobar los procedimientos de Planeación, Proyectos y Comunicaciones | Procedimientos | 16 | 2015-11-30 | 2016-07-30 | 34.7143 | 16 | Se actualizaron los procesos, procedimientos y formatos de: Proceso de Planeación Organizacional; Proceso de Comunicación Institucional y Proceso de Gestión de Proyectos.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Informes de Monitoreo: Las evaluaciones físico – financiera que realiza la Dirección de Contraloría Interna de FONTUR a los procesos de contratación y ejecución de la vigencia 2014 no evidencian ningún plan de mejora por parte de la Alta dirección, para subsanar la situación encontrada en los mencionados informes. Lo anterior demuestra que la Entidad no ha tenido en cuenta la información de la evaluación y tampoco realiza seguimiento en tiempo real al resultado de las mismas, por lo que no se producen acciones de mitigación a las falencias detectadas que permitan retroalimentación y mejora continua a la Entidad, en cabeza de la alta dirección. Lo anterior de acuerdo al estatuto de la actividad de la auditoría interna de la Fiduciaria. | Sin evidencia sobre planes de mejora por parte de la Alta dirección para subsanar las novedades reportadas por la Contraloría Interna. | Conforme la ejecucución del Plan de Auditoría para el año 2015, se hará seguimiento al plan de mejoramiento previsto para el FONTUR mediante la realización de informes periódicos para ser presentados al Gerente General con la finalidad de informar los planes de acción acordados con los responsables de los procesos evaluados. | Seguimiento a traves informes de seguimiento | Informe de seguimiento | 1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21.7143 | 1 | Como parte de la presentación a la gestion de la Gerencia de Contraloría, en las presentaciones realizadas al Comite de Auditoria se expone el resultado del seguimiento a los hallazgos identificados y el avance de los mismos, agrupado por Vicepresidencias.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Archivo: De acuerdo con Manual de Funciones del Fondo Nacional de Turismo, dentro de las funciones de la Gerencia de Planeación, indica “Velar por el manejo, la conservación y custodia del archivo del área de acuerdo a la Ley General de Archivo”. Ley 594 de 2000. Se presentan debilidades en algunos archivos y contenidos de las carpetas contractuales, se evidenció que no se encuentran organizadas en forma cronológica, sin foliar, existen documentos repetidos, no tienen hoja de ruta de los procedimientos realizados, no hay soportes de los pagos y en algunos casos se encuentran documentos que corresponden a otros contratos. De igual forma, los comprobantes de egreso no se encuentran archivados en orden cronológico en cada uno de los libros fuente fiscal y parafiscal. Lo anterior genera falta de confiabilidad de la información que contienen las carpetas contractuales y deficiente conformación y archivo de los documentos impidiendo llevar un control eficiente del proceso, afectando la confiabilidad y autenticidad de estos. | Se evidenció que la documentación contenida en las carpetas contracturales no se encuentra organizada en forma cronológica y sin foliar afectando su confiabilidad y autenticidad. | Suscribir contrato de consultoria para definir y establecer actividades y responsabilidades para la organización integral del archivo de gestión. | Definir el proveedor y establecer actividades y responsabilidades para la implementación de las acciones de mejora | Contrato de consultoria suscrito y plan de acción de la gestión documental definido | 2 | 2015-08-01 | 2018-06-30 | 152 | 1 | El 1 de septiembre de 2016 se realizo la firma del OTRO SI al contrato 109 de 2015 con el contratista GRM COLOMBIA por medio del cual se realizó modificación al objeto incluyendo en el numeral 2.4. lo relacionado con valorar, ajustar y actualizar conforme a cambios normativos o políticas de FONTUR las tablas de retención y los cuadros de clasificación documental para FONTUR, realizar capacitaciones acerca de los parámetros a seguir para el archivo documental. Se tienen aprobadas y avaladas por el Comité Interno de Archivo las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental, pendiente enviar para aprobación del Archivo General de la Nación.; También se realizó capacitación al personal en técnicas y normatividad archivística y de Gestión Documental de forma virtual al 100% de los funcionarios del B.O. Fontur en el mes de Marzo y Abril de 2017
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Mapa de Riesgos: FONTUR no identifica los riesgos en los procesos, presupuestales, contables y financieros, por cuanto no existen riesgos asociados. Adicionalmente en las líneas: Contractual y Gestión Judicial los riesgos identificados son insuficientes. Lo anterior dificulta el seguimiento y control por parte de la Entidad para ejercer control sobre los riesgos presentados en los procedimientos. | No están identificados de forma adecuada los riesgos en los procesos presupuestales, contables, financieros y de gestión contractual. | Realización de mesas de trabajo con los dueños de los procesos presupuestales, contables, financieros y de gestión contractual para definir los mapas de riesgos y controles | Coordinar con los Directores de los procesos para la revisión y revelación de riesgos y controles | Mapas de riesgos y controles | 1 | 2015-09-01 | 2016-03-31 | 30.2857 | 1 | La Gerencia de riesgos y áreas correspondientes elaboraron y actualizaron durante 2016 y 2017 las matrices de riesgos SARO de los siguientes procesos: Planeación Organizacional; Comunicación institucional; Gestión de Proyectos; Bienes; Contribución Parafiscal; Jurídica; Presupuesto y Contabilidad.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Indicadores: El Fondo tiene implementados algunos indicadores, de los cuales, los índices obtenidos del resultado de la comparación de las variables no determinan con claridad la eficiencia, efectividad y eficacia de la gestión principal de la Entidad, como es la de apoyar la política de turismo encomendada por el Ministerio. No se evidenció el impacto generado por la ejecución de los proyectos aprobados en los entes territoriales de las regiones. Los resultados de la aplicación de los indicadores se realizó en octubre de 2014 (Acta No. 22) y marzo de 2015 (Acta No. 5), se observó que los mismos no son tenidos en cuenta, para orientar las decisiones de apoyo a los oferentes de entes territoriales y en general de las regiones que necesitan el desarrollo de este renglón de la economía, para que mejoren la estructuración y presentación de proyectos y se disminuya el alto porcentaje de proyectos rechazados (43.22%) por inconsistencias, entre otras causas. | No se evidenciaron indicadores que evalúen el impacto generado por la ejecución de los proyectos aprobados | Implementar indicadores de gestión para medición de los proyectos presentados por los entes territoriales | Presentar a la Gerencia del Fondo la medición de indicadores para la toma de decisiones | Tablero de control | 4 | 2016-03-30 | 2017-02-15 | 46 | 3 | El 20 de octubre de 2015 se firmo el contrato FNT-225-2015 cuyo objeto es "REALIZAR EL DISEÑO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, RESULTADO E IMPACTO POR TIPOLOGIA DE PROYECTOS DE FONTUR Y LA CAPACITACIÓN A LAS AREAS MISIONALES SOBRE LOS MISMOS". El contrato fue liquidado en diciembre de 2016 y el 15 de febrero la Viceministra de Turismo solicito la aprobación del Comité Interno de Proyectos de FONTUR; El 23 de mayo de 2017 se presentó al Comité los indicadores de Competitividad sobre los cuales se solicitó realizar ajustes. Se encuentra pendiente retomar en el orden del día del Comité este punto para continuar con su revisión y aprobación.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Falta de Resultados en el Contrato FPT 139A de 2013- Asesoría IATA , para la optimización del Funcionamiento del Aeropuerto El Dorado de Bogotá - faseI En el contrato de consultoría FPT 139A suscrito el 3 de mayo 2013 entre FONTUR e IATA, por valor total de $1.142 millones (incluyendo adiciones), cuyo objeto es “asesoría para la optimización del funcionamiento del aeropuerto el Dorado Fase I”, se pactaron los siguientes entregables: Producto 1- Reporte de la Misión de Introductoria- proyecto de movilización y misión in-situ, Producto 2- Documento de Revisión del Master Plan y de la Seguridad y Facilidades para la aviación ATB (AVSEC), Producto 3- El plazo para la ejecución del contrato se pactó en cinco (5) meses, contados a partir de la legalización del mismo, el cual venció el 12 de enero de 2014 (aprobación de pólizas fue el 13 de agosto de 2013). Se recibieron los productos contratados, hasta 15 de abril de 2014 se registra su recibido (informe final de supervisión). Producto 4- Plan de acción para la implementación a través del Ministerio de Transporte de las soluciones y recomendaciones finales para la optimización del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con el informe final de supervisión del 15 de abril de 2014, la Universidad Nacional de Colombia, certifica que los mismos fueron recibidos a satisfacción, sin que se evidencie soporte sobre la utilidad y beneficio del objeto el contrato. Así mismo su valor se incrementó en $162,4 millones al pasar de $979.6 millones a $1.142 millones por el aumento de la tasa de cambio. La respuesta suministrada por FONTUR del 29 de abril de 2015, suscrita por el Gerente General, señala que: “los productos arriba referenciados reposan en su totalidad en el archivo del Fondo Nacional de Turismo- FONTUR…”. la Entidad no anexo ningún soporte de resultado y aplicación de este estudio. Lo anterior evidencia que la Entidad contratante no recibió beneficio en términos de utilidad o impacto en la estrategia de Mejoramiento de la Competitividad Turística, constituyéndose un presunto daño patrimonial en cuantía de $1.142 millones, correspondiente al valor de los pagos realizados en desarrollo del contrato. | La Entidad contratante no recibió beneficio en términos de utilidad o impacto en la estrategia de Mejoramiento de la Competitividad Turística, constituyéndose un presunto daño patrimonial en cuantía de $1.142 millones, correspondiente al valor de los pagos realizados en desarrollo del contrato. | Definir un cronograma de trabajo, entre Fontur, Aeronautica Civil e IATA, para hacer seguimiento a la implementación de las conclusiones del estudio. | Desarrollar mesas conjuntas de trabajo para realizar el seguimiento al avance de la implementación, con la finalidad de documentar los resultados mediante actas de reuniones. | Actas de reuniones | 4 | 2015-09-01 | 2016-08-31 | 52.1429 | 4 | Se realizaron reuniones entre el personal de FONTUR, IATA y Aeronáutica Civil, (14 de octubre de 2015, 13 de enero de 2016 y 19 de abril de 2016) y por medio del Viceministerio de Turismo el 23 de septiembre de 2016 se solicitó mediante comunicación escrita No.2016079252 a la Aeronáutica Civil el convenio de cooperación internacional entre la IATA y la Aeronáutica. Con base en la información obtenida en las reuniones y en el convenio mencionado, la Gerencia de Competitividad de FONTUR efectuó un "Informe de Análisis de Implementación" como resultado del estudio presentado con ocasión del Contrato FPT 139A de 2013- Asesoría IATA, para la optimización del Funcionamiento del Aeropuerto El Dorado de Bogotá - fase I.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Inconsistencias en las estipulaciones contractuales del Contrato FPT 139A de 2013- Asesoría IATA, para la optimización del Funcionamiento del Aeropuerto El Dorado de Bogotá - fase I En desarrollo del contrato de consultoría FPT 139A suscrito el 3 de mayo de 2013 entre FONTUR e IATA, por valor total de $1.142 millones (incluyendo adiciones), cuyo objeto es “asesoría para la optimización del funcionamiento del aeropuerto el Dorado Fase I”, se presentan las siguientes inconsistencias: 1. El contrato inicial se encuentra estipulado en inglés, idioma que no es el oficial del Estado Colombiano, contrariando el artículo 10 de la Constitución Nacional que señala como idioma oficial el castellano. Igualmente atendiendo al principio de territorialidad de la ley , a los contratos se aplica la ley del lugar donde se suscriben y ejecutan. 2. El valor del contrato fue pactado en dólares de los Estados Unidos de América, estipulación inconveniente dado que la constante pérdida del poder adquisitivo del peso frente al dólar, significó para FONTUR un incrementó de $162,4 millones al valor a pagar en moneda Colombiana. 3. El plazo para la ejecución del contrato se pactó en cinco (5) meses, contados a partir de la legalización del mismo, el cual venció el 12 de enero de 2014 (aprobación de pólizas fue el 13 de agosto de 2013). Sin embargo, se evidencia que a esta fecha no se recibieron los productos contratados, los cuales solo hasta 15 de abril de 2014 se registra su recibido (informe final de supervisión). Así mismo no se evidencia acciones contractuales por parte de FONTUR, para imponer las multas por incumplimiento. 4. El 13 de enero de 2014, se suscribe el otrosí No, 2, el cual modifica la forma de pago del contrato inicial, adicionando la suma de USD58.224 para cubrir “los gastos” y todas las necesidades del proyecto en las cuales deba incurrir IATA para la ejecución del servicio contratado. Esta adición no cuenta con los soportes respectivos. 5. No existen estudios de pre factibilidad y factibilidad, además se evidenció que la justificación de la necesidad que se pretende satisfacer no obedece a criterios técnicos, así mismo se observa el valor en dólares no está respaldado por una cotización que permita inferir que los precios a contratar se encuentran ajustados a los precios de mercado. Lo anterior, evidencia presuntos incumplimientos a los deberes del artículo 34 y 48 de la Ley 734 de 2002- Código Único Disciplinario y el artículo 209 de la Constitución Nacional | No existen estudios de pre factibilidad y factibilidad El contrato inicial se encuentra estipulado en inglés, idioma que no es el oficial del Estado Colombiano, El valor del contrato fue pactado en dólares de los Estados Unidos de América No se evidencia acciones contractuales por parte de FONTUR, para imponer las multas por incumplimiento. | Ajustar el manual de contratación en lo referente a los contratos que requieren que su valor se pacte en moneda extranjera, que incluya la definición de una tasa de cambio fija. Diseñar un formato que permita controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pertinentes a la supervisión. Crear un procedimiento referente al estudio de los precios de mercado y justificación de los costos en la etapa de formulación del proyecto. | Desarrollar las instacias respectivas para ajustar el manual de contratación. Diseñar el formato y socializarlo para su implementacion, incluyendo las fechas de las obligaciones contractuales pertinentes a la supervision y documentar sus respectivos soportes. Diseñar y socializar el procedimiento del estudio de los precios de mercado y justificación de los costos en la etapa de formulación del proyecto. | Manual de Contratación Formato cumplimiento de obligaciones contractuales. Procedimiento de estudio de precios de mercado. | 1 | 2015-09-01 | 2016-08-31 | 52.1429 | 1 | 1. Se incluyo en el numeral 6.2.2 Contrato "Valor, que se expresará en pesos. Para valores en moneda extranjera, se deberá pactar claramente para el pago que tipo de cambio aplicará y en que momento se liquidará" 2. Se actualizaron los procedimientos “P-MGP-01 FORMULACIÓN DE PROYECTOS” incluyendo la actividad “4.2 Revisar Presupuesto Del Proyecto”, el procedimiento “P-MGP-02 EVALUACIÓN DE PROYECTOS” incluyendo los numerales “3.1 Solicitar Cotización” y “3.2 Revisar Presupuesto”, y se implementó el formato “F-MGP-38 Solicitud de Cotización” - La Dirección Jurídica de FONTUR implementó dentro del proceso de contratación el “FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN”
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Contrato M-129-2010 Termales de la Cruz, Nariño. En el contrato M-129-2010 suscrito el 26 de noviembre de 2010, entre el Consorcio Alianza Turística - CAT- y el Consorcio ALIANZA, cuyo objeto es “Construcción del Parque Tajumbina, en el municipio de la Cruz, Nariño” por valor de $497.5 millones se evidencia que la obra se encuentra “fuera de servicio” , debido a inestabilidad del suelo, situación que no fue evidenciada en el curso del proceso de contratación, razón por la cual fue necesario realizar una revisión del estudio de suelos, que generó recomendaciones técnicas que modificaron los diseños estructurales y de cimentación, con el fin de garantizar la estabilidad tanto del terreno como de la obra y por no tener las obras de mitigación que procuren la estabilidad del terreno, actividades estas que impiden la continuidad de la obra. Por otra parte, basado en lo anterior se profirió resolución donde se ordena el cierre de dichos termales. Lo anterior contraviene los principios de Planeación, Transparencia y Selección Objetiva previstos en los numerales 5.5, 5.6 y 5.7 del manual de contratación y los principios de la Función Administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional. Conforme a lo expuesto, se evidencia daño patrimonial en cuantía de $497.5 millones, correspondiente al valor de las inversiones realizadas en la obra que actualmente se encuentra fuera de servicio , contraviniendo el principio de eficacia del artículo 209 de la Constitución Nacional. | La obra se encuentra fuera de servicio debido a inestabilidad del suelo, situación que no fue evidenciada en el curso del proceso de contratación constituyendo un daño patrimonial en cuantía de $497.5 millones, correspondiente al valor de las inversiones realizadas. | Definir un cronograma de trabajo, entre FONTUR y la alcaldia de la Cruz Nariño, con el fin de realizar seguimiento a las acciones a implementar para subsanar las novedades presentadas. | Desarrollar mesas conjuntas de trabajo para realizar el seguimiento al acance de las gestiones realizadas para la puesta en funcionamiento del proyecto. Realizar visita a las obras terminadas, donde se evidencie la estabilidad de la obra y las afectaciones presentadas por el cierre del parque la Tajumbina, por falta de mantenimiento . | Actas de reuniones | 6 | 2015-09-01 | 2016-12-31 | 69.5714 | 6 | La Dirección de Infraestructura elaboró un informe en donde argumenta que el cierre parcial de los termales se generó por temas sanitarios a cargo del operador y no por deficiencias en la obra física. Además indica que la situación presentada de inestabilidad de una ladera por remoción de masas, si bien sucedió dentro del parque, en ningún momento puso en riesgo la estabilidad de las obras físicas realizadas a través de FONTUR, esta situación de acuerdo a lo informado por la alcaldía generó que se restringiera el acceso de visitantes a la zona afectada, sin que afectará la operación del complejo turístico.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Contrato FNT 244-14 CAMARAS HIPERBARICAS: En el contrato FNT-244-14 suscrito el 06 de octubre de 2014, entre FONTUR y NAUTICENTER S.A.S, cuyo objeto es Suministro, instalación, reparación y mantenimiento y puesta en funcionamiento de cámaras hiperbáricas, por valor total de $1.368 millones, (incluyendo adiciones), se evidenció que la necesidad que se pretende satisfacer no obedece a criterios técnicos respaldados por estudios previos, no se soporta el problema o la situación que se pretende solucionar, no se evidencia un estudio técnico que respalde la ejecución del proyecto y cotizaciones que permita inferir que los precios a contratar se encuentran ajustados a los de mercado, no hay estudio que respalde el valor del proyecto. Así mismo, en la revisión del proyecto de cámaras hiperbáricas, se observó que la modalidad de contratación utilizada para desarrollar el mismo, no se ajusta al manual de contratación de FONTUR, puesto que la misma se adelantó por contratación directa, siendo que de acuerdo con su cuantía debía adelantarse por invitación abierta y pública, más aun teniendo en cuenta que se realizó una adición presupuestal para la contratación de cámaras hiperbáricas en Taganga y Bahía Solano por valor de ($367.3 millones) incluido IVA. Igualmente, de acuerdo con los antecedentes del proyecto (Concepto técnico del 3 de octubre de 2014 y DVT-310-2014) su objeto fue la reparación de cámara hiperbárica de San Andrés y Providencia. Sin embargo los lineamientos para la contratación indican a Taganga y en la solicitud de adición de fecha 6 de enero de 2015, se incorpora a la ciudad de Santa Marta, lo anterior sin justificación alguna. Así mismo, después de firmado el contrato y haber iniciado según acta del 23 de octubre de 2014, se desarrolla visita técnica por parte del contratista en la misma fecha, evidenciando que el equipo de San Andrés es de 54” y se encuentra fuera de servicio desde aproximadamente 9 años y presenta una vetustez de más de 20 años, situación que era previsible en los estudios previos. En la carpeta contractual no se evidencian los informes de supervisión mensuales, de acuerdo al manual de supervisión, lo cual dificulta el seguimiento a la ejecución contractual por parte de la Entidad y de la Contraloría creando incertidumbre sobre el estado del contrato. La situación descrita evidencia falta de planeación entendida como una manifestación del principio de economía, consagrado en manual de contratación, como se desprende de lo dispuesto en la estructuración del proyecto y en la ejecución del contrato. Igualmente se evidencia inobservancia de los principios de Trasparencia y Selección Objetiva. Pese al haber entregado las cámara hiperbáricas por parte del contratista, esta no entran en funcionamiento porque faltan obras e instalaciones no previstas, lo anterior en de acuerdo al informe de supervisión final. Lo anterior contraviene los principios de Planeación, Transparencia y Selección Objetiva previstos en los numerales 5.5, 5.6 y 5.7 del manual de contratación y los principios de la Función Administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional. | Se evidenció que la necesidad que se pretende satisfacer no obedece a criterios técnicos respaldados por estudios previos, no se evidencian estudios técnicos que respalden la ejecución del proyecto sin que se encuentre en funcionamiento porque faltan obras e instalaciones no previstas. | Definir un cronograma de trabajo, entre FONTUR y la Gobernacion de San Andres y Providencia, la Alcaldia de Providencia y funcionarios del Hospital respectivo, con el fin de realizar seguimiento a las acciones realizadas durante la operacion, sobre las ocaciones, frecuencia de uso del equipo instalado, responsable del equipo, plan de operacion y mantenimiento. | Desarrollar mesas conjuntas de trabajo para realizar el seguimiento al acance de las gestiones realizadas para la puesta en funcionamiento del equipo y los usos aplicados al mismo. | Actas de reuniones | 4 | 2015-09-01 | 2016-06-30 | 43.2857 | 4 | Las Cámaras hiperbáricas (Providencia, Bahía Solano y San Andrés) fueron entregadas en 2015 a las entidades territoriales responsables de su operación y mantenimiento. La Dirección de Infraestructura elaboró un informe en el cual presenta los argumentos que soportan la necesidad que se pretende solucionar inicialmente en San Andrés y Providencia y como se incorporaron posteriormente Bahía Solano y Taganga; adicionalmente indica los procedimientos que se siguieron para determinar el valor del proyecto, así como los procedimientos de contratación que se efectuaron y se justifica a razón por la cual finalmente se realizó la contratación directa del proyecto.
18 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Contrato FNT- 301-14- Teleférico Las Lajas: En desarrollo del contrato 301 del 2014, cuyo objeto es “construcción de las obras complementarias y acabados para la estación superior, intermedias e inferiores del Teleférico Del Santuario De Las Lajas, ubicado en el corregimiento las Lajas, municipio de Ipiales, Departamento de Nariño”. Se evidencia que se presentan retrasos en su ejecución según comunicación de interventoría de marzo 2 de 2015 y del 8 de mayo 2015 y ante esta circunstancia no se registra gestión por FONTUR para requerir su cumplimiento, no obstante que el plazo de ejecución termina el 16 de junio de 2015, según Otrosí No. 2 del 15 de mayo, se amplía el plazo de ejecución por un mes, para el 16 de junio. Así mismo se pagó a título de anticipo un valor de $120 millones respecto del cual se evidencia avances de obra de 40.28% al 22 de mayo de 2015. Se evidencia un presunto incumplimiento del contrato sin que se soporte gestiones para hacer efectivas las pólizas. Hallazgo con presunto alcance disciplinario por contravenir los principios de economía y eficacia previstos en los numerales 5.3 y 5.4 del manual de contratación y los Principios de la Función Administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional. | Se evidencia que se presentan retrasos en su ejecución cancelando a título de anticipo un valor de $120 millones respecto del cual se evidencian avances de obra de 40.28%, sin que se soporte gestiones para hacer efectivas las pólizas. | Realizar visita tecnica con el fin de verificar, el cumplimietno de las obligaciones contractuales por parte del constatista de obra, validando, revisando y documentando mediante acta de recibo de obra el estado de las obras realizadas al proyecto. | Desarrollar comité final de obra para realizar el balance final del proyecto y entrega del mismo al beneficiario. Desarrollar mesas conjuntas de trabajo para realizar el seguimiento a las gestiones realizadas para la puesta en funcionamiento del proyecto. | Acta de recibo y entrega de la obra al beneficiario Actas de reuniones | 2 | 2015-09-01 | 2016-06-30 | 43.2857 | 2 | El 08 de Septiembre de 2015, se llevo a cabo la entrega de las obras que hacían parte del presente contrato. Así mismo se realizo recibo y entrega de la obra por parte del contratista y la interventoría y fue entregada a la Corporación de las Lajas, como beneficiario directo del proyecto.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Implementación de la norma NTS - TS – 002: La Entidad suscribió cuatro contratos en el desarrollo del proyecto FNT-094-12014, con el objeto de “lograr la Implementación de la Norma NTS TS 002 - requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje”, por valor total de $ 790.4 millones, detallados así: Del análisis de las invitaciones y los objetos de los contratos, se evidencia que son similares, sin embargo la Entidad suscribió 4 contratos aludiendo un mejor y efectivo control y cumplimiento en tiempos por parte de los contratistas, justificación que contraria los principios de Planeación, Economía y Eficiencia y Selección Objetiva , por cuanto para la contratación del proyecto se adelantaron 4 invitaciones públicas con el mismo objeto y se suscribieron 4 contratos, afectando la austeridad en los tiempos, medios y costos, y la adquisición del servicio más favorable para la Entidad, requeridos en los procesos de contratación con recursos públicos. Igualmente se evidenció que en tres (3) contratos la Entidad pago un mayor valor por $41.5 millones, por concepto de cursos impartidos constituyéndose en daño patrimonial tal como se presenta en el siguiente cuadro. Diferencia tomando como base el vr unitario más bajo contratado- NUMERO Y VALOR CONTRATO CONTRATISTA VALOR DEL CURSO CANTIDAD DE CURSOS VALOR CONTRATO VALOR MINIMO VALOR UNITARIO MINIMO DIFERENCIA ENTRE EL VALOR MINIMO PAGADO Y EL DEL CONTRATOS FNT-286-2014 $199.720.000,00 INDEPENDENCE SERVICES COLOMBIA S.A. 4.993.000 40 199.720.000,00 4.993.000 199.720.000 0 FNT-295-2014 $217.720.000,00 UNION TEMPORAL MSAB 5.443.000 40 217.720.000,00 4.993.000 199.720.000 18.000.000 FNT-290-2014 $208.500.000,00 CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO 5.212.500 40 208.500.000,00 4.993.000 199.720.000 8.780.000 FNT-296-2014 $164.540.000,00 UNION TEMPORAL MSAB 5.484.667 30 164.540.000,00 4.993.000 149.790.000 14.750.000 TOTAL 150 790.480.000 TOTAL 41.530.000 Fuente: Información Proyecto FNT 290 de 2014, Contratos FNT 286, 290, 295 Y 296 DE 2014 Por otra parte, se evidenció que no se encuentran los informes de supervisión de acuerdo al manual de supervisión de FONTUR y a los entregables de los contratos. Lo anterior contraviene los principios de Economía y Eficacia de los numerales 5.3 y 5.4 del manual de contratación y los principios de la Función Administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional. | No se encuentran los informes de supervisión donde la Entidad suscribió cuatro contratos adelantando cuatro invitaciones públicas con el mismo objeto afectando la austeridad en los tiempos, medios y costos para lograr la Implementación de la Norma NTS TS 002 - requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje, constituyendo un presunto detrimiento patrimonial por $50.750.000 | Definir en la etapa de formulación de los proyectos de asistencia técnica para la adopción de criterios de Calidad y/o Sostenibilidad, los criterios de selección de los beneficiarios a partir de las caracteristicas de los mismo. Diseñar un formato que permita controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pertinentes a la supervisión. Crear un procedimiento referente al estudio de los precios de mercado y justificación de los costos en la etapa de formulación del proyecto. | 1. Implementación de base de datos de proveedores para garantizar la pluralidad de proponentes. 2. Reformular los criterios habilitantes y de calificación para los procesos de Competitividad. 3. Elaboración de informe que soporte el proceso de contratación y evidencie el ahorro generado. 4. Adjuntar la totalidad de los informes de supervisión. | Soportes de cada actividad | 4 | 2015-09-01 | 2016-08-31 | 52.1429 | 4 | La Gerencia de Competitividad efectuó el análisis de la ficha técnica del proyecto y de la evaluación realizada por FONADE donde se expone como se calculó el presupuesto del proyecto y efecto del proceso de contratación se obtuvo un ahorro de $44,720,000; adicionalmente argumentan los criterios utilizados para realizar cuatro procesos de contratación abiertos por solicitud del Proponente del Proyecto. Se implementó la base de datos de proveedores y se redefinieron los criterios habilitantes y calificables para los procesos de contratación de la Gerencia de Competitividad. Se tienen la totalidad de los informes de supervisión.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Falencias en estudios y diseños “Hostal Doña Manuela” en el Municipio de Mompox- Bolívar: En desarrollo del contrato FPT-309-2013 suscrito para realizar la obra de restauración del Hostal Doña Manuela en el municipio de Mompox Bolívar por valor de $5.958.2 millones, se realizaron dos suspensiones y cuatro Otrosí, debido a que en los estudios iniciales (Contrato FPT-029-2012) sobre los que se basó el proceso de contratación se presentaron falencias en los diseños y evaluación de suelos para la cimentación propuesta. El estudio indujo a errores a la Entidad en el sentido de precisar que la madera servía en el 86% para soportar la estructura, situación que fue corregida por el contratista de obra, entre otros ajustes, incrementando el contrato de restauración del hostal para obras no previstas en $3.236.8 millones equivalente al 54.33% del valor de la obra de restauración lo cual se realizó mediante Adición de Obra por $2.958’97 millones y Adición del contrato de Interventoría por $277’8 millones y prórroga del plazo en cinco (5) meses. Por lo anterior se presenta un presunto detrimento al patrimonio por valor de $213.5 millones por concepto de los estudios diseños y consultorios pagados y evidencia falta de planeación y eficiencia en el análisis para la aprobación del contrato de obra. | Falencias en los diseños y evaluación de suelos para la cimentación propuesta generando dos suspensiones y cuatro Otrosí incrementando el contrato de restauración del hostal para obras no previstas en $3.236.8 millones, presentando un presunto detrimento al patrimonio por valor de $213.5 millones por concepto de los estudios diseños y consultorías pagadas. | Definir un cronograma de trabajo, con la el MinCIT y la Gernecia de Bienes de FONTUR, con el fin de llevar a cabo el seguimiento a las acciones realizadas para la puesta en funcionamiento operacion y mantenimiento del inmueble. | Desarrollar mesas conjuntas de trabajo para realizar el seguimiento al acance de las gestiones realizadas para la puesta en funcionamiento del proyecto. | Actas de reuniones | 4 | 2015-09-01 | 2016-06-30 | 43.2857 | 4 | La Dirección de Infraestructura de FONTUR elaboró un informe en el cual se argumentan las restricciones que se tenían en los estudios y diseños al no poder efectuar intervención de la estructura debido a que se trata de un Bien de Interés Cultural de orden Nacional. Estos estudios en el diagnostico de la estructura en madera indicaban que se encontraba en un buen estado pero al ejecutar la obra e intervención (una vez autorizada por el MinCultura) se evidenció que el estado interno presentaba deficiencias que podrían poner en riesgo la estabilidad de la obra; esta situación además de otras como la identificación de hallazgos arqueológicos que no podian ser previstos en la etapa de diseño y estudios debido a dichas restricciones y alcance de los mismos, impactaron el cronograma y costos del proyecto que fueron presentados y justificados ante el Comité Directivo. Lo anterior soporta que no se incurrió en un detrimento patrimonial en los estudios y diseños del proyecto.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Contrato No. FNT 102/13- proyecto Acuaparque Floridablanca, Santander: En el contrato No. 102 de 2013, cuyo objeto es “Realizar la construcción, mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, para la “FASE II PARQUE ACUALAGO””, por valor incluyendo adiciones, de $2.537.5 millones, se evidencia que se suscribió sin la actualización de los estudios y términos de referencia los cuales correspondían a la vigencia 2011, desatendiendo los principios de la contratación previstos en el manual y disponiendo la apertura de la invitación pública No. FPT 051 de 2011 sin haber analizado de forma detallada todas las exigencias legales, técnicas, económicas y financieras del contrato. Lo anterior conllevó a que se pasara de vigencia y se tuviera que realizar “la actualización de precios de año de 2012 a 2013 según Índice de Costos de la Construcción del DANE, incrementando el valor en el contrato de obra por $99.720.914, pasando de 2097.7 millones en la vigencia 2012 a 2.197.5 ”.millones valor ajustado para la vigencia 2013 El 27 de enero de 2014, faltando tres días para terminar el plazo de ejecución contractual, el contratista informa a la interventoría que debido a cambios en el diseño en el proyecto, se deben habilitar áreas para la ejecución de actividades relacionados con la instalación de adoquín, por lo que se requiere suspender el contrato hasta el 19 de marzo de 2014, plazo que posteriormente se prorrogó hasta el 19 de mayo, siendo la nueva terminación del contrato el 27 de junio de 2014, es decir lo presupuestado para realizar en cuatro meses se realizó en 11 meses. Así mismo, en desarrollo del contrato de obra Nº102 y el de interventoría Nº 103 de 2013, se presentaron suspensiones, prórrogas en tiempo y cambios en algunos ítems, que impactaron el valor inicialmente presupuestado en razón a que el cálculo de cantidades de obra junto con algunas especificaciones estimadas en el momento de celebrar el contrato no fueron adecuadas; los mayores valores en el contrato se presentan debido a las demoras en su ejecución, ocasionando daño patrimonial a la Entidad, en cuantía de $94 millones en el contrato de interventoría y de $ 99.7millones en el contrato de construcción, por falta de planeación y estudios serios, que permitieran la ejecución normal con lo cual se impactó el alcance del objeto contractual, al tener que dejar de ejecutar obras inicialmente previstas en la vigencia 2012 y modificar sus especificaciones. Los mayores valores se detallan a continuación: CUADRO DE ANALISIS VALORES –ACUALAGO CONTRATOS OBRA 102 INTERVENTORIA 103 VALOR INICIAL PROPUESTA 2.097.785.115,00 100.572.000,00 AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA 2012 A 2013 99.720.914,00 ADICION 1 400.000.000,00 20.114.400,00 ADICION 2 33.389.904,00 ADICION 3 40.228.800,00 TOTAL 2.597.506.029,00 194.305.104,00 DIFERENCIA VALOR INICIAL INICIAL/ VALOR CONTRATO FINAL 99.720.914,00 93.733.104,00 Cálculos de la CGR de acuerdo a la información contractual aportada La situación descrita generó un detrimento al patrimonio del Estado, en cuantía de $193.4 millones, por concepto de ajustes tanto en obra como adicionales en interventoría. o anterior contrariando principios de planeación y economía previstos en los numerales 5.4 y 5.5 del manual de contratación y los principios de la Función Administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional | Se evidencia que el proyecto se suscribió sin la actualización de los estudios y términos de referencia sin haber analizado de forma detallada todas las exigencias legales, técnicas, económicas y financieras, incrementando el valor en el contrato de obra N° 1 por $99 MM y N° 2 por valor de 94.4' MM producto de las demoras en su ejecución, generando un detrimento al patrimonio del Estado, en cuantía de $193.4 millones por concepto de ajustes tanto en obra como adicionales en interventoría. | Definir un cronograma de trabajo, entre FONTUR y la alcaldia Floridablanca y la Corporacion acualago, con el fin de realizar seguimiento a las acciones a implementar para la puesta en funcionamiento del proyecto. | Desarrollar mesas conjuntas de trabajo para realizar el seguimiento al acance de las gestiones realizadas para la puesta en funcionamiento del proyecto. | Actas de reuniones | 4 | 2015-09-01 | 2016-12-30 | 69.4286 | 4 | Las obras contratadas por FONTUR en atención al contrato No. FNT 102/13 fueron entregadas según acta del 11 de noviembre de 2015, el parque se inauguró desde noviembre de 2014 y a la fecha esta en operación. La Dirección de Infraestructura elaboró un informe en el que justifica la suspensión de aproximadamente un año de la suscripción del contrato se origino por una advertencia que realizó la Contraloría General de Santander la cual una vez fue aclarada y superada generó un ajuste de $99 Millones al valor de la propuesta para mantener el equilibrio económico del contrato y adicionalmente argumenta las situaciones que dieron a lugar las adiciones del contrato de interventoría en $93 Millones más.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Contrato FNT No. 049-14: El Contrato FNT 049-14 cuyo objeto es “El contratista se obliga para con FONTUR a prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación de la Unidad Sectorial de Normalización de los establecimientos de la Industria gastronómica”, señala en su cláusula séptima Valor Del Contrato, inciso b) Gastos De Viaje Y Transporte, la suma de $7.219.500, gastos que se causarán de manera ocasional dependiendo de la necesidad que se presente en el desarrollo de la ejecución contractual. De acuerdo al Instructivo del Presupuesto del P.A. FONTUR, numeral 4 DESARROLLO en lo correspondiente a la Ejecución y Control indica en el párrafo 2: “Es responsabilidad del Ordenador del gasto validar la disponibilidad presupuestal antes de comprometer los recursos en cualquier tipo de contratación o gasto directo”. Adicionalmente, en el párrafo 4 del mismo numeral 4 comenta: “Para todos los casos en los que se debe realizar el pago de una factura, el responsable del contrato presupuestal deberá diligenciar en el sello establecido, la fuente de recursos, tipo de empresa, el código y nombre del proyecto que debe ser afectado, el número de contrato u orden, el documento presupuestal SIFI y los vistos buenos del funcionario que revisó la factura y del ordenador del gasto facultado para la afectación del mismo”. Se evidencia que en los pagos efectuados con cargo al Documento de Disponibilidad Presupuestal 113 CTO 192 del Contrato se realizaron pagos por otro concepto, como en los siguientes casos: ORPA COMP. EGRESO CONCEPTO VALOR 664 778 Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Montería. 100.000 665 779 Tiquete aéreo en la ruta Bogotá, Bucaramanga, Bogotá 525.907 666 780 Tiquete aéreo en la ruta Bogotá, Pasto, Bogotá 938.297 TOTAL $ 1.564.204 Fuente: Comprobantes de Egreso y órdenes de pago, suministradas por el Fondo. Adicionalmente, la fuente de financiación es distinta, porque los gastos de viaje se realizan por fuente parafiscal y el Contrato en mención corresponde a fuente fiscal, y se demuestra que con cargo al mismo se está reconociendo gastos de viaje a un funcionario de FONTUR, que nada tiene que ver con la ejecución del objeto contractual. La anterior situación denota deficiencias de seguimiento y control y tiene impacto desde el punto de vista presupuestal se carga a un DDP que no corresponde, y afecta la información segregada a nivel gastos por cada fuente y no refleja la realidad real de los gastos incurridos. | Se evidencia que en los pagos efectuados con cargo al Documento de Disponibilidad Presupuestal 113 CTO 192 del Contrato se realizaron por otro concepto, además que la fuente de financiación es distinta, porque los gastos de viaje se realizan por fuente parafiscal y el Contrato en mención corresponde a fuente fiscal, y se demuestra que con cargo al mismo se está reconociendo gastos de viaje a un funcionario de FONTUR, que nada tiene que ver con la ejecución del objeto contractual. | Coordinar con el operador para incluír en la factura el número de contrato a fin de validar periódicamente contra una la planilla control | Validar la facturación recibida contra la planilla control que permita identificar la fuente de recursos. | Planilla de verificación | 1 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 17.2857 | 1 | La Direccón de Negocios Especiales implementó que en el formato de "Solicitud contratación de Tiquetes" se deberìa incluir numero el centro de costo y/o contrato correspondiente, este formato es soporte de la factura y adicionalmemnte en el cuerpo de la misma factura se relaciona confirma esta información. Adicionalmente se lleva un cuadro control por parte de la Dirección NE sobre la solicitud de tiquetes al operador (AVIATUR) para asegurar que todas las solicitudes pasan primero el filtro de la Direccciòn de Negocios Especiales.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Revelación Notas Estados Financieros Portafolios TES: En el Decreto 2649 de 1993, Capitulo III Normas Básicas, en su artículo 15 Revelación Plena, establece: “El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo. La norma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de propósito general, de las notas a los estados financieros, de información suplementaria y de otros informes, tales como el informe de los administradores sobre la situación económica y financiera del ente y sobre lo adecuado de su control interno…” Adicionalmente, de conformidad con la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995 – Capitulo IX Estados Financieros Fin del Ejercicio Numeral 2.2 señala: 2.2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Junto con los Estados Financieros y como parte integrante de los mismos, las Entidades que se encuentren incursas en las situaciones señaladas en el artículo 2 del Decreto 089 de 2008 deben presentar las notas a los Estados Financieros comparadas con el período inmediatamente anterior, identificadas, tituladas y referenciadas, siguiendo una secuencia lógica, guardando el mismo orden de los rubros de los Estados Financieros y teniendo en cuenta la importancia relativa o material. Revisada la información reportada en el Balance General, correspondiente a la Cuenta 71304 Inversiones Negociables en Títulos de deuda, los cuales corresponden a los Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la Nación, se confrontan los saldos del valor de mercado con corte al 31 de diciembre de 2014 de las Notas a los Estados Financieros folios 22, 23 y 24 y se presentan inconsistencias en el nombre de los siguientes portafolios, donde se detalla lo reportado en las notas y el nombre correcto del portafolio: CODIGO NOMBRE NOTA NOMBRE CORRECTO VALOR MERCADO FTR-07 FONTUR parafiscales sarlaft FONTUR CAT 88 9.296.993.497 FTR-13 CONV GUANES FPT-239-2012 FONTUR CONV QUIBDO FPT 218-A-2012 44.115.745 FTR-16 CONV QUIBDO FPT-218A-2012 FONTUR CONV POPAYAN FPT-249-2012 212.606 FTR-17 CONV POPAYAN FPT-249-2012 FONTUR CONV IBAGUE FPT-332-2013 57.191.014 TOTAL 9.398.512.862 TOTAL INVERSIONES DIC 31 2014 319.021.658.382 Al respecto se presentan inconsistencias entre la información reportada en los saldos del Auxiliar de la Cuenta 71304 y la información reportada en las Notas a los Estados Financieros correspondiente a la distribución del portafolio con corte a 31 de diciembre de 2014. La anterior situación denota deficiencias de seguimiento y control y tiene impacto en cuanto a la confiabilidad de la información reportada en las notas a los Estados Financieros y constituye una presunta incidencia disciplinaria. | Revisada la información reportada en el Balance General, correspondiente a la Cuenta 71304 Inversiones Negociables en Títulos de deuda, se presentan inconsistencias en el nombre de los portafolios respectivos, donde se detalla lo reportado en las notas presentando deficiencias de seguimiento y control conllevando un impacto en cuanto a la confiabilidad de la información reportada en las notas a los Estados Financieros. | Los procesos asociados a la preparación y generacion semestral de los estados financieros, seran revisados en detalle con el fin de ajustar su generacion permitiendo identificar oportunamente este tipo de inconsistencias no materiales, garantizando como ha sido politica de la entidad la publicación de información libre de errores materiales. | Establecer con la Gerencia de Inversiones el formato estandar de detalle para el reporte de informacion de los portafolios al cierre de cada semestre. Revisar y cruzar la informacion con el informe de saldos enviado por el Direccion de Cumplimiento y el aplicativo SIFI Con estos informes validados el Analista Contable realizará incorporacion en las notas a los Estados Financieros La Coordinacion Contable de Negocios Especiales realizara las aprobacion de la nota contable que contiene las revelaciones requeridas. | Formato Area de Inversiones Formato saldos Area de cumplimeinto | 1 | 2015-08-01 | 2016-03-31 | 34.7143 | 1 | La Gerencia de Contabilidad aclaró que el valor presentado en las Notas a los EEFF por $319.021.658.382 corresponden a la cifra exacta de los Títulos de Deuda Emitidos por la Nación y esta cifra concuerda con el detalle individual por título contenido en las páginas 22 y 23 de las notas; Sin embargo en el proceso de transcripción a un cuadro de detalle adicional que figura en la página 24 se cometió una imprecisión en sus denominaciones y valores en cuatro (4) sub-portafolios, sin que esto implique en algún momento, que los recursos hayan estado sin control o independización. Se implementó revisión por la Coordinadora de Contabilidad para evitar recurrencia.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Decreto 1525 de 2008: De acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 de 2013, artículo décimo “Obligaciones de la Fiduciaria” numeral 10.4 “inversión de los excedentes de liquidez”, establece: “Los excedente de liquidez que se generen, se invertirán conforme a lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008 y demás normas y decretos que lo complementen, modifiquen o revoquen”. La Fiduciaria dentro de su Procedimiento del Sistema de Calidad, estableció el “Procedimiento para el manejo de excedentes de Liquidez Decreto 1525”, Versión 3 - CÓDIGO: PRGG13, indica en su página 4 que: “La Vicepresidencia de Operaciones y/o la Vicepresidencia de Negocios Especiales tendrán a su cargo el control diario de los saldos bancarios de los fideicomisos que deben sujetarse a las disposiciones del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen, asegurándose que los recursos depositados en las cuentas bancarias, no tendrán una permanencia superior a cinco (5) días hábiles, en el caso de los negocios que no cuenten con el convenio de reciprocidad”. Se evidencia según el extracto bancario de la cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 062 91723 2 que el 12 de noviembre de 2013 se reciben recursos por valor de $2.338 millones, la cuenta cierra con saldo al corte del 30 de noviembre por valor de $1.901.4 millones, hasta el 3 de diciembre se realizó una transferencia por valor de $1.595 millones. Para este caso los recursos permanecieron en la cuenta por 15 días hábiles, contrariando la disposición del Decreto 1525 de 2008 y el Procedimiento para el manejo de excedentes de Liquidez establecido por la Fiduciaria | Se evidencia según el extracto bancario de la cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 062 91723 2 que el 12 de noviembre de 2013 se reciben recursos por valor de $2.338 millones, la cuenta cierra con saldo al corte del 30 de noviembre por valor de $1.901.4 millones, hasta el 3 de diciembre se realizó una transferencia por valor de $1.595 millones; para este caso los recursos permanecieron en la cuenta por 15 días hábiles, contrariando la disposición del Decreto 1525 de 2008 y el Procedimiento para el manejo de excedentes de Liquidez establecido por la Fiduciaria. | Establecer acuerdo de servicios con la entidad bancaria y el Area de Tesorería. | Revisar controles para garantizar tiempos en el proceso de inversiones en cumplimiento Decreto 1525. | Acuerdo de Servicios | 1 | 2015-08-01 | 2015-10-30 | 12.8571 | 1 | Se argumentó que la demora en la apertura de la cuenta corriente de compensación se presentó por los tramites internos de la entidad bancaria y DECEVAL las cuales notifican la marcación de la cuenta para solicitar la creación del portafolio ante el Ministerio de Hacienda, dicha situación fue puntual y no se ha vuelto a presentar.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Antigüedad Partidas Conciliatorias: El Decreto 2649 de 1993, en el Título Segundo “De Las Normas Técnicas”, Capitulo I “De Las Normas Técnicas Generales” en los artículos 46, 47 y 48 indica: Art. 46 Propósito: …El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconocen y se transmiten correctamente a los usuarios de la información. Art. 47 RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONOMICOS. El reconocimiento es el proceso de identificar y registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados. Para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido se requiere que corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros, que pueda ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de manera confiable... Art. 48 CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN O POR ACUMULACION. Los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Adicionalmente, en la Circular Básica Contable y Financiera C.Externa 100 de 1995, en el Capítulo IX – ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, Numeral 2.2.4. Disponible, indica: “… En lo que se refiere a las conciliaciones bancarias deberá indicarse si existen partidas pendientes de regularizar tanto en moneda legal como en moneda extranjera según los términos establecidos en los diferentes planes de cuentas, cuantificando su efecto sobre los estados financieros e indicando los montos por los principales conceptos y sus provisiones”. Se evidencia que existen partidas conciliatorias correspondientes a Notas Crédito pendientes de contabilizar superiores a 30 días, por valor de $189.542.790, e inferiores a 30 días por valor de $15.142.640 TOTAL PARTIDAS SUPERIORES A 30 DÍAS $ 189.542.790 TOTAL PARTIDAS INFERIORES A 30 DÍAS $ 15.142.640 TOTAL PARTIDAS PENDIENTES POR CONTABILIZAR $ 204.685.430 Fuente: Información reportada en la conciliaciones bancarias, vigencia 2014. El no realizar los ajustes correspondientes determinados en las conciliaciones bancarias afecta los saldos de los estados financieros, subestimando la cuenta Bancos; incumpliendo los principios de reconocimiento y revelación de las cifras, haciendo que la administración tome decisiones sobre información financiera inexacta. Lo anterior, tiene una posible connotación disciplinaria. | Se evidencia que existen partidas conciliatorias correspondientes a Notas Crédito pendientes de contabilizar superiores a 30 días, por valor de $189.542.790, e inferiores a 30 días por valor de $15.142.640 lo que genera una subestimación en la cuenta de bancos. | Disminuir el monto de partidas conciliatorias superiores a 30 días | Reuniones periódicas de seguimiento con la entidad bancaria. Cierre de transferencias y banca móvil. Reuniones periódicas de seguimiento con la Gerencia de Bienes. | Conciliaciones Bancarias | 3 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21.7143 | 3 | Con el fin de normalizar esta situación, la fiduciaria implementó entre otros el cierre de los canales de banca móvil y electrónica; se implemento la opción de pagos PSE y código de barras; Se estableció la política contable que permite realizar oportunamente el registro de los recaudos; Al 30 de mayo de 2016 se registraron la totalidad de las partidas conciliatorias que habían sido identificadas al 31 de diciembre de 2014.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Soportes contables: El Decreto 2649 de 1993, Título Tercero “De las Normas sobre registros y libros”, artículo 123 Soportes, indica: “Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación”. a) Conciliaciones Bancarias Los libros auxiliares de bancos son elementos esenciales para realizar las conciliaciones bancarias, se evidencia que en la vigencia 2014 la totalidad de las mismas no tienen como soporte el auxiliar de la respectiva cuenta bancaria, en su reemplazo el soporte que anexan es un pantallazo de “Movimiento por Entidad Bancaria” donde se demuestra el saldo final de cada cuenta al final de cada mes. b) Procedimiento Archivo soportes comprobantes de egreso. Se evidencia que no existe un procedimiento establecido para el archivo de los soportes de pagos a proveedores y de otros gastos de viaje, puesto que en ocasiones los soportes se encuentran en los comprobantes de egreso y en otras oportunidades los soportes físicos se encuentran en las copias de las órdenes de pago que reposan en el área de presupuesto | Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación, al igual que no existe un procedimiento establecido para el archivo de los soportes de pagos a proveedores y de otros gastos de viaje. | Conciliaciones Bancarias. Fiducoldex como administradora a partir del 1 de enero de 2015, ha implementado como procedimiento la generación del auxiliar contable de las cuentas bancarias en archivo electronico, que se conserva en un servidor disopuesto para tal fin de manera tal que este reemplaza la impresión fisica de esta informacion. A partir del mes de agosto de 2015 los soportes por concepto de pago a proveedores y gastos de viaje se archivaran junto con el comprobante de egreso | Conciliaciones bancarias. carpetas por archivo magnetico debidamente guardadas por cada mes. Soportes pago proveedores y gastos de viaje archivados junto con el comprobante de egreso en el area de operaciones | Conciliaciones Bancarias Soportes contables de pago | 1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21.7143 | 1 | Se determinó que los soportes de los desembolsos queden adjuntos al comprobante de egreso, si el concepto no genera pago el soporte queda adjunto al comprobante de contabilidad. A partir de diciembre se modificó la manera de realizar el archivo de las conciliaciones dejando una carpeta por cuenta dentro de la cual se dejan tres subcarpetas: 1. Extracto PDF, 2. Auxiliares y 3. Conciliación.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Viáticos- Debilidades en las Solicitudes y Legalizaciones: a) Oportunidad solicitud gastos de viáticos. Teniendo en cuenta el Manual de viáticos y gastos de viaje de los empleados y contratistas del CAT Fondo Nacional del Turismo, de fecha agosto de 2013, el cual fue adoptado por el PA FONTUR, en su capítulo III “Solicitud y legalización de viáticos y gastos de viaje empleados”, indicando cual es el procedimiento a seguir: “Radicar en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Recaudo del Fondo Nacional del Turismo, el formato F-AGA-07 solicitud de viáticos y gastos de viaje de empleados, diligenciado y autorizado, con no menos de dos (2) días hábiles de anticipación de la fecha de salida, con el fin de realizar los trámites administrativos pertinentes” Revisadas las comisiones conferidas en el año 2014, se evidencia que en algunas ocasiones se está realizando la solicitud de viáticos y gastos de viaje de empleados en fechas posteriores a como está establecido en el Manual anteriormente indicado, en las Ordenes de Pago No. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 102, 103, 156, 157, 194, 195, 196, 210, 219, 220, 222, 261, 262, 266, 282, 1748, 1749, 1750, 1822, 1970, 1980, entre otras, las cuales suman $5.7 millones. Adicionalmente, se evidencia que en la mayoría de los formatos analizados F-AGA-07 solicitud de viáticos y gastos de viaje de empleados, se registran las firmas de las personas que autorizan sin indicar su nombre y cargo. La anterior situación denota deficiencias de seguimiento y control, contrariando el Manual de Viáticos y afectando la administración adecuada de los recursos físicos y documentales que hacen parte del apoyo logístico y operativo del FONTUR. b) Viáticos al exterior sin autorización viceministerio. Teniendo en cuenta el Manual de viáticos y gastos de viaje de los empleados y contratistas del CAT Fondo Nacional del Turismo, de fecha agosto de 2013, el cual fue adoptado por el PA FONTUR, en su capítulo II “Monto asignado y legalización para viáticos y gastos de viaje – Para Comisiones en el Exterior” establece: “Las comisiones al exterior deben estar previamente autorizadas por el Viceministerio de Turismo”. Adicionalmente, en el Capítulo III “Solicitud y legalización de los viáticos y gastos de viaje empleados” en el procedimiento descrito indica que se debe diligenciar el formato F-AGA-07 el cual debe ser firmado por el Jefe Inmediato y la Dirección General; y en caso de comisiones al exterior debe incluirse la firma del Viceministerio de Turismo. Revisadas las comisiones conferidas en el mes de octubre de 2014, se evidencia que las solicitudes de gastos de viaje a empleados en el exterior, en el formato F-AGA-07 no tienen las firmas del Viceministerio de Turismo, contenidas en las órdenes de pago No. 1728 y 1771 y comprobantes de egreso 1578 y 1594. Adicionalmente, se evidencia que en la mayoría de los formatos analizados F-AGA-07 solicitud de viáticos y gastos de viaje de empleados, se registran las firmas de las personas que autorizan sin indicar su nombre y cargo. La anterior situación denota deficiencias de seguimiento y control, contrariando el Manual de Viáticos y afectando la administración adecuada los recursos físicos y documentales que hacen parte del apoyo logístico y operativo del FONTUR. c) Comisiones conferidas sin el formato de legalizaciones. El Manual de Viáticos y Gastos de Viaje de los empleados y contratistas del CAT Fondo Nacional del Turismo, de fecha agosto de 2013, en su capítulo III “Solicitud y legalización de viáticos y gastos de viaje empleados”, indica cual es el procedimiento para legalizar viáticos y gastos de viaje empleados, así: “Diligenciar el formato F-AGA-12 legalización y liquidación viáticos o gastos de viaje, el cual debe estar firmado por el empleado comisionado” Se evidencia que en las comisiones conferidas relacionadas no se realizó el formato de legalización y liquidación de viáticos F-AGA-12, como es el caso de las Ordenes de Pago No. 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 156, 157 y 263 que suman $15.1 millones. Lo anterior denota deficiencia de seguimiento y control generando riesgos en el manejo de los recursos destinados para los gastos de viaje de los empleados. | Se está realizando la solicitud de viáticos y gastos de viaje de empleados en fechas posteriores a como está establecido en el Manual anteriormente indicado. Se evidencia que en la mayoría de los formatos analizados se registran las firmas de las personas que autorizan sin indicar su nombre y cargo. Revisadas las comisiones conferidas en el mes de octubre de 2014, se evidencia que las solicitudes de gastos de viaje a empleados en el exterior, no tienen las firmas del Viceministerio de Turismo. Se evidencia que en las comisiones evaluadas no se realizó el formato de legalización y liquidación de viáticos. | Actualizar el proceso y manual de Gastos de viaje | Levantamiento de información, diseño y adaptación del proceso y el manual de gastos de viaje. | Manual de Gastos de Viaje | 1 | 2015-08-01 | 2016-02-28 | 30.1429 | 1 | El Manual de Gastos de Viaje del P.A. Fontur fue encuentra actualizado, le fue asignado el código MAGNE54 en el Sistema de Gestión de la Fiduciaria.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Viáticos conferidos sin informes cumplidos de comisión: El Contrato de Fiducia No. 137 de 2013, en el numeral 25.4 “Manuales”, establece: “El Patrimonio Autónomo deberá adoptar todos los Manuales y procedimientos que actualmente tenga el FONTUR, los cuales deberán ser entregados por el Fideicomitente al momento del perfeccionamiento del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, la Fiduciaria en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo, en conjunto con el personal que se contrate para la administración del FONTUR, deberá revisar los citados manuales y actualizados de considerarlo necesario, en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde el perfeccionamiento y ejecución del contrato de fiducia. En este caso, cualquier modificación deberá ser presentada al Ministerio para su aprobación.” De acuerdo al Manual de Viáticos en su Capítulo III: “Solicitud y legalización de los viáticos y gastos de viaje empleados” se encuentra el procedimiento para realizar la legalización gastos de viaje empleados indicando que se debe entregar el informe de comisión al jefe inmediato dentro de los tres (3) días hábiles a la fecha de regreso; en el formato F-AGA-11 “Informe de Comisión o Desplazamiento” Adicionalmente, indica que se debe: “Radicar en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Recaudo del Fondo Nacional del Turismo, el formato F-AGA-12 LEGALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN O GASTOS DE VIAJE, diligenciado y firmado por el empleado comisionado, adjuntando copia del informe de comisión y registro de asistencia, cuando aplique este último, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de regreso”. Se evidencia que en las comisiones conferidas al Gerente General durante la vigencia 2014, no se realizó el informe de comisión o desplazamiento, en cuantía total de $49.7 millones. Lo anterior denota deficiencia de seguimiento y control generando riesgos en el manejo de los recursos destinados para los gastos de viaje de los empleados. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $49.7 millones. | Se evidencia que en las comisiones conferidas al anterior Gerente General durante la vigencia 2014, no se realizaron informes de comisión o desplazamiento constituyendo una hallazgo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $49.7 millones. | Actualizar el proceso y manual de Gastos de viaje | Levantamiento de información, diseño y adaptación del proceso y el manual de gastos de viaje. | Manual de Gastos de Viaje | 1 | 2015-08-01 | 2016-02-28 | 30.1429 | 1 | El Manual de Gastos de Viaje del P.A. Fontur fue encuentra actualizado, le fue asignado el código MAGNE54 en el Sistema de Gestión de la Fiduciaria.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Registro contable: El Decreto 2649 de 1993, Título Segundo de las Normas Técnicas, Capítulo I de las Normas técnicas generales, artículo 53. Clasificación, indica: “Los hechos económicos deben ser apropiadamente clasificados según su naturaleza, de manera que se registren en las cuentas adecuadas” a) Se observa que en las siguientes órdenes de pago los gastos por concepto de gastos de viaje se registraron en la cuenta 725101001 HONORARIOS, evidenciándose que no realizó en la cuenta adecuada, algunos casos entre otros son: Orpa No. 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 156 y 157 en cuantía total de $14,8 millones. b) Se observa que en las siguientes órdenes de pago los gastos por concepto de gastos de viaje se registraron en la cuentas: débito 71645100101 contra 725450101 Proveedores Nacionales, evidenciándose que no realizaron las imputaciones en las cuentas adecuadas, algunos casos entre otros son: Orpa No. 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 275, 282, 284 y 343, en cuantía total de $5,5 millones. c) En las siguientes órdenes de pago los gastos por concepto gastos de otras asesorías profesionales se registraron en la cuenta: débito 75135050303 INTERVENTORÍA, evidenciándose que no realizaron las imputaciones en la cuenta adecuada: Fuente: Órdenes de pago y Comprobantes de Egreso suministradas por la Entidad. La anterior situación denota deficiencias de seguimiento y control al realizar la imputación contable generando irregularidades de los saldos reportados en la información a nivel de subcuentas | Se observa que en algunas órdenes de pago: Gastos por concepto de viaje se registraron en la cuenta honorarios, cuantía total de $14,8 millones. Gastos por concepto de gastos de viaje se registraron en la cuentas de Proveedores Nacionales, cuantía total de $5,5 millones. Gastos por concepto gastos de otras asesorías profesionales se registraron en la cuenta interventoría | Será verificarada la parametrización de los conceptos de pagos definidos en el módulo de programación con el fin de eliminar inconsistencias | En el proceso de cierre mensual se realizan las validaciones y revisiones correspondientes al balance a nivel de subcuentas contables, considerando: El pasivo correspondiente a cuentas por pagar gastos de viaje fue creado en agosto de 2013, a partir del año 2015 se realizaron los correctivos frente a la correcta utilizacion de la cuenta creada para tal fin. Aunque estos registros solo se utilizan de manera temporal mientras se legaliza el uso de los recursos, para el año 2015 se han realizado los correctivos frente a la correcta utilizacion de las cuentas de acuerdo el concepto de pago solicitado. A partir del año 2015 se realizaron los correctivos frente a la corrrecta utilizacion de los códigos de cuentas contables de nivel auxiliar para que el registro de detalle de los gastos en ellas refleje la información de forma adecuada. | Parametros de Liquidación | 1 | 2015-08-01 | 2016-03-01 | 30.4286 | 1 | Se modificó parametrizaciòn para la causación de anticipos de tal manera que ya no se utilizan cuentas temporales para este tipo de transacciones.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Bienes Inmuebles administrados por FONTUR en riesgo: El patrimonio Autónomo FONTUR con corte al 31 de diciembre de 2014, tiene en administración 5 inmuebles, los cuales de acuerdo con las pólizas no se encuentran asegurados por el valor comercial. Revisada la información registrada en las cuentas de orden acreedoras, Notas a los Estados Financieros folio 37 se detalla: ... “(2) Registra el valor de los bienes según avalúos y certificados catastrales vigentes dados en administración así: Hotel las Heliconias valor del bien según avalúo $36.909,9 millones y valor de su inventario por $826,3 millones de noviembre de 2013. Hotel El Prado valor del bien según impuesto predial año 2014 $24.581,2 millones y valor de su inventario por $6.574,9 millones según avalúo del 25 de noviembre de 2013. Hotel Maryland valor del bien según certificado catastral del día 10 de junio de 2014 por $4.304,6 millones. Hotel Mar azul valor del bien según certificado catastral del día 10 de junio de 2014 por $8.101,9 millones. Hotel los Delfines valor del bien según certificado catastral del día 10 de junio de 2014 por $90,3 millones.” De acuerdo con el Oficio GBI-953-2015, del 24 de marzo de 2015, suscrito por el Gerente de Bienes (E), se relaciona y se confirman las cifras reportadas en las Notas a los Estados Financieros donde se evidencia que los avalúos para los hoteles Mar azul, Maryland y los Delfines fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y para el Hotel el Prado fue realizado por la Secretaria Distrital de Hacienda de la Ciudad de Barranquilla, quiere decir que corresponden a avalúos catastrales y no a avalúos comerciales. La situación anteriormente descrita evidencia falta de control en la gestión de administración de los bienes y la exigencia que debe realizar el Fondo hacia los terceros encargados de la administración de los bienes anteriormente descritos, lo cual pondría en riesgo el patrimonio del Estado entregado en administración por no asegurar los inmuebles por los valores comerciales. La Ley 1558 de 2012 en su artículo 22, indica “Los bienes inmuebles con vocación turística incautados o que les fuere extinguido el dominio debido a su vinculación con procesos por delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexos, y los que fueron de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo, hoy del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serán administrados o enajenados por el Fondo Nacional de Turismo o la Entidad pública que este contrate. Para efectos de la administración y enajenación de los bienes, el Fondo o la Entidad administradora, se regirá por las normas del derecho privado. Los recursos de su explotación estarán destinados a la administración, mantenimiento y mejoramiento de estos bienes y el remanente a lo que dispongan las leyes vigentes”. De acuerdo al Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 de 2013, en su artículo Cuarto OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO indica: “El objeto del contrato de fiducia será la constitución del patrimonio autónomo Fondo Nacional del Turismo –FONTUR (en adelante el Patrimonio Autónomo) para que sea administrado por la Fiduciaria, con el fin de que ésta en su calidad de vocera, recaude, administre y ejecute todos los recursos que pertenecen al FONTUR y administre los bienes inmuebles que legalmente le sean encargados al Fondo conforme a las normas que regulan dichos recursos y bienes”. El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución... (Entre otros). Articulo 101 ley 42 de 1993 “ ..Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del estado….teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos valores o bienes, no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida. “ La Ley 734 de 2002, en su artículo 48, numeral 3, indica que es falta gravísima “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. Igualmente en el artículo 48, numeral 63 señala que es falta gravísima “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes”. | Falta de control en la gestión de administración de los cinco 5 bienes y la exigencia que debe realizar el Fondo hacia los terceros, los cuales de acuerdo con las pólizas no se encuentran asegurados por el valor comercial. | Realizar los avaluos comercilaes y actualizar las polizas multirriesgo de los bienes a cargo de FONTUR. | Realizar las gestiones necesarias para disponer de los recursos requeridos para la contratacion de los avaluos comerciales de los bienes a cargo de FONTUR y solicitar la actualizacion de las polizas multirriesgo constituidas con base en el avaluo comercial de los mismos. | Avalúos y Polizas | 5 | 2015-08-01 | 2016-06-30 | 47.7143 | 5 | Se cuenta con los avalúos comerciales vigentes para Heliconias (Oct. 2016), Prado (Dic 2014), Marazul (Ago. 2016), Delfines (Ago. 2016), Maryland (Ago. 2016), y se realizó la renovación de las respectivas pólizas las cuales se encuentran vigentes.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Bien administrado Hotel El Prado, sin póliza: Se evidenció que el Hotel El Prado no se encuentra asegurado. Según respuesta a la solicitud del 06 de mayo de 2015, no se adjuntó pólizas de seguros multiriesgos. La Ley 734 de 2002, en su artículo 48, numeral 3, indica que es falta gravísima “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. | Se evidenció que el Hotel El Prado no se encuentra asegurado. | Concretar las gestiones adelantadas con la SAE para la constitucion de la poliza multirriesgo | Adelantar las gestiones pertinentes para la consecusión de la Poliza requerida. | Póliza | 1 | 2015-08-01 | 2016-06-30 | 47.7143 | 1 | Se cuenta con la póliza actualizada de Seguros Q.B.E, con vigencia 31 de Enero de 2016 hasta el 30 de Enero de 2017 por valor de $60,268 Millones.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Planeación Contractual: De acuerdo con la relación entregada por la administración del Fondo, durante la vigencia 2014, la contratación se encuentra suscrita por FONTUR presenta el siguiente estado: CONCEPTO VALOR No. CONTRATOS % CONTRATOS % VALOR Universo 212.118.494.354 331 100,0 Liquidados 9.215.798.672 95 28,70 4,34 En Ejecución 90.563.540.945 136 41,09 42,69 Pendiente de Inicio 94.702.372.623 27 8,16 44,65 Suspendidos 11.290.913.049 31 9,37 5,32 Terminados 6.345.869.065 42 12,69 2,99 Pendiente de Inicio + Suspendidos 105.993.285.672 58 17,52 49,97 En Ejecución + Pendiente de Inicio + Suspendidos 196.556.826.617 194 58,61 92,66 Con base en lo anterior se suscribieron 331 contratos por valor de $212.118.5 millones, de los cuales 27 contratos por $94.702.4 millones se encontraron sin iniciar y 31 por valor de $11.290 millones suspendidos para un total de $105.993.3 millones equivalente al 49.97% del valor de la contratación, por lo que se evidencia que los recursos cumplieron parcialmente los fines para los cuales fueron asignados. Dentro de los contratos suspendidos se encuentran obras y sus respectivas interventorías, en cuantía total de $2.756.4 millones, que se relacionan a continuación: - FNT 088-2014 Obras de construcción e instalación de 3 embarcaderos en santa catalina, departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y su interventoría FNT 133-2014, - FNT 202-2014 Realizar la construcción, adecuación vial, ambiental y paisajística de la zona de depresión en el ingreso al municipio de Guatapé, departamento de Antioquia, y su interventoría FNT 203-2014, - FNT 223-2014 Construcción y dotación del Centro de Seguridad Integral S.O.S (equipamiento sistema de playas y litorales seguros) del municipio de Arboletes – Antioquia y su interventoría FNT 246-2014, - FNT 234-2014 Construcción de dos (2) garitas salvavidas, una batería de baños públicos y un punto de información turística en el municipio de Arboletes – Antioquia, y su interventoría FNT 246-2014, - FNT 259-2014 Construcción del parque lineal en el Lago Calima municipio de Calima El Darién - Valle del Cauca - etapa i y su interventoría FNT-271-2014. Lo anterior demuestra falta de planeación en la viabilización de proyectos y en la ejecución de contratos, incumpliendo principios de Planeación y Eficacia previstas en los numerales 5.3 y 5.4 del manual de contratación y los principios de la Función Administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional. | Falta de planeación en la viabilización de proyectos para el año 2014 evidenciado en que los recursos cumplieron parcialmente los fines para los cuales fueron asignados encontrándo que al rededo del 50% de los contratos se encontraban suspendidos y pendiente de inicio. | Diseñar e implementar una matriz de seguimiento que permita conocer el estado actualizado de los proyectos, con la finalidad de realizar las gestiones pertinentes sobre los contratos pendientes de inicio y suspendidos. | Desarrollar metas de trabajo documentadas mediante actas, por parte del area de Infraestructura, con el fin de realizar el seguimiento a los proyectos de infraestuctura, verificando la ejecucion fisica y financiera, estado actual y los posibles inconvenientes que se presenten durante su ejecucion, planteando las acciones a implementar que permitan la ejecucion de los contratos . | Matriz de seguimiento Actas de reuniones | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 17.2857 | 2 | La Gerencia de Infraestructura implementó una matriz de seguimiento de los proyectos que se encuentran pendientes de inicio o suspendidos en la cual se registran las actividades desarrolladas. Adicionalmente actualizó al 31 de diciembre del estatus de los contratos y elaboró un informe en relación a los contratos suspendidos al corte del 16 de enero de 2017.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Desarrollo de los objetos de los convenios de cooperación No. 206 y 319 de 2014: En el Convenio de Cooperación No. 206-14 suscrito entre FONTUR y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo- Infimanizales, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para la adecuación del centro de ferias y exposiciones expoferias de Manizales” por valor de $8.368.6 millones y un plazo de ejecución de 16 meses, se evidenció que en cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio 206-14, FONTUR tiene entre otros, el compromiso de adelantar los procesos de contratación para la construcción e interventoría, sin embargo, a pesar que el convenio tiene acta de inicio del 19/09/14, no se evidencia a la fecha, la contratación de la obra e interventoría para el desarrollo del mencionado objeto. La misma situación se encontró en el análisis del Convenio de Cooperación No. 319-14 suscrito entre FONTUR y el Municipio de Coloso, Sucre, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para realizar la construcción del parque eco turístico Ecoloso del municipio de Coloso (Departamento de Sucre) para promover su desarrollo y proyección como destino turístico a nivel nacional e internacional” por valor de $5.682.7 millones y con plazo de ejecución de 15 meses, ya que en cumplimiento a la cláusula Sexta del convenio, FONTUR tiene entre otros, el compromiso de adelantar los procesos de contratación para la construcción e interventoría, sin embargo, no se evidencia a la fecha de la auditoría, iniciación de la contratación de la obra e interventoría para el desarrollo de este objeto contractual. Cabe señalar que el informe del supervisor de FONTUR de fecha 01/03/2015, señala que: “… en enero del presente año, se solicitó a FONADE el concepto de viabilidad del proyecto y la remisión del mismo en físico, con el fin de realizar los lineamientos que permitirán la contratación de la obra e interventoría. Una vez actualizados y revisados los documentos requeridos se solicitara la contratación de la obra e interventoría respectiva”. La situación descrita evidencia falta de ejecución de los objetos contractuales que pretenden desarrollar, en el programa correspondiente a infraestructura, lo anterior afecta el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad y puede llegar a incrementar los costos de las obras, adicionalmente se está afectando directamente a la comunidad, quienes son los beneficiarios finales de las obras a ejecutar. | No se evidencia la contratación de la obra e interventoría para: El desarrollo de la adecuación del centro de ferias y exposiciones expoferias de Manizales esar que el convenio tiene acta de inicio del 19/09/14. Asistencia técnica para realizar la construcción del parque eco turístico Ecoloso. | Definir un cronograma de trabajo, entre FONTUR y las entidades territoriales con el fin de realizar seguimiento a las acciones a implementar para la ejecucion de las obras objeto del convenio suscrito entre las partes. | Desarrollar el comité tecnico de seguimiento para realizar el seguimiento a la ejecucion fisica y financiera de los contratos de obra derivados del convenio. | - Acta del comité tecnico de seguimiento - Actas de reuniones | 8 | 2015-09-01 | 2016-12-31 | 69.5714 | 8 | La Dirección de Infraestructura elaboró un informe relacionado con los convenios EXPOMANIZALES Y ECOLOSO en el cual se describe la trazabilidad y gestión realzada por FONTUR para la contratación de obra e interventoría, en cumplimiento de ello ha desarrollado sus funciones en el marco de la diligencia y debida planeación, con el objeto de evitar, que se ejecuten obras que no contribuyan al cumplimiento de la política en mención y en especial, con el derrotero primordial de salvaguardar y proteger los recursos públicos.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Contratos Capacitación Gremios: En la ejecución de los contratos OTFNT 013 y 014 de 2014, FNT 183, 184 y 195 de 2014 , en cuantía total de $602.4 millones cuyos objetos contractuales corresponden a la capacitación a través de educación no formal a empresas (empleados) pertenecientes a los gremios de los aportantes de la contribución parafiscal, se evidenció que tanto los contratos como los proyectos de estos, no cuentan con indicadores de gestión respectivos, que permita mediar los resultados de los objetos de la contratación. Lo anterior genera incertidumbre sobre la eficacia y efectividad del proyecto | Se evidenció que tanto los contratos como los proyectos OTFNT 013 y 014 de 2014, FNT 183, 184 y 195 de 2014 en cuantía total de $602.4 millones, no cuentan con indicadores de gestión que permita medir los resultados de los objetos de la contratación teniendo como finalidad la capacitación a través de educación no formal a empleados pertenecientes a los gremios de los aportantes de la contribución parafiscal. | Implementar indicadores de gestión para medición por tipología de los proyectos | Presentar a la Gerencia del Fondo la medición de indicadores para la toma de decisiones | Tablero de control | 4 | 2016-03-30 | 2017-02-15 | 46 | 4 | El 20 de octubre de 2015 se firmo el contrato FNT-225-2015 cuyo objeto es "REALIZAR EL DISEÑO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, RESULTADO E IMPACTO POR TIPOLOGIA DE PROYECTOS DE FONTUR Y LA CAPACITACIÓN A LAS AREAS MISIONALES SOBRE LOS MISMOS" dicho contrato fue terminado de acuerdo al acta de liquidación de fecha 14 de diciembre de 2016.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Ejecución del convenio FNT 040-2014: En el Convenio FNT 040-2014 suscrito entre FONTUR y FINDETER, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para apoyar la realización de la Construcción de la primera etapa denominada de recuperación, del Malecón Turístico (Boulevard de Buenaventura)- Valle del Cauca”, por valor de $5.350 millones, no se evidencia ejecución contractual, debido a demoras en actividades previas como la aprobación de los diseños definitivos, licencias de intervención y ocupación del espacio público, lo mismo que las concertaciones con los comerciantes que estaban ocupando la zona a intervenir. Lo anterior evidencia que FONTUR aprueba proyectos, suscribe convenios y compromete recursos a proyectos de infraestructura, sin verificar todos los requisitos previos como son los estudios y diseños, las respectivas licencias (construcción, ocupación del espacio público, entre otras). Situación que impacta desfavorablemente la ejecución de contratos de infraestructura y que los recursos asignados al proyecto se encuentren en cuentas sin cumplir con la prestación del servicio a la comunidad beneficiada. | FONTUR aprueba proyectos, suscribe convenios y compromete recursos a proyectos de infraestructura, sin verificar todos los requisitos previos como son los estudios, diseños y las respectivas licencias ya que no se evidencia ejecución contractual en la recuperación del Malecón Turístico de Buenaventura, debido a demoras en actividades previas como la aprobación de los diseños definitivos, licencias de intervención y ocupación del espacio público. | Definir un cronograma de trabajo, entre FONTUR y FINDETER con el fin de realizar seguimiento a las acciones a implementar para la ejecucion de las obras objeto del convenio suscrito entre las paretes. | Desarrollar el comité tecnico de seguimiento para realizar el seguimiento a la ejecucion fisica y financiera de los contratos de obra derivados del convenio. | - Acta del comité tecnico de seguimiento - Actas de reuniones | 8 | 2015-09-01 | 2016-12-31 | 69.5714 | 7 | La Dirección de Infraestructura elaboró un informe en el cual argumenta las observaciones de la CGR relacionadas con la no ejecución contractual por demoras en actividades previas como aprobación de diseños, licencias de intervención y ocupación del espacio publico. La Alcaldía informó que suscribió convenio con la Fundación Sociedad Portuaria para la reubicación de los vendedores, la obra dio inicio el 01/12/2015 con duración de 12 meses. Solo hasta el 13/11/2016 se logró la reubicación del 100% de los vendedores, generando un impacto en la obra de 6 meses no imputables al contratista, por lo cual se amplió el contrato hasta el 01/06/2017. Al 31 de mayo de 2017 el avance ejecutado de la obra es del 94% frente al 98% programado.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Contratación Centros de Convenciones de Bogotá: FONTUR suscribió 4 contratos cuyos objetos son: construcción de obras y suministro para el desarrollo del proyecto Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, en cuantía total de $54.096.2 millones, detallados así: No. Objeto Valor Fecha Inicio y terminación FNT-057-2014 El contratista se obliga a realizar las obras de Construcción de Pilotes Pre Excavados y Pantallas para la Construcción del proyecto denominado CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ. (PROYECTO CICB). $3.307.082.593 28 abril de 2014 al 28 septiembre de 2014 FNT-099-2014 El contratista se obliga con FONTUR a realizar la producción, suministro, transporte y entrega en obra del concreto necesario para la Construcción del proyecto denominado “CENTRO DE CONVENCIONES DE BOGOTA- PROYECTO CIBC” $18.736.108.703 09 de mayo de 2014 al 07 de mayo de 2017 FNT-201-2014 El contratista se obliga con FONTUR a realizar la Ejecución del Movimiento de Tierras (Excavación) del CENTRO DE CONVENCIONES DE BOGOTA- PROYECTO CIBC. $4.658.921.334 18 de septiembre de 2014 al 18 de mayo de 2015- Suspendido hasta el 03 de julio 2015 programándose la terminación el 27 de octubre 2015. FNT-329-2014 El contratista se obliga con FONTUR a realizar la Construcción de las Obras de Cimentación y Estructura para el proyecto denominado CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ - PROYECTO CICB, mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. $27.394.134.897 23 de enero de 2015 al 08 de diciembre de 2015. Del análisis de los objetos de los contratos, se evidencia que las obras de construcción de pilotes, pre excavados, suministro de concreto, excavaciones y cimentación, son conexos e interdependientes y hacen parte de un solo proyecto denominado “Centro Internacional de Convenciones de Bogotá”, por lo que no se soporta la conveniencia y justificación de los referidos contratos, contraviniendo principios de planeación, economía y selección objetiva en la inversión de recursos públicos. Lo anterior afecta la ejecución y resultados del proyecto por cuanto el inicio, avance y terminación de los contratos dependen entre sí, tal es el caso del atraso en la obra en el contrato FNT-201-2014 como consecuencia del atraso del contrato FNT-319-2014, en el primero señala como argumento para la suscripción del acta de suspensión No. 1 del 20/03/2015 que: “según programación inicial general de obra, el contratista de cimentación y estructura, ingreso tarde ocasionando atraso en el inicio de excavación bajo placa... ” (F 1818 al 1819). Subrayado propio. La situación descrita evidencia que como consecuencia de la deficiente planeación del proyecto y la ejecución del mismo de manera fraccionada, se impacta negativamente su ejecución, al presentarse atrasos. Macro proceso: Gestión de Defensa Judicial Se verificaron las carpetas que contienen las actuaciones adelantadas por FONTUR dentro de los 3 procesos judiciales contra la Entidad , evidenciando que ha existido actuación oportuna por parte de los apoderados judiciales de la Entidad. Así mismo, una vez analizadas las pretensiones en los procesos y los argumentos utilizados por el Fondo como defensa, se encontró que los mismos se encuentran ajustados a derecho. | Se evidencia que las obras de construcción de pilotes, pre excavados, suministro de concreto, excavaciones y cimentación, son conexos e interdependientes y hacen parte de un solo proyecto denominado “Centro Internacional de Convenciones de Bogotá”, por lo que no se soporta la conveniencia y justificación de cuatro 4 contratos, contraviniendo principios de planeación, economía y selección objetiva en la inversión de recursos públicos. | Definir un cronograma de trabajo, entre FONTUR, Camara de Comercio de Bogota, PAYC con el fin de realizar seguimiento a las acciones a implementar para la ejecucion de las obras objeto del manual de entendimiento suscrito entre las paretes. | Desarrollar el comité tecnico de seguimiento para realizar el seguimiento a la ejecucion fisica y financiera de los contratos de obra derivados del convenio. | Acta del comité tecnico de seguimiento Actas de reuniones | 8 | 2015-09-01 | 2016-12-31 | 69.5714 | 7 | La Dirección de Infraestructura elaboró un informe en el cual se argumenta que con base en lo definido por la UNIÓN TEMPORAL PAYC GIP, como asesor técnico se estableció la estrategia de contratación del proyecto por su cuantía, complejidad y especialidad en cinco grupos (Obras Preliminares, Proveedores de Gran Escala, Cimentación Profunda, Cimentación y Estructura en Concreto y Estructuras Metálicas) buscando mejorar el rendimiento de la ejecución de la obra. En cuanto al avance de los contratos el FNT-057-2014 Construcción de Pilotes Pre Excavados y Pantallas se encuentra Liquidado; FNT-201-2014 Ejecución del Movimiento de Tierras (Excavación) se encuentra Liquidado; FNT-329-2014 Construcción de las Obras de Cimentación y Estructura Cedido esta en proceso de Liquidación y el FNT-099-2014 producción, suministro, transporte y entrega en obra del concreto finaliza en Agosto de 2017 y presenta un avance del 99%.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Debilidades de Herramientas Tecnológicas – Software Financiero. El Decreto 2649 de 2013, artículo 128. Forma de llevar los libros, indica: “Se aceptan como procedimientos de reconocido valor técnico contable, además de los medios manuales, aquellos que sirven para registrar las operaciones en forma mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras, computadores o similares. El ente económico debe conservar los medios necesarios para consultar y reproducir los asientos contables. En los libros se deben anotar el número y fecha de los comprobantes de contabilidad que los respalden”. El software financiero y contable SIFI utilizado por FONTUR, no permite determinar de manera clara la identificación y validación de los movimientos del Libro Diario; y el control sobre la documentación soporte de pagos, no maneja rango de fechas, y en algunas ocasiones la información reportada en pantalla es diferente a la generada para impresión, lo que dificulta realizar un análisis eficaz afectando la oportunidad y eficiencia de la información. | El software financiero y contable SIFI utilizado por FONTUR, no permite determinar de manera clara la identificación y validación de los movimientos del Libro Diario. El control sobre la documentación soporte de pagos, no maneja rango de fechas y en algunas ocasiones la información reportada en pantalla es diferente a la generada para impresión. | Serán concretadas las gestiones de solicitud al proveedor del aplicativo SIFI para realizar los ajustes requeridos a la opción actual de generación de libro diario de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2649 de 2013. | Solicitud de desarrollo al Proveedor por medio de un RFC, Control de cambio al aplicativo. | Certificacion de cumplimiento | 1 | 2015-08-01 | 2015-10-31 | 13 | 1 | Libro diario se implemento a partir del 25 de enero de 2016.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO