## AI MAR2023
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2023
No FDX | Fecha | Consecutivo | TEMA | Extracto del Hallazgo- cifras en miles | Acción | TIPO DE HALLAZGO | Fecha implementación Acción | Proceso Auditado | Entregable | Responsable asignado | ESTADO | ESPACIO PARA REPORTE DEL AVANCE DE LA ACCIÓN DE MEJORA Y RELACIÓN DE SOPORTES
275 | 2020-12-09 | N/A | 10. OM MEJORAR LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR COMPARACIÓN DE COTIZACIONES | De acuerdo con la evaluación realizada a la muestra seleccionada para seis (6) contratos por la modalidad de contratación por comparación de cotizaciones, se observa que las actividades de efectuar la invitación, recibir las cotizaciones, analizar las cotizaciones y seleccionar el contratista se concentran en una sola área, lo cual afecta una adecuada segregación de funciones y posibilita riesgos de colusión. Adicionalmente, de acuerdo con la evaluación realizada a la muestra, no se observó para tres (3) contratos, controles como la elaboración de un acta de cierre y recepción de cotizaciones, soporte de la evaluación de las cotizaciones como por ejemplo de la experiencia y los profesionales a cargo del contrato, lo anterior, a pesar de que no genera un incumplimiento al procedimiento PRGJU05 Solicitud de Cotizaciones V1 debido a que no contempla estos controles, es una oportunidad de mejora que fortalece el control y minimiza riesgos de fraude y corrupción. | La actualización del procedimiento de comparación de cotizaciones (pendiente de aprobación), condicionada a la aprobación de los procedimientos. | OPORTUNIDAD DE MEJORA | 2023-03-31 | Contratación Directa y Comparación de Cotizaciones | Actualizacion del procedimiento | Dirección Legal P.A. FONTUR | EN TRÁMITE | Marzo 2023: El procedimiento de comparación de cotizaciones se encuentra inmerso en el manual de contratación (numeral 3.3), el cual a la fecha está en proceso de modificación entre las partes. Una vez se encuentre finiquitado el mismo, remitiremos lo pertinente. La fecha de ampliacion no puede ser incluida directamente por esta Dirección teniendo en cuenta que hay dos partes más involucradas (MINCIT y misional). Diciembre 2022: Tiene relación con una modificación al Manual de Contratación, la cual se tiene proyectada llevar a cabo en un corto plazo, pero que se determinó priorizar la modificación señalada en precedencia, puesto que el fideicomitente solicitó la eliminación del uso permanente de las OPC, a efectos de generar eficiencias y ahorro en los recursos públicos, teniendo como antecedente la política de austeridad del gasto del Gobierno Nacional. En ese sentido, agradecemos que se solicite una extensión del plazo para entregar la documentación definitiva, conforme lo brevemente descrito anteriormente. Julio 2022: Se envia memorando DJ-38762-2022 del 06 de julio de 2022, en el cual se solicita ampliar fecha al 30 de septiembre de 2022 teniendo en cuenta que se encuentran en empalme con la Dirección Legal P.A. FONTUR. Marzo 2022: El procedimiento se encuentra en aprobación de Presidencia de FONTUR, especialmente el tema de los puntos de control. Frente a los hallazgos correspondientes a Dirección Legal se propone como fecha de cierre el 30 de junio de 2022. ENERO 2022: En el Procedimiento de Comparación de Cotizaciones esta en tramite de estructuración no obstante como mecanismo de control la dirección legal actualmente acompaña al área misional en cada etapa del proceso y a vez apoya con el cargue de la información en SECOP II . NOVIEMBRE 2021: los procedimientos y los documentos derivados se ajustaron teniendo en cuenta el nuevo Manual de contratación. Estos se encuentran en trámite de codificación ante la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos de FONTUR y se estima que esten listos el 31 de diciembre de 2021. JULIO 2021: A la espera de la aprobación de los procedimientos por parte de la Presidencia de FONTUR, se requiere prorrogar esta actividad hasta el 31 de agosto de 2021. (Se adjunta versión en aprobación). Abril 2021: Durante la semana del 15 de abril se realizó la unificación de las direcciones Legal y Jurídica en una sola área, sin embrago a la fecha se encuentra pendiente realizar la validación de las actividaes y responsabilidaddes que deben ser desarrolladas con el soporte del equipo del Back de Fontur. Por lo anterior, solicitamos modificar la fecha de vencimiento de este plan para el próximo 30 de julio de 2021. ABRIL 2021: Los procedimientos aún se encuentran en etapas de revisión y ajustes por parte de Secretaría General. ENERO 2021. Los procedimientos aún se encuentran en etapas de revisión y ajustes. (RESPUESTA JURIDICA) Enero 2021: como evidencia se remite acta de reunión realizada el 27/01/2021 , cuyo objetivo fue: a Revisión procedimientos de Dirección Jurídica y Dirección Legal, con participación de: Secretaría General, Dirección Jurídica, Dirección de Auditoría, Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX. (RESPUESTA LEGAL)
280 | 2021-01-04 | N/A | 4. OM REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA DEFINIR EL METRAJE DE LOS TERRENOS ENTREGADOS AL P.A. FONTUR | De acuerdo con la evaluación efectuado al proceso de Bienes, se identificaron cuatro (4) bienes que a la fecha no han sido entregados en operación o venta, evidenciando que una de las causas de su improductividad son las diferencias encontradas en el metraje y linderos de los terrenos definidos en escritura pública, en la resolución de entrega por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el metraje real; ocasionando demoras en la puesta en operación o venta de los bienes, los bienes identificados son: · Parador Turístico Aracataca · La Esperanza Pozos Colorados · Lote parador Turístico San Jacinto · Lote Muelle Caracolí | 1. Municipio de Aracataca: Entrega del bien al municipio 30 de junio de 2021 2. La Esperanza Pozos Colorados: Instauración del proceso administrativo de conciliación con el municipio ante la Procuraduría General de la Nación. 30 de junio de 2021 3. Lote parador Turístico San Jacinto: Finalización del proceso policivo de restitución del área. 30 de junio de 2021 4. Lote Muelle Caracolí: Cesión a la Alcaldía de Honda en los términos del Ministerio de Vivienda. 30 de junio de 2021. | OPORTUNIDAD DE MEJORA | 2023-04-30 | Gestión de Bienes | 1 . Soporte estudios realizados y las acciones de entrega de los bienes 31/12/2022 2. Actualizacion del procedimiento PRGNE10 30/04/2023 | Gerencia de Bienes | EN TRÁMITE | Marzo 2023: Punto 1, Lote La Esperanza - Pozos Colorados: Con radicado GB-45452-2023, de fecha 27 de marzo de 2023, se le envía comunicación al MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, informándole que según comunicación recibida el día 3 de febrero de 2023, por parte de CENIT (Transporte y logística de Hidrocarburos) filial de Ecopetrol, donde manifiestan que: “Una vez realizadas las validaciones con las diferentes áreas de la compañía y surtido el análisis interno correspondiente, no es viable para CENIT realizar la compra del lote la Esperanza” En tal sentido se les solicita amablemente al MINCIT, como propietario del bien y como fideicomitente, en el marco del contrato de Fiducia Mercantil N°137 de 2013, que se sirva impartir instrucciones al respecto. Lote San Jacinto: A esta acción el 9 de marzo de 2023, se recibe por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, escrito en que se procede a resolver sobre la admisión de la presente Acción de Tutela y el 23 de marzo de 2023, dicta sentencia en primera instancia dentro del proceso de tutela, resolviendo: Tutelar el derecho constitucional y fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia y Ordena a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SAN JACINTO – BOLÍVAR que, en el término de cinco (5) días proceda a resolver lo concerniente frente a los recursos de reposición en subsidio de apelación interpuestos en data 12 de octubre de 2022, al interior del trámite en cuestión. Lote Muelle Caracolí: El 8 de marzo de 2023, se recibe comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, firmada por el Doctor JOSE MANUEL GUTIERREZ JIMENEZ COORDINADOR DE GRUPO ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES, manifestándose frente a la trasferencia a título gratuito del lote Muelle Caracolí al Municipio de Honda, donde solicita actualizar la siguiente documentación: 1. Diagnóstico Catastral expedido por el IGAC. 2. Levantamiento topográfico, planos o cartografía existente en coordenadas Magna Sirgas. 3. Comunicación Alcaldía de Honda donde certifica que la transferencia del bien inmueble fiscal atiende necesidades en materia de vivienda o infraestructura. 4. Paz y salvo por concepto de impuestos, tasas y contribuciones expedido por la entidad territorial. 5. Estudio de Títulos del Lote. 6. Estudio Técnico Jurídico del lote, expedido por la Alcaldía de Honda. Remitiéndose a la Alcaldía de Honda para la actualización de lo pertinente, encontrándonos a espera d la respuesta Punto 2. El procedimiento PRGNE 10, fue actualizado y cargado el 4 de marzo en el aplicativo ISOLUCION. Se solicita cierre de la oportunidad de mejora. ENERO 2023: Punto 1. Lote La Esperanza - Pozos Colorados: Se han tenido diferentes comunicaciónes telefónicas con el Ingeniero Alfredo Suarez de CENIT, sobre el tema de las multiples comunicaciones enviadas por parte de FONTUR, referente al tema del pronunciamiento sobre el interés del proceso de venta del lote denominado La Esperanza - Pozos Colorados, ubicado en Santa Marta – Magdalena, manifestando que se estaba evaluando el tema por parte de las directivas de CENIT y que tan pronto tenga respuesta, inmediatamente lo comunicaría. Lote San Jacinto: La firma Bedoya Goyes Abogados presenta la segunda solicitud de impulso procesal, el día 6 de enero de 2023, ante la Inspección de Policía del Municipio de San Jacinto – Bolívar, al recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado, lo anterior atendiendo a que no se ha obtenido pronunciamiento alguno, frente al recurso de reposición interpuesto por la firma de Abogados el día 12 de octubre de 2022. Con fecha 24 de enero de 2023, la firma Bedoya Goyes Abogados remite la Resolución 149 de 2022, emitida por la Alcaldía Municipal de San Jacinto, donde comunican que rechazan la recusación presentada por la firma Bedoya Goyes Abogados, en contra de la Doctora Nurdin Reyes (Inspectora de Policía de San Jacinto) y dan curso al recurso de reposición presentado contra al Auto que suspendía la actuación de desalojo. Se está a la espera de que la Inspección de Policía resuelva el recurso de reposición contra la decisión de suspensión del desalojo y que el Juzgado resuelva el recurso de reposición en contra del Auto Admisorio de la demanda del proceso de deslinde y amojonamiento. Lote Muelle Caracolí: En diferentes comunicaciones telefónicas sostenidas en el mes de enero de 2023, con el funcionario de MINCIT Jose Manuel Gutierrez Jimenez, Coordinador del grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, sobre el tema de la cesión a título gratuito del lote denominado Muelle Caracolí, ubicado en el Municipio de Honda, manifiesta no tener ningún avance del tema, se está a la espera de un pronunciamiento formal de MINCIT al respecto. Punto 2. Estamos en revisión del procedimiento PRGNE 10, el cual estaremos enviando para actualización en el mes de marzo DICIEMBRE 2022: Lote La Esperanza - Pozos Colorados: Con GB-42232-2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, La Gerencia de Bienes le envía comunicación a CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, reiterándoles la solicitud de pronunciamiento sobre el interés del proceso de venta del lote denominado La Esperanza - Pozos Colorados, ubicado en Santa Marta – Magdalena. Lote San Jacinto: A través de correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2022, la firma Bedoya Goyes Abogados, envía comunicación a FONTUR, informando que le radica misiva a la Inspectora de Policía de San Jacinto, donde le está solicitando IMPULSO PROCESAL, con el fin de obtener un pronunciamiento frente al recurso de reposición interpuesto en el curso del proceso contra Auto No.047 de fecha 26 de septiembre de 2022, a través del cual la Inspección, resolvió suspender toda actividad de cercamiento sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 062-8413. Lote Muelle Caracolí: Teniendo en cuenta que se recibió comunicación con radicado N° 1-2022-029326, de fecha 12 de octubre de 2022, por parte del funcionario de MINCIT Julian Andres Martinez Parra, Coordinador del grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles (E), dando traslado a la respuesta emitida por Fontur, referente a la solicitud de consentimiento de Fontur de que trata el artículo 97 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, a la Oficina Asesora Jurídica del MINCIT, en el mes de noviembre no se recibió respuesta alguna por parte de MINCIT frente al tema en mención.
304 | 2021-09-02 | CRFNT-122-2021 | 1. CUBRIMIENTO INSUFICIENTE DE AUDITORIAS A LOS SUJETOS PASIVOS | De acuerdo con la verificación efectuada al proceso de auditorías realizado por Contribución Parafiscal, se observaron las siguientes situaciones: 1. Durante el 2020 culminaron doce (12) auditorías a aportantes inexactos las cuales iniciaron desde el año 2019 presentado una duración entre 6 a 12 meses, es decir un promedio de una auditoria por mes y de las cuales una (1) concluyo con solicitud de modificación de liquidación privada, por inexactitud. Ahora bien, se observó que para el año 2019, 22.590 aportantes realizaron la liquidación privada para uno o varios trimestres, es decir que se efectuó un cubrimiento del 0,05% del total. 2. De acuerdo a la estructura de personal suministrada por la Dirección de Contribución Parafiscal se cuenta con un Profesional Senior de Auditoria y Gestión Persuasiva y Profesional Junior Contribución Parafiscal cuyas funciones se encuentra relacionadas con la actividad de auditoria. 3. No se cuenta con una metodología de muestreo de auditoria estadística o no estadística, que permita efectuar una selección objetiva y equitativa sobre el universo de contribuyentes, lo cual no permite realizar una labor de auditoria eficaz. 4. Adicionalmente, de acuerdo a los informes trimestrales de gestión realizados por el área de Contribución Parafiscal y emitidos durante el 2020, se observó que como parte del proceso de fiscalización la Dirección emitió 45 comunicaciones. | 1. Solicitud de la actualización del manual de auditoría por parte de una firma externa, para que se acople a las disposiciones normativas actuales (Ley y decreto reglamentario). Responsables: Profesional Sénior de Auditoría, Profesional Jurídico Sénior y Director de contribución Parafiscal. Entregable: documento de solicitud de disponibilidad presupuestal y documento de solicitud de contratación. Finalización: 31 de noviembre de 2021. 2. En la misma solicitud de actualización se solicitará el apoyo para la elaboración de la metodología de selección de muestra estadística. Responsables: Profesional Sénior de Auditoría, Profesional Jurídico Sénior y Director de contribución Parafiscal. Entregable: documento de solicitud de disponibilidad presupuestal y documento de solicitud de contratación. Finalización: 31 de noviembre de 2021 3. Una vez determinado este plan, se solicitará el refuerzo del personal que se encarga de realizar auditorías y se evaluará la posibilidad de solicitar la ampliación del personal del equipo jurídico, puesto que, a mayor cantidad de auditorías, mayor cantidad de proceso de revisión y determinación. Responsables: Director de Contribución Parafiscal. Entregable: documento de solicitud ampliación de personal Finalización: 15 de febrero de 2022. | INCUMPLIMIENTO | 2023-04-30 | Contribución Parafiscal 2021 | 1 y 2. documento de solicitud de disponibilidad presupuestal y documento de solicitud de contratación. 3. documento de solicitud ampliación de personal | Dirección de Contribución Parafiscal | EN TRÁMITE | Marzo 2023: Entregable 3: Este entregable se encuentra sujeto al resultado del análisis de medición que entregue la firma Ernst &Young S.A.S.- EY. Por tal razón, de manera atenta, se solicita la ampliación de este entregable hasta abril de 2023, teniendo en cuenta la fecha de terminación del Contrato FNTCE-144-2022. Diciembre 2022: Entregable 1 y 2 Finalizado. El 21 de enero de 2022, fue expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18 por concepto de “servicio de firma de consultoría externa para la elaboración del manual de auditoría de la dirección de contribución parafiscal y de un sistema de medición estadístico o no estadístico para el debido cubrimiento de auditorías”. El 08 de agosto de 2022, se radicó en la Dirección Jurídica de FONTUR solicitud de contratación mediante comunicado con DCP-39701-22. El proceso de contratación fue llevado a cabo por la Dirección Jurídica de FONTUR, y fue seleccionada la firma Ernst &Young S.A.S.- EY, celebrando el Contrato FNTCE-144-2022 del 08 de noviembre del 2022, con una duración de 4 meses. Es decir que, a la fecha, el Manual de Auditoría y el sistema de medición estadístico se encuentran en proceso de elaboración. Entregable 3: Este entregable se encuentra sujeto al resultado del análisis de medición que entregue la firma Ernst &Young S.A.S.- EY. Por tal razón, de manera atenta, se solicita la ampliación de este entregable hasta abril de 2023, teniendo en cuenta la fecha de terminación del Contrato FNTCE-144-2022. Mayo 2022: Entregable 1 y 2: Pese que a estos entregables ya se cumplieron, toda vez que se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (No.18) y se solicitó la contratación de la firma de consultoría externa para la elaboración del manual de auditoría y la elaboración de un sistema estadistico (DCP-35177-22), el proceso de contratación fue declarado fallido, ya que el único proponente que se presentó a la invitación abierta (FNTIA-035-2022) no cumplió con los requisitos habilitantes exigidos. Por tal razón, se estima que en el mes de julio o agosto de 2022 el proceso de contratación se haya adelantado. Entregable 3: Este entregable se encuentra sujeto al resultado del análisis de medición que entregue la firma de consultoría externa. Por tal razón, de manera atenta, se solicita la ampliación de este entregable hasta noviembre de 2022, teniendo en cuenta la imposibilidad de contratar la firma de consultoría externa. Marzo 2022: Entregable 1 y 2: El 21 de enero de 2022 fue expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18 por concepto de “servicio de firma de consultoría externa para la elaboración del manual de auditoría de la dirección de contribución parafiscal y de un sistema de medición estadístico o no estadístico para el debido cubrimiento de auditorías” El 23 de febrero de 2022 se envió al área jurídica de FONTUR solicitud de contratación mediante comunicado con DCP-35177-22, la cual se encuentra en ajustes según lo acordado en reunión del 24 de marzo de 2022. Entregable 3: Este entregable se encuentra sujeto al resultado de la ejecución del contrato de auditoría. Octubre 2021: Entregables 1 y 2: Esta Dirección, ha solicitado propuesta de servicios a 5 firmas diferentes, a través de correo electrónico y de reuniones virtuales para detallar la necesidad del servicio. Para poder realizar una solicitud de disponiblidad presupuestal y el documento de solicitud de contratación es necesario contar con un valor estimado de acuerdo con las cotizaciones que nos envíen las firmas, de acuerdo con esta información también se definirá la modalidad de contratación. Las firmas se han comprometido a enviarnos la propuesta antes del 15 de noviembre de 2021. Entregable 3: este entregable depende del resultado del análisis de medición que entregue la firma, razón por la cual no hay avance al respecto.
309 | 2021-09-02 | CRFNT-122-2021 | 6. O.M. DOCUMENTACIÓN DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS EN EL SGC | De acuerdo a la evaluación al proceso de Contribución Parafiscal no se observa documentación que describa los siguientes procesos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Fiduciaria Fiducoldex como vocera del P.A. FONTUR: 1. Gestión previa (identificación aportantes/invitación a pagar) 2. Gestión de devolución y/o compensación 3. Gestión de canales de atención de solicitudes (correo electrónico, aplicativo AyMSotf, correspondencia física) Así como el Manual de Auditoria para la Dirección de Contribución Parafiscal, los formatos para elaborar requerimientos de información, notificación de visitas, solicitud de liquidación y modificaciones de liquidación privada no se encuentran incluido en el sistema de Gestión de Calidad de la Fiduciaria. Adicionalmente las actividades desarrolladas por la Dirección de Contribución Parafiscal para la devolución de salario mínimo por renovación del RNT, no se encuentran establecidas en el contrato de fiducia ni en ninguna normatividad relacionada con la contribución parafiscal. | 1. Se documentará los procedimientos de gestión previa, gestión de devolución y/o compensación y gestión de canales de atención de solicitudes. Responsables: Analista de Contribución Parafiscal, Profesionales Jurídicos Sénior. Entregable: Procesos documentados. Finalización: este plan está sujeto a la expedición del decreto de Contribución Parafiscal, razón por la cual se estima su finalización el 15 de noviembre de 2021. 2. Se solicitará asesoría para la revisión de los procesos documentados, con el fin de proceder con su inclusión en el sistema de Gestión de Calidad. Responsable: Analista de Contribución Parafiscal y Profesional Jurídico Sénior. Entregable: constancia de cargue de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad. Finalización: 30 de diciembre de 2021. 3. Se solicitará al área de Direccionamiento Estratégico una asesoría frente a la competencia de atender las solicitudes del Salario Mínimo por reactivación. Responsable: Director de Contribución Parafiscal. Entregable: Acta de reunión o documento de respuesta de Direccionamiento Estratégico. Finalización: 29 de octubre de 2021. | OPORTUNIDAD DE MEJORA | 2023-04-30 | Contribución Parafiscal 2021 | 1. Procesos documentados. 2. constancia de cargue de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad. 3. Acta de reunión o documento de respuesta de Direccionamiento Estratégico | Dirección de Contribución Parafiscal | EN TRÁMITE | Marzo 2023: Entregable 1 y 2 - A la fecha se encuentran publicados en el sistema de gestión de calidad (ISOLUCION) 3 manuales de los procesos de la Dirección de Contribución Parafiscal (Manual Acuerdo de pago, Manual de proceso de aforo y Manual de proceso de revisión), y respecto de los demás manuales nos encontramos realizando los respectivos ajustes internos, por tal razón, se solicita ampliación de este entregable hasta el 30 de mayo del 2023. Respecto del documento sobre la Gestión previa (Identificación de aportantes/Invitaciones de pago) se informa que el mismo se desarrolla dentro del nuevo Manual de Auditoría, el cual será entregado a la Dirección de Contribución Parafiscal en el mes de abril del 2023 por parte de la firma EY. Entregable 3: La respuesta por parte del área de Direccionamiento Estratégico fue emitida a través de correo electrónico el 01 de diciembre de 2021, en la cual se sugirió revisar con la Vicepresidencia de Negocios la asignación de la responsabilidad al proceso que corresponda (Finalizado). En virtud de la mencionada sugerencia, se radicó una solicitud en tecnología para automatizar el proceso relacionado con el registro nacional de turismo. Este proceso se encuentra en curso Diciembre 2022: Entregable 1 - Finalizado. Se informa que los manuales de procesos ya se encuentran documentados por parte de la Dirección de Contribución Parafiscal. Entregable 2: Dado que el Comité Fiduciario se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2022, en el cual se presentaron las modificaciones a las funciones de los cargos de los funcionarios de la Dirección de Contribución Parafiscal, el pasado 12 de diciembre la VP. de Negocios solicitó a Gestión Humana la modificación y notificación formal de los cambios. Por esta razón, se solicita ampliación para el de de enero de 2023. Entregable 3: La respuesta por parte del área de Direccionamiento Estratégico fue emitida a través de correo electrónico el 01 de diciembre de 2021, en la cual se sugirió revisar con la Vicepresidencia de Negocios la asignación de la responsabilidad al proceso que corresponda (Finalizado). En virtud de la mencionada sugerencia, se radicó una solicitud en tecnología para automatizar el proceso relacionado con el registro nacional de turismo. Este proceso se encuentra en curso. Septiembre 2022:Frente al entregable 1: se informa que los manuales de procesos ya se encuentran documentados por parte de la Dirección de Contribución Parafiscal (Finalizado). Entregable 2: No ha sido posible el cargue de los manuales al sistema de gestión de calidad, ya que los mismos se encuentran sujetos a la aprobación de las modificaciones de los manuales de funciones de cargos por parte del Comité Fiduciario, que a la fecha no se ha llevado a cabo, por lo tanto, se solicita la ampliación del entregable #2 hasta noviembre del 2022, debido a que el 27 de octubre se realizará el comité. Entregable 3: La respuesta por parte del área de Direccionamiento Estratégico fue emitida a través de correo electrónico el 01 de diciembre de 2021, en la cual se sugirió revisar con la Vicepresidencia de Negocios la asignación de la responsabilidad al proceso que corresponda (Finalizado). Mayo 2022: Frente al entregable 1: se informa que los manuales de procesos ya se encuentran documentados por parte de la Dirección de Contribución Parafiscal, no obtsante, no ha sido posible el cargue de los mismos al sistema de gestión de calidad (entregable #2) por cuanto dichos manuales se encuentran sujetos a la aprobación de las modificaciones de los manuales de funciones de cargos por parte del Comité Fiduciario, por lo tanto, se solicita la ampliación del entregable #2 hasta agosto de 2022. Entregable 3: La respuesta por parte del área de Direccionamiento Estrátegico fue emitida a través de correo electrónico el 01 de diciembre de 2021. En ella, se sugiere revisar con la Vicepresidencia de Negocios la asignación de la responsabilidad al proceso que corresponda.
310 | 2021-09-02 | CRFNT-122-2021 | 7. O.M ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS | De acuerdo a la evaluación realizada al área de Contribución Parafiscal no se observó en la matriz de riesgo operativo del proceso, riesgos y controles asociados a las actividades de gestión previa (identificación aportantes/invitación a pagar), gestión de devolución y/o compensación y gestión de canales de atención de solicitudes (correo electrónico, aplicativo AyMSotf, correspondencia física). | Se actualizará la matriz de riesgos de conformidad con los nuevos procedimientos documentos que sean cargados al Sistema de Gestión de Calidad. Se solicitará acompañamiento al área de riesgos Responsables: Analista de Contribución Parafiscal y Profesionales Sénior jurídicos. Entregable: Matriz de riesgos actualizada de conformidad con los procedimientos actualizados. Finalización: 30 de enero de 2022. | OPORTUNIDAD DE MEJORA | 2023-05-30 | Contribución Parafiscal 2021 | Matriz de riesgos actualizada de conformidad con los procedimientos actualizados | Dirección de Contribución Parafiscal | EN TRÁMITE | Marzo 2023: Una vez se actualicen los manuales y se realice el cargue de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, se procederá con la actualización de la matriz de riesgos, por tal razón, se solicita ampliación de este entregable hasta 30 de mayo de 2023. (El 25 de abril del 2023, nos reuniremos con una Profesional de Riesgos Operativo con la finalidad de trabajar en la actualización de la matriz de riesgos.) Diciembre 2022: Una vez se actualicen los manuales y se realice el cargue de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, se procederá con la actualización de la matriz de riesgos, por tal razón, se solicita ampliación de este entregable hasta 30 de enero de 2023. (Nos encontramos a la espera de que Gestión Humana nos notifique los otrosí con las modificaciones, cuando esto ocurra se procederá a cargar los manuales en el sistema de gestión de calidad y posteriormente, se procederá con la actualización de la matriz de riesgos.) Mayo 2022: La actualización de la matriz de riesgos está sujeta a la aprobación de los manuales de procesos, los que su vez dependen de la aprobación de las modificaciones propuestas a los manuales de funciones de cargos por parte del Comité Fiduciario, por tal razón, se solicita ampliación de este entregable hasta septiembre de 2022. Marzo 2022: La actualización de la matriz de riesgos está sujeta a la aprobación de los manuales de procesos, los que a su vez dependen de la actualización de los manuales de funciones de cargos. Octubre 2021: Esta acción está sujeta a la aprobación de manuales por parte de calidad.
333 | 2022-04-07 | CRFNT-048-2022 | 2. DESACTUALIZACIÓN DE AVALÚOS E INVENTARIOS | Se observó avalúos comercial y/o inventario desactualizados entre 41 y 122 meses, para los siguientes bienes: - Lote muelle Caracoli - Hotel el Isleño - Hostal Doña Manuela - Hotel Marazul - Hotel El Prado - La Esperanza-Pozos Colorados - Hotel Las Heliconias - Hotel Los Delfines - Hotel Green Moon - Hotel Granada Real - Hotel Plaza de las Américas - Hotel Sunrise Beach - Lote Parador Turístico San Jacinto | Se generarán alertas por el aplicativo Salesforce de manera bimensual para su cumplimiento y se remitirán comunicaciones bimensuales recordando el compromiso. - Se procederá a realizar la revisión del procedimiento “PRGNE98 procedimiento para la Recepción, Manejo y Administración de los Inventarios de los Bienes Administrados P.A. FONTUR” y evaluación de los contratos en su obligación de entrega de avalúos e inventarios. - Se establecerá cronograma de actualización de avalúos e inventarios para su seguimiento. | INCUMPLIMIENTO | 2023-04-30 | Gestion de Bienes 2021 | Informe de avaluó comercial, informé de la valoración de los inventarios e informe sobre la revisión del procedimiento y los contratos. 1. Avaluo comercial de los lotes 30/04/2023. 2. Avaluo comercial del hotel las heliconias 31/07/2023 | Gerencia de Bienes | EN TRÁMITE | Marzo 2023: Punto 1, - ESTADO DE AVALUOS E INVENTARIOS. LOTE MUELLE CARACOLI: El 22 de marzo se remitió a contabilidad el avalúo comercial correspondiente para su respectiva contabilización acción de la cual se da alcance a la Dirección de Contraloría. LOTE POZOS COLORADOS: El 22 de marzo se remitió a contabilidad el avalúo comercial correspondiente para su respectiva contabilización acción de la cual se da alcance a la Dirección de Contraloría. LOTE SAN JACINTO: El 22 de marzo se remitió a contabilidad el avalúo comercial correspondiente para su respectiva contabilización acción de la cual se da alcance a la Dirección de Contraloría Se solicita cierre de este punto del hallazgo. Punto 2. HOTEL LAS HELICONIAS: El concesionario mediante comunicación de fecha 23 de marzo de 2023, informa que las actividades pendientes por entregar del plan de inversiones se encuentran finalizadas y listas para el respectivo recibo por parte de FONTUR. GREEN MOON: La Sociedad de Activos Especiales – SAE, quedo comprometido de realizar este avalúo comercial a través de su Gerencia técnica, se está a la espera del informe del avalúo comercial, se ha requerido la entrega sin que lo hayan allegado. ENERO DE 2023 ESTADO DE AVALUOS E INVENTARIOS LOTE MUELLE CARACOLI, LOTE POZOS COLORADOS, LOTE SAN JACINTO: Se solicitaron propuestas economicas para la elaboracion de los Avaluos Comerciales de los lotes en mencion, en diciembre 20 de 2022, se recibieron cotizaciones de las siguientes empresas: Marleny Parra, Lonja Inmobiliaria de Bogota D.C, El Inmobiliario, Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), se esta realizando la comparacion de cotizaciones, para definir tanto la modalidad de contratacion, como el proveedor. HOTEL LAS HELICONIAS: En el Hotel se está terminando de realizar el plan de inversiones, tan pronto se deje de intervenir el Hotel, se procederá a ordenar la realización del Avalúo Comercial, se encuentra el plan de inversión en un 92%, se tiene como fecha de terminacion del plan de inversiones el dia 31 de marzo de 2023 GREEN MOON: La Sociedad de Activos Especiales – SAE, quedo comprometido de realizar este avalúo comercial a través de su Gerencia técnica, se está a la espera del informe del avalúo comercial, se ha requerido la entrega sin que lo hayan allegado. DICIEMBRE 2022: ESTADO DE AVALUOS E INVENTARIOS, se solicita mofificar el vencimiento del mismo pues por las justificaciones aquí plasmadas no permiten un cumplimiento por parte de la Gerencia pues intervienen actuaciones de terceros. LOTE MUELLE CARACOLI: Dicho avaluó comercial no se actualizará ya que sobre el inmueble se tiene una solicitud de la Alcaldía de Honda, para la Cesión a título gratuito con base en el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto Reglamentario 140 de 2020. HOTEL EL ISLEÑO: El Avaluó Comercial ya se encuentra actualizado de fecha 31 de octubre de 2022. Se Anexa Avaluo Comercial LOTE POZOS COLORADOS: No se puede adelantar el avaluó comercial en estos momentos, debido a que el inmueble se le contrato un desenglobe y se está adelantando un proceso de deslinde y amojonamientos del lote por parte de la firma BEDOYA GOYES ABOGADOS, tan pronto se termine el proceso, se debe proceder a contratar la actualización del Avaluó Comercial. HOTEL LAS HELICONIAS: En el Hotel se está terminando de realizar el plan de inversiones, tan pronto se deje de intervenir el Hotel, se procederá a ordenar la realización del Avalúo Comercial, se encuentra el plan de inversión en un 92% HOTEL PLAZA DE LAS AMERICAS Y GRANADA REAL: Los Avaluos Comerciales y los Avaluos de los Inventarios se encuentran actualizados. Se anexan los Avaluos de ambos hoteles. GREEN MOON: La Sociedad de Activos Especiales – SAE, quedo comprometido de realizar este avalúo comercial a través de su Gerencia técnica, se está a la espera del informe del avalúo comercial, se ha requerido la entrega sin que lo hayan allegado, solicitado nuevamente en reunión del 27 de octubre de 2022. LOTE SAN JACINTO: Se está a la espera de que se realice el acto Policivo de desalojo de los invasores, para proceder a su cerramiento y posterior avalúo comercial. rencia de Bienes.
353 | 14 de marzo de 2023 | Revisión eKOGUI 2H2022 | eKOGUI 2H2022 | Procesos terminados en estado activo: Los siguientes procesos se encuentran con Estado General del Proceso "TERMINADO" sin embargo el estado en la Entidad es "ACTIVO": 939305 apoderado LUIS CARLOS GONZALEZ JIMENEZ y 2152874 apoderado DANIEL MAURICIO CONTRERAS JAIMES dichos procesos ya tenían fallo al 31 de diciembre de 2022. | Solicitud de informe actualizado de los distintos procesos judiciales en los cuales fungen como apoderados con corte trimestral. | INCUMPLIMIENTO | 2023-04-15 | EKOGUI | Soporte del envío del correo a los apoderados con la solicitud y posterior respuesta de cada uno de los mismos. | Dirección Jurídica a través de los perfiles de Administrador y Jefe Oficina Jurídica de Ekogui | CUMPLIDO AL 15 DE ABRIL | Radicado: 63001310500120160033900 ID EKOGUI: 939305 Tipo de Proceso: ORDINARIO LABORAL Demandante: JULIAN GARCIA HERRERA Una vez revisada la documentación del proceso que reposa en la página de la Rama Judicial Vs lo informado por el apoderado, se procedió con la actualización del estado del proceso y se procedió con el cargue de los documentos soporte del cambió, esto es del Auto que aprueba la Liquidación de Costas y Ordena Archivo del Expediente, el Auto que Ordena estar a lo Resuelto por el Superior y la Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE ARMENIA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL. (CUMPLIDO A CORTE DE ABRIL)